## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 1097726.12
1.1 | ADM DE OBRA | [5 empty] | 971022.22
1.1.1 | 05.105.0137-A | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | MES | 7 | 25947.68 | 181633.76
1.1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 7 | 7743.96 | 54207.72
1.1.3 | AD 20.25.0310 (/) | Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocação. | SCO | m2 | 1.5 | 535.9 | 803.85
1.1.4 | 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | EMOP | UN | 20 | 320 | 6400
1.1.5 | ART | Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. | ART | und | 3 | 233.94 | 701.82
1.1.6 | TC 05.10.0050 (/) | Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. | SCO | t.dam | 1500 | 5.18 | 7770
1.1.7 | 00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | SINAPI | UN | 1 | 719505.07 | 719505.07
1.2 | AD 20.05.0050 (B) | Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias. | SCO | m2 | 100 | 678.22 | 67822
1.3 | 02.006.0030-0 | ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) | EMOP | UNXMES | 14 | 1751 | 24514
1.4 | 42988 | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas | DER-ES | M2 | 1 | 70.31 | 70.31
1.5 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 220 | 99.06 | 21793.2
1.6 | AD 20.20.0100 (/) | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. | SCO | un | 2 | 1737.38 | 3474.76
1.7 | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | EMOP | UN | 1 | 2394.63 | 2394.63
1.8 | 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | Composições Próprias | UNXKM | 100 | 51.35 | 5135
1.9 | ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | Composições Próprias | UN | 5 | 300 | 1500
2 | PROJETOS | [5 empty] | 189932.68
2.1 | SE 25.70.1000 (/) | Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m2 a 3000m2. | SCO | m2 | 2176.38 | 12.82 | 27901.19
2.2 | 01.050.0118-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | EMOP | M2 | 2176.38 | 33.85 | 73670.46
2.3 | SE 25.60.0250 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios hospitalares com até 4000m2 de área. | SCO | m2 | 2176.38 | 36.69 | 79851.38
2.4 | SE 25.55.0350 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300. | SCO | m2 | 2176.38 | 3.91 | 8509.65
3 | ESTRUTURAL | [5 empty] | 4905452.04
3.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 589094.11
3.1.1 | ESTAQUEAMENTO | [5 empty] | 202862.61
3.1.1.1 | 04.025.0215-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS | EMOP | UN | 1 | 46545.01 | 46545.01
3.1.1.2 | FD 05.40.0150 (B) | Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diâmetro. | SCO | un | 40 | 153.2 | 6128
3.1.1.3 | 10.005.0006-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | EMOP | M | 240 | 625.79 | 150189.6
3.1.2 | BLOCOS | [5 empty] | 386231.5
3.1.2.1 | 11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | M3 | 122.88 | 3143.16 | 386231.5
3.2 | PILARES | [5 empty] | 166380.12
3.2.1 | 11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO | EMOP | M2 | 165.04 | 1008.12 | 166380.12
3.3 | VIGAS | [5 empty] | 2194052.21
3.3.1 | METÁLICAS | [5 empty] | 2194052.21
3.3.1.1 | 11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO | EMOP | M2 | 2176.38 | 1008.12 | 2194052.21
3.4 | LAJES | [5 empty] | 1824164.34
3.4.1 | 11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | M3 | 580.36 | 3143.16 | 1824164.34
3.5 | RAMPAS | [5 empty] | 117145.57
3.5.1 | 11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | M3 | 37.27 | 3143.16 | 117145.57
3.6 | ESCADAS | [5 empty] | 14615.69
3.6.1 | 11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | M3 | 4.65 | 3143.16 | 14615.69
4 | ELÉTRICA | [5 empty] | 482094.31
4.1 | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1361.91 | 1361.91
4.2 | 11863 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES | EMOP | UN | 2 | 1257.63 | 2515.26
4.3 | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 866.77 | 866.77
4.4 | 00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | SINAPI | UN | 2 | 318.77 | 637.54
4.5 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 20 | 52.87 | 1057.4
4.6 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 20 | 12.75 | 255
4.7 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 20 | 11.28 | 225.6
4.8 | 15.008.0205-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 9000 | 4.65 | 41850
4.9 | 15.008.0090-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 6000 | 5.98 | 35880
4.10 | 15.008.0125-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 1000 | 87.53 | 87530
4.11 | 15.008.0235-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 2500 | 48.2 | 120500
4.12 | IT 25.26.0050 (A) | Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. | SCO | un | 300 | 230.12 | 69036
4.13 | IT 25.26.0118 (A) | Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. | SCO | un | 150 | 206.67 | 31000.5
4.14 | IT 25.20.0100 (/) | Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. | SCO | un | 80 | 233.83 | 18706.4
4.15 | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SINAPI | UN | 30 | 44.71 | 1341.3
4.16 | 18.027.0572-0 | LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO | EMOP | UN | 240 | 285.02 | 68404.8
4.17 | IP 20.05.0203 (/) | Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalação. | SCO | un | 1 | 232.53 | 232.53
4.18 | 15.007.0204-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 6 | 98.11 | 588.66
4.19 | MAT039600 | Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" | SCO | un | 12 | 8.72 | 104.64
5 | HIDRÁULICA E ESGOTO | [5 empty] | 77777.05
5.1 | 18.021.0050-A | RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 3 | 5283.8 | 15851.4
5.2 | IT 05.05.0106 (/) | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4". | SCO | m | 150 | 169.56 | 25434
5.3 | MT 05.05.0050 (/) | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. | SCO | m3 | 30 | 38.36 | 1150.8
5.4 | 104662 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | SINAPI | UN | 50 | 415.4 | 20770
5.5 | 104665 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | SINAPI | UN | 15 | 582.62 | 8739.3
5.6 | 104676 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | SINAPI | UN | 15 | 388.77 | 5831.55
6 | VEDAÇÕES | [5 empty] | 1777317.02
6.1 | ALVENARIAS | [5 empty] | 242666.02
6.1.1 | ALVENARIAS EXTERNAS | [5 empty] | 67085.72
6.1.1.1 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 352.23 | 152.14 | 53588.27
6.1.1.2 | 13.001.0065-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | EMOP | M2 | 352.23 | 38.32 | 13497.45
6.1.2 | ALVENARIAS INTERNAS | [5 empty] | 175580.3
6.1.2.1 | AL 05.20.0500 (/) | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real. | SCO | m2 | 796.68 | 184.68 | 147130.86
6.1.2.2 | 13.003.0010-0 | REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO | EMOP | M2 | 796.68 | 35.71 | 28449.44
6.2 | PAREDES SUPER CENTRO | [5 empty] | 859500
6.2.1 | SUBSOLO | [5 empty] | 859500
6.2.1.1 | Cotação | Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. |  | M2 | 191 | 4500 | 859500
6.3 | SERRALHERIA E VIDRAÇARIA | [5 empty] | 610054.92
6.3.1 | BLOCO DE RAMPAS | [5 empty] | 93932.55
6.3.1.1 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 138.13 | 630.14 | 87041.24
6.3.1.2 | 14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | EMOP | M2 | 138.13 | 49.89 | 6891.31
6.3.2 | JANELAS / ESQUADRIAS | [5 empty] | 516122.37
6.3.2.1 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 758.97 | 630.14 | 478257.36
6.3.2.2 | 14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | EMOP | M2 | 758.97 | 49.89 | 37865.01
6.4 | PORTAS | [5 empty] | 65096.08
6.4.1 | Cotação | Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. |  | UN | 14 | 3000 | 42000
6.4.2 | 14.001.0085-0 | PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA | EMOP | UN | 4 | 5201.76 | 20807.04
6.4.3 | 14.004.0120-0 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 4 | 522.37 | 2089.48
6.4.4 | 14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | EMOP | M2 | 4 | 49.89 | 199.56
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 1103576.44
7.1 | PISOS | [5 empty] | 971183.36
7.1.1 | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 2102.02 | 411.56 | 865107.35
7.1.2 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 415.48 | 75.2 | 31244.1
7.1.3 | RV 15.05.0056 (/) | Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm. | SCO | m2 | 2102.02 | 35.6 | 74831.91
7.2 | CERÂMICA | [5 empty] | 109340.34
7.2.1 | VIVA-87210249 | Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane | Composições Próprias | M2 | 472.68 | 231.32 | 109340.34
7.3 | SOLEIRAS | [5 empty] | 1258.34
7.3.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 11.7 | 107.55 | 1258.34
7.4 | PEITORIL | [5 empty] | 21794.4
7.4.1 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 145.86 | 149.42 | 21794.4
8 | FORRO | [5 empty] | 68996.06
8.1 | FORRO LISO | [5 empty] | 53255.68
8.1.1 | RV 25.10.0100 (A) | Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. | SCO | m2 | 539.79 | 98.66 | 53255.68
8.2 | FORRO MODULAR | [5 empty] | 15740.38
8.2.1 | 13.196.0103-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO | EMOP | M2 | 139.53 | 112.81 | 15740.38
9 | PINTURA | [5 empty] | 6647.21
9.1 | 17.018.0265-A | PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | EMOP | M2 | 139.53 | 47.64 | 6647.21
10 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 94058.96
10.1 | AP 04.07.0300 (/) | Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) | SCO | un | 6 | 1312.84 | 7877.04
10.2 | 15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | EMOP | UN | 6 | 63.39 | 380.34
10.3 | S08235 | Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar | ORSE | un | 6 | 349.55 | 2097.3
10.4 | AP 05.07.0800 (/) | Lavatório de louça com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louça universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento. | SCO | un | 6 | 680.14 | 4080.84
10.5 | AP 05.20.0570 (/) | Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. | SCO | un | 6 | 865.24 | 5191.44
10.6 | AP 10.15.0100 (/) | Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento. | SCO | un | 3 | 176.62 | 529.86
10.7 | AP 04.10.0137 (/) | Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.(desonerado) | SCO | un | 2 | 307.17 | 614.34
10.8 | 18.016.0100-0 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 288.55 | 577.1
10.9 | 18.016.0110-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 289.26 | 578.52
10.10 | 18.016.0125-0 | BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 90.68 | 181.36
10.11 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 44.85 | 89.7
10.12 | 18.006.0012-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 2 | 287.88 | 575.76
10.13 | AP 05.20.0570 (/) | Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. | SCO | un | 12 | 865.24 | 10382.88
10.14 | S13383 | Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação | ORSE | un | 12 | 345.38 | 4144.56
10.15 | Cotação | Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação |  | m2 | 20 | 2800 | 56000
10.16 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 12 | 63.16 | 757.92
11 | TELHADO | [5 empty] | 72463.08
11.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 118 | 55.82 | 6586.76
11.2 | AL 05.20.0150 (/) | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 1,50m de altura, e medida pela área real. | SCO | m2 | 33.9 | 62.4 | 2115.36
11.3 | RV 10.05.0112 (A) | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. | SCO | m2 | 406.8 | 70.32 | 28606.18
11.4 | 16.024.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. | EMOP | M2 | 98.31 | 108.7 | 10686.3
11.5 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 118 | 207.36 | 24468.48
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1777687.37
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 9876040.97
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 11653728.34
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## CUSTO DIRETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | OUTROS
1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA | [9 empty] | 1097726.12
1.1 | ADM DE OBRA | [9 empty] | 971022.22
1.1.1 | 05.105.0137-A | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | MES | 7 | 25947.68 | 0 | 0 | 0 | 25947.68 | 181633.76
1.1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 7 | 7272.51 | 0 | 0 | 471.45 | 7743.96 | 54207.72
1.1.3 | AD 20.25.0310 (/) | Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocação. | SCO | m2 | 1.5 | 245.67 | 159.73 | 125.63 | 4.87 | 535.9 | 803.85
1.1.4 | 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | EMOP | UN | 20 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 6400
1.1.5 | ART | Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. | ART | und | 3 | 0 | 233.94 | 0 | 0 | 233.94 | 701.82
1.1.6 | TC 05.10.0050 (/) | Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. | SCO | t.dam | 1500 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 7770
1.1.7 | 00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | SINAPI | UN | 1 | 0 | 0 | 719505.07 | 0 | 719505.07 | 719505.07
1.2 | AD 20.05.0050 (B) | Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias. | SCO | m2 | 100 | 358.34 | 312.79 | 0 | 7.09 | 678.22 | 67822
1.3 | 02.006.0030-0 | ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) | EMOP | UNXMES | 14 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 1751 | 24514
1.4 | 42988 | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas | DER-ES | M2 | 1 | 14.43 | 48.03 | 7.85 | 0 | 70.31 | 70.31
1.5 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 220 | 0 | 0 | 0 | 99.06 | 99.06 | 21793.2
1.6 | AD 20.20.0100 (/) | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. | SCO | un | 2 | 291.2 | 1440.41 | 0 | 5.77 | 1737.38 | 3474.76
1.7 | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | EMOP | UN | 1 | 1189.28 | 1205.35 | 0 | 0 | 2394.63 | 2394.63
1.8 | 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | Composições Próprias | UNXKM | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.35 | 51.35 | 5135
1.9 | ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | Composições Próprias | UN | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1500
2 | PROJETOS | [9 empty] | 189932.68
2.1 | SE 25.70.1000 (/) | Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m2 a 3000m2. | SCO | m2 | 2176.38 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 27901.19
2.2 | 01.050.0118-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | EMOP | M2 | 2176.38 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 73670.46
2.3 | SE 25.60.0250 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios hospitalares com até 4000m2 de área. | SCO | m2 | 2176.38 | 26.42 | 0 | 0 | 10.27 | 36.69 | 79851.38
2.4 | SE 25.55.0350 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300. | SCO | m2 | 2176.38 | 2.65 | 0 | 0 | 1.26 | 3.91 | 8509.65
3 | ESTRUTURAL | [9 empty] | 4905452.04
3.1 | FUNDAÇÃO | [9 empty] | 589094.11
3.1.1 | ESTAQUEAMENTO | [9 empty] | 202862.61
3.1.1.1 | 04.025.0215-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS | EMOP | UN | 1 | 20222.26 | 16362.84 | 6750 | 3209.91 | 46545.01 | 46545.01
3.1.1.2 | FD 05.40.0150 (B) | Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diâmetro. | SCO | un | 40 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 6128
3.1.1.3 | 10.005.0006-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | EMOP | M | 240 | 97.63 | 464.12 | 64.04 | 0 | 625.79 | 150189.6
3.1.2 | BLOCOS | [9 empty] | 386231.5
3.1.2.1 | 11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | M3 | 122.88 | 1332.81 | 1810.35 | 0 | 0 | 3143.16 | 386231.5
3.2 | PILARES | [9 empty] | 166380.12
3.2.1 | 11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO | EMOP | M2 | 165.04 | 285.86 | 722.26 | 0 | 0 | 1008.12 | 166380.12
3.3 | VIGAS | [9 empty] | 2194052.21
3.3.1 | METÁLICAS | [9 empty] | 2194052.21
3.3.1.1 | 11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO | EMOP | M2 | 2176.38 | 285.86 | 722.26 | 0 | 0 | 1008.12 | 2194052.21
3.4 | LAJES | [9 empty] | 1824164.34
3.4.1 | 11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | M3 | 580.36 | 1332.81 | 1810.35 | 0 | 0 | 3143.16 | 1824164.34
3.5 | RAMPAS | [9 empty] | 117145.57
3.5.1 | 11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | M3 | 37.27 | 1332.81 | 1810.35 | 0 | 0 | 3143.16 | 117145.57
3.6 | ESCADAS | [9 empty] | 14615.69
3.6.1 | 11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | M3 | 4.65 | 1332.81 | 1810.35 | 0 | 0 | 3143.16 | 14615.69
4 | ELÉTRICA | [9 empty] | 482094.31
4.1 | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 32.53 | 1317.25 | 0 | 12.13 | 1361.91 | 1361.91
4.2 | 11863 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES | EMOP | UN | 2 | 0 | 1257.63 | 0 | 0 | 1257.63 | 2515.26
4.3 | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 59.66 | 785.43 | 0 | 21.68 | 866.77 | 866.77
4.4 | 00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | SINAPI | UN | 2 | 0 | 318.77 | 0 | 0 | 318.77 | 637.54
4.5 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 20 | 5.96 | 44.74 | 0 | 2.17 | 52.87 | 1057.4
4.6 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 20 | 2.99 | 8.68 | 0 | 1.08 | 12.75 | 255
4.7 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 20 | 2.14 | 8.36 | 0 | 0.78 | 11.28 | 225.6
4.8 | 15.008.0205-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 9000 | 2.47 | 2.18 | 0 | 0 | 4.65 | 41850
4.9 | 15.008.0090-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 6000 | 3.01 | 2.97 | 0 | 0 | 5.98 | 35880
4.10 | 15.008.0125-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 1000 | 14.86 | 72.67 | 0 | 0 | 87.53 | 87530
4.11 | 15.008.0235-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M | 2500 | 9.9 | 38.3 | 0 | 0 | 48.2 | 120500
4.12 | IT 25.26.0050 (A) | Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. | SCO | un | 300 | 156.85 | 70.16 | 0 | 3.11 | 230.12 | 69036
4.13 | IT 25.26.0118 (A) | Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. | SCO | un | 150 | 156.85 | 46.71 | 0 | 3.11 | 206.67 | 31000.5
4.14 | IT 25.20.0100 (/) | Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. | SCO | un | 80 | 175.66 | 54.69 | 0 | 3.48 | 233.83 | 18706.4
4.15 | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SINAPI | UN | 30 | 32.7 | 0 | 0 | 12.01 | 44.71 | 1341.3
4.16 | 18.027.0572-0 | LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO | EMOP | UN | 240 | 59.95 | 225.07 | 0 | 0 | 285.02 | 68404.8
4.17 | IP 20.05.0203 (/) | Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalação. | SCO | un | 1 | 101.51 | 129.01 | 0 | 2.01 | 232.53 | 232.53
4.18 | 15.007.0204-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 6 | 13.87 | 84.24 | 0 | 0 | 98.11 | 588.66
4.19 | MAT039600 | Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" | SCO | un | 12 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 8.72 | 104.64
5 | HIDRÁULICA E ESGOTO | [9 empty] | 77777.05
5.1 | 18.021.0050-A | RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 3 | 0 | 5283.8 | 0 | 0 | 5283.8 | 15851.4
5.2 | IT 05.05.0106 (/) | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4". | SCO | m | 150 | 164 | 2.31 | 0 | 3.25 | 169.56 | 25434
5.3 | MT 05.05.0050 (/) | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. | SCO | m3 | 30 | 38.36 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 1150.8
5.4 | 104662 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | SINAPI | UN | 50 | 205.34 | 142.99 | 0 | 67.07 | 415.4 | 20770
5.5 | 104665 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | SINAPI | UN | 15 | 275.65 | 215.24 | 0 | 91.73 | 582.62 | 8739.3
5.6 | 104676 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | SINAPI | UN | 15 | 148.26 | 191.21 | 0 | 49.3 | 388.77 | 5831.55
6 | VEDAÇÕES | [9 empty] | 1777317.02
6.1 | ALVENARIAS | [9 empty] | 242666.02
6.1.1 | ALVENARIAS EXTERNAS | [9 empty] | 67085.72
6.1.1.1 | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 352.23 | 50.49 | 82.77 | 0.02 | 18.86 | 152.14 | 53588.27
6.1.1.2 | 13.001.0065-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | EMOP | M2 | 352.23 | 28.04 | 10.28 | 0 | 0 | 38.32 | 13497.45
6.1.2 | ALVENARIAS INTERNAS | [9 empty] | 175580.3
6.1.2.1 | AL 05.20.0500 (/) | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real. | SCO | m2 | 796.68 | 112.3 | 70.15 | 0 | 2.23 | 184.68 | 147130.86
6.1.2.2 | 13.003.0010-0 | REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO | EMOP | M2 | 796.68 | 26.69 | 9.02 | 0 | 0 | 35.71 | 28449.44
6.2 | PAREDES SUPER CENTRO | [9 empty] | 859500
6.2.1 | SUBSOLO | [9 empty] | 859500
6.2.1.1 | Cotação | Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. |  | M2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 859500
6.3 | SERRALHERIA E VIDRAÇARIA | [9 empty] | 610054.92
6.3.1 | BLOCO DE RAMPAS | [9 empty] | 93932.55
6.3.1.1 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 138.13 | 55.6 | 551.85 | 0 | 22.69 | 630.14 | 87041.24
6.3.1.2 | 14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | EMOP | M2 | 138.13 | 4.31 | 45.58 | 0 | 0 | 49.89 | 6891.31
6.3.2 | JANELAS / ESQUADRIAS | [9 empty] | 516122.37
6.3.2.1 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 758.97 | 55.6 | 551.85 | 0 | 22.69 | 630.14 | 478257.36
6.3.2.2 | 14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | EMOP | M2 | 758.97 | 4.31 | 45.58 | 0 | 0 | 49.89 | 37865.01
6.4 | PORTAS | [9 empty] | 65096.08
6.4.1 | Cotação | Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. |  | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 42000
6.4.2 | 14.001.0085-0 | PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA | EMOP | UN | 4 | 51.76 | 5150 | 0 | 0 | 5201.76 | 20807.04
6.4.3 | 14.004.0120-0 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 4 | 0 | 522.37 | 0 | 0 | 522.37 | 2089.48
6.4.4 | 14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | EMOP | M2 | 4 | 4.31 | 45.58 | 0 | 0 | 49.89 | 199.56
7 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 1103576.44
7.1 | PISOS | [9 empty] | 971183.36
7.1.1 | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 2102.02 | 33.79 | 363.28 | 0 | 14.49 | 411.56 | 865107.35
7.1.2 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 415.48 | 8.5 | 63.04 | 0 | 3.66 | 75.2 | 31244.1
7.1.3 | RV 15.05.0056 (/) | Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm. | SCO | m2 | 2102.02 | 23.4 | 11.73 | 0 | 0.47 | 35.6 | 74831.91
7.2 | CERÂMICA | [9 empty] | 109340.34
7.2.1 | VIVA-87210249 | Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane | Composições Próprias | M2 | 472.68 | 46.33 | 184.99 | 0 | 0 | 231.32 | 109340.34
7.3 | SOLEIRAS | [9 empty] | 1258.34
7.3.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 11.7 | 15.55 | 85.33 | 0 | 6.67 | 107.55 | 1258.34
7.4 | PEITORIL | [9 empty] | 21794.4
7.4.1 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 145.86 | 25.16 | 115.92 | 0.06 | 8.28 | 149.42 | 21794.4
8 | FORRO | [9 empty] | 68996.06
8.1 | FORRO LISO | [9 empty] | 53255.68
8.1.1 | RV 25.10.0100 (A) | Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. | SCO | m2 | 539.79 | 69.97 | 27.3 | 0 | 1.39 | 98.66 | 53255.68
8.2 | FORRO MODULAR | [9 empty] | 15740.38
8.2.1 | 13.196.0103-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO | EMOP | M2 | 139.53 | 23.63 | 89.18 | 0 | 0 | 112.81 | 15740.38
9 | PINTURA | [9 empty] | 6647.21
9.1 | 17.018.0265-A | PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | EMOP | M2 | 139.53 | 32.24 | 15.39 | 0 | 0.01 | 47.64 | 6647.21
10 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 94058.96
10.1 | AP 04.07.0300 (/) | Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) | SCO | un | 6 | 0 | 1312.84 | 0 | 0 | 1312.84 | 7877.04
10.2 | 15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | EMOP | UN | 6 | 49.56 | 13.83 | 0 | 0 | 63.39 | 380.34
10.3 | S08235 | Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar | ORSE | un | 6 | 65.55 | 268.59 | 0 | 15.41 | 349.55 | 2097.3
10.4 | AP 05.07.0800 (/) | Lavatório de louça com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louça universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento. | SCO | un | 6 | 0 | 680.14 | 0 | 0 | 680.14 | 4080.84
10.5 | AP 05.20.0570 (/) | Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. | SCO | un | 6 | 0 | 865.24 | 0 | 0 | 865.24 | 5191.44
10.6 | AP 10.15.0100 (/) | Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento. | SCO | un | 3 | 0 | 176.62 | 0 | 0 | 176.62 | 529.86
10.7 | AP 04.10.0137 (/) | Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.(desonerado) | SCO | un | 2 | 0 | 307.17 | 0 | 0 | 307.17 | 614.34
10.8 | 18.016.0100-0 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 49.55 | 239 | 0 | 0 | 288.55 | 577.1
10.9 | 18.016.0110-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 49.55 | 239.71 | 0 | 0 | 289.26 | 578.52
10.10 | 18.016.0125-0 | BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 2 | 25.88 | 64.8 | 0 | 0 | 90.68 | 181.36
10.11 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 4.74 | 38.57 | 0 | 1.54 | 44.85 | 89.7
10.12 | 18.006.0012-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 2 | 0 | 287.88 | 0 | 0 | 287.88 | 575.76
10.13 | AP 05.20.0570 (/) | Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. | SCO | un | 12 | 0 | 865.24 | 0 | 0 | 865.24 | 10382.88
10.14 | S13383 | Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação | ORSE | un | 12 | 90.14 | 234.06 | 0 | 21.18 | 345.38 | 4144.56
10.15 | Cotação | Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação |  | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 56000
10.16 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 12 | 9.8 | 50.04 | 0 | 3.32 | 63.16 | 757.92
11 | TELHADO | [9 empty] | 72463.08
11.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 118 | 7.98 | 45.38 | 0 | 2.46 | 55.82 | 6586.76
11.2 | AL 05.20.0150 (/) | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 1,50m de altura, e medida pela área real. | SCO | m2 | 33.9 | 28.8 | 33.03 | 0 | 0.57 | 62.4 | 2115.36
11.3 | RV 10.05.0112 (A) | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. | SCO | m2 | 406.8 | 37.44 | 32.14 | 0 | 0.74 | 70.32 | 28606.18
11.4 | 16.024.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. | EMOP | M2 | 98.31 | 44.6 | 64.1 | 0 | 0 | 108.7 | 10686.3
11.5 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 118 | 2.54 | 203.85 | 0 | 0.97 | 207.36 | 24468.48
[9 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1777687.37
[9 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 9876040.97
[9 empty] | VALOR TOTAL: |  | 11653728.34
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## RESUMO
1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  | 1097726.12 | 11.115
2 | PROJETOS |  | 189932.68 | 1.9232
3 | ESTRUTURAL |  | 4905452.04 | 49.6702
4 | ELÉTRICA |  | 482094.31 | 4.8815
5 | HIDRÁULICA E ESGOTO |  | 77777.05 | 0.78753
6 | VEDAÇÕES |  | 1777317.02 | 17.9962
7 | REVESTIMENTOS |  | 1103576.44 | 11.1743
8 | FORRO |  | 68996.06 | 0.69862
9 | PINTURA |  | 6647.21 | 0.067306
10 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  | 94058.96 | 0.9524
11 | TELHADO |  | 72463.08 | 0.73373
12 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  | 1777687.37 | 0
|  | VALOR BDI TOTAL: | 1777687.37 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 9876040.97
|  | VALOR TOTAL: | 11653728.34
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## MEMORIA DE CALCULO
1.1.5. ART TABELA CREA Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. (und)
QTD
execução de obra | 1 | 1 | 1
executivo eletrico, cftv, rede, telefonia | 1 | 1 | 1
hidráulico, pluvial e esgoto | 1 | 1 | 1
3
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00
1.2. AD 20.05.0050 (B) Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias. (m2)
QTD
10 x 10 | 10*10 | 100 | 100
100
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00
1.3. 02.006.0030-0 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) (UNXMES)
QTD
2 und x mes | 2*7 | 14 | 14
14
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00
1.8. 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)
QTD
50 KM ATÉ A OBRA * 2 (MOB E DESMOB) | 50*2 | 100 | 100
100
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00
3.1.1.3. 10.005.0006-0 ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO (M)
QTD
3 metros * 2 estacas por bloco * 40 blocos | 3*2*40 | 240 | 240
240
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 240,00
3.1.2.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)
QTD
QTD DE BLOCOS - DIMENSÕES (1,60X1,60X1,20) - (LXCXA) | 40*(1,60*1,60*1,20) | 122.88 | 122.88
122.88
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,88
3.2.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)
QTD
A=(2π×0,25m×13,14m)*8 pilares | 165,04 | 165.04 | 165.04
165.04
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 165,04
3.3.1.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)
QTD
PAV TÉRREO CANTINA | 725,46 | 725.46 | 725.46
PAV SOBRELOJA | 725,46 | 725.46 | 725.46
PAV COBERTURA | 725,46 | 725.46 | 725.46
2176.38
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.176,38
3.4.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)
QTD
PAV SUBSOLO ESP 20 CM | 725,46*0,20 | 145.09 | 145.09
PAV TERREO ESP 20 CM | 725,46*0,20 | 145.09 | 145.09
PAV SOBRELOJA ESP 20 CM | 725,46*0,20 | 145.09 | 145.09
PAV COBERTURA ESP 20 CM | 725,46*0,20 | 145.09 | 145.09
580.36
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 580,36
3.5.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)
QTD
area total * esp 20 cm | 186,34*0,20 | 37.27 | 37.27
37.27
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,27
3.6.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)
QTD
trecho 01 | (2,35*0,1793*0,30)*10 | 1.26 | 1.26
trecho 02 | (2,40*0,1793*0,30)*10 | 1.29 | 1.29
ESCADA INTERNA | (1,50*0,1793*0,30)*26 | 2.1 | 2.1
4.65
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,65
4.15. 103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)
QTD
| 30 | 30 | 30
30
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00
6.1.1.1. 89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)
QTD
1 | 3,76*1,50 | 5.64 | 5.64
2 | (7,64+13,90+7,58+7,50+13,90+7,45)*3 | 173.91 | 173.91
3 | (5,23+9,20+5,15+9,20+5,23+9,20+5,15+9,20)*3 | 172.68 | 172.68
352.23
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 352,23
6.1.2.1. AL 05.20.0500 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real. (m2)
QTD
INTERNAS SUBSOLO | ((3,60*5)+(12,55)+(9,22)+(3,75*5)+(31,40)+(3,93*4)+(6,25)+(4,68)+(2,50)+(3,75*2))*4 | 506.28 | 506.28
EXTERNAS SUBSOLO | 66*4,40 | 290.4 | 290.4
796.68
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 796,68
6.2.1.1. Cotação Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. (M2)
QTD
1 | 23,25*4 | 93 | 93
2 | (3,50*7)*4 | 98 | 98
191
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 191,00
6.3.1.1. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)
QTD
JANELAS FACHADA DA CASA ROSA | 84,17 | 84.17 | 84.17
JANELAS FACHADA DA PRAÇA | 53,96 | 53.96 | 53.96
138.13
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 138,13
6.3.2.1. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)
QTD
JANELAS INTERNAS | ((0,75*18)*2,53)+((1,77+2,44)+(1,15*3)+(1,20)*2,0) | 44.22 | 44.22
JANELAS FACHADA P/ CASA ROSA | 118,18+107,69 | 225.87 | 225.87
GUARDA CORPO FACHADA P/CASA ROSA | 16,90+1,26+1,26 | 19.42 | 19.42
GUARDA CORPO FACHADA P/ PRAÇA | (7,33*2)+3,60 | 18.26 | 18.26
PASSARELA FACHADA P/ CASA ROSA | 49,30 | 49.3 | 49.3
PASSARELA FACHADA P/ PRAÇA | 9,08+48,44 | 57.52 | 57.52
JANELAS FACHADA P/ PRAÇA | 118,96+114,29 | 233.25 | 233.25
JANELAS FACHADA P/UPE | (30,62*2)+15,70 | 76.94 | 76.94
JANELAS FACHADA P/UPi | 34,19 | 34.19 | 34.19
758.97
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 758,97
7.1.1. 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)
QTD
BRANCO DALLAS SUBSOLO | 622-33,20+62,30 | 651.1 | 651.1
BRANCO DALLAS TÉRREO | 725,46 | 725.46 | 725.46
BRANCO DALLAS ESPAÇO MULTIUSO | 725,46 | 725.46 | 725.46
2102.02
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.102,02
7.1.2. 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (M)
QTD
ESPAÇO MULTIUSO | (31,10*2)+(21,90*2) | 106 | 106
SUBSOLO | (31,40*3)+4,68+2,50+3,75+2,35+1+1 | 109.48 | 109.48
ESPAÇO TÉRRO | 200 | 200 | 200
415.48
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 415,48
7.2.1. VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane (M2)
QTD
PAREDES SUBSOLO | ((3,60*8)+(3,75*8)+(7,98*4)+(3,60*2)+(1,10*4)+(2,70*5)+(2,35))*4 | 472.68 | 472.68
472.68
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 472,68
7.3.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
QTD
PORTAS | 0,90*13 | 11.7 | 11.7
11.7
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,70
7.4.1. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
QTD
RAMPAS FACHADA P/CASA ROSA | 4,25*2+7,50+13,90+4,85+5,15+5,15+5,15+5,15+9,20+9,20+9,20+9,20+4,05+7,35+13,60+7,50 | 124.65 | 124.65
FACHADA P/PRAÇA | 0,75*18+2,44+1,77+1,15+1,15+1,20 | 21.21 | 21.21
145.86
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 145,86
8.1.1. RV 25.10.0100 (A) Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. (m2)
QTD
subsolo área assistencial | 306,33 | 306.33 | 306.33
subsolo área ambulâncias | 233,46 | 233.46 | 233.46
539.79
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 539,79
8.2.1. 13.196.0103-0 FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO (M2)
QTD
corredor | 139,53 | 139.53 | 139.53
139.53
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 139,53
9.1. 17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)
QTD
tetos | 139,53 | 139.53 | 139.53
139.53
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 139,53
11.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
QTD
telhado area total | 59,0 *2 | 118 | 118
118
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 118,00
11.2. AL 05.20.0150 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 1,50m de altura, e medida pela área real. (m2)
QTD
laterais da calha | (0,50*33,90)*2 | 33.9 | 33.9
33.9
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,90
11.3. RV 10.05.0112 (A) Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. (m2)
QTD
4 lados * 2 | (33,90*4)*2 | 271.2 | 271.2
2 lados face superior * 2 | 33,90*4 | 135.6 | 135.6
406.8
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 406,80
11.4. 16.024.0005-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. (M2)
QTD
face superior com transpasse 5 cm | (0,15*33,90)*4 | 20.34 | 20.34
base | (33,90*0,15)*2 | 10.17 | 10.17
face interior | (0,50*33,90)*4 | 67.8 | 67.8
98.31
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 98,31
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## COMPOSICOES
1.1.1. 05.105.0137-A MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
20154 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS |  | EMOP |  | H | 176 |  | 147.43 |  | 25947.68
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 25947.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 25947.68
1.1.2. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 221.51 |  | 221.51
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 215.56 |  | 215.56
00043475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 21.49 |  | 21.49
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 12.89 |  | 12.89
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 471.45
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 7152.71 |  | 7152.71
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 7152.71
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 119.8 |  | 119.8
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 119.8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 7743.96
1.1.3. AD 20.25.0310 (/) Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocação. (m2)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
REQ001350 | Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo horário produtivo. |  | SCO |  | h | 1 |  | 125.63 |  | 125.63
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 125.63
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 243.24 |  | 2.43
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 2.43
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT096800 | Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros |  | SCO |  | m | 5 |  | 8.18 |  | 40.9
MAT031475 | Placa de identificação de obra pública, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de garantia e estrutura (requadro) em madeira |  | SCO |  | m2 | 1 |  | 90 |  | 90
MAT112150 | Prego com cabeça, de (18x30) |  | SCO |  | Kg | 0.2 |  | 12.91 |  | 2.58
MAT136050 | Tinta a óleo brilhante |  | SCO |  | gl | 0.25 |  | 105 |  | 26.25
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 159.73
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD000850 | Carpinteiro - forma de concreto |  | SCO |  | h | 2 |  | 25.75 |  | 51.5
MOD002200 | Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de acabamento |  | SCO |  | h | 6 |  | 25.75 |  | 154.5
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 2 |  | 18.62 |  | 37.24
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 243.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 535.9
1.1.4. 10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 320 |  | 320
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 320
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 320
1.1.5. ART Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. (und)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
ART | Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. |  | ART |  | und | 1 |  | 233.94 |  | 233.94
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 233.94
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 233.94
1.1.6. TC 05.10.0050 (/) Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. (t.dam)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 5.0274 |  | 0.05
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 0.05
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 0.27 |  | 18.62 |  | 5.03
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 5.03
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.18
1.1.7. 00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M (UN)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 719505.07 |  | 719505.07
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 719505.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 719505.07
1.2. AD 20.05.0050 (B) Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias. (m2)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 354.7796 |  | 3.55
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 3.55
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT001950 | Adaptador para válvula de pia e lavatório, diâmetro nominal de 40mm |  | SCO |  | un | 0.0534 |  | 2.43 |  | 0.13
MAT002150 | Adesivo plástico para PVC: Adesivo plástico para PVC: 75gr |  | SCO |  | un | 0.0255 |  | 4.18 |  | 0.11
MAT004300 | Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspeção |  | SCO |  | un | 0.534 |  | 118.17 |  | 63.1
MAT004350 | Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspeção |  | SCO |  | un | 0.0534 |  | 51 |  | 2.72
MAT004600 | Anel de concreto-Círculo de fundo de concreto pré-moldado, com diâmetro de 600mm, para caixa de inspeção |  | SCO |  | un | 0.0534 |  | 258.47 |  | 13.8
MAT004900 | Anilha plástica de vedação, Onduline ou similar |  | SCO |  | un | 0.3 |  | 0.17 |  | 0.05
MAT008200 | Assento em polietileno, para vaso sanitário, tipo exportação, Tupan ou similar |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 41.9 |  | 0.44
MAT014550 | Bolsa de ligação para vaso |  | SCO |  | un | 0.0267 |  | 3.42 |  | 0.09
MAT015550 | Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de 1/2" |  | SCO |  | un | 0.0855 |  | 0.95 |  | 0.08
MAT019450 | Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12 |  | SCO |  | un | 0.1069 |  | 0.47 |  | 0.05
MAT019750 | Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: 3/4"x1/2" |  | SCO |  | un | 0.0267 |  | 0.54 |  | 0.01
MAT024750 | Cadeado com 30mm |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 12.86 |  | 0.14
MAT024950 | Caixa d'água em polietileno, capacidade para 500l, com alças de ancoragem e transporte, tampa com fechameno por meio de travas, diâmetro de 131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou similar |  | SCO |  | un | 0.016 |  | 259.06 |  | 4.14
MAT025100 | Caixa de descarga plástica, externa, Cipla ou similar |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 37.89 |  | 0.4
MAT027750 | Cantoneira de aço, com abas iguais, de: Cantoneira de aço, com abas iguais, de: (5/8"x1/8") |  | SCO |  | Kg | 0.5 |  | 10.97 |  | 5.49
MAT031350 | Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros |  | SCO |  | m2 | 0.49 |  | 17.56 |  | 8.6
MAT033400 | Chuveiro: Chuveiro: de plástico branco, com saída no diâmetro de 4" |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 3.78 |  | 0.04
MAT045900 | Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm |  | SCO |  | un | 0.0534 |  | 15.24 |  | 0.81
MAT045850 | Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm |  | SCO |  | un | 0.0534 |  | 7.07 |  | 0.38
MAT047800 | Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 20A |  | SCO |  | un | 2 |  | 23.42 |  | 46.84
MAT047850 | Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 30A |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 23.43 |  | 0.25
MAT049950 | Dobradiça de aço laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversível, referência 1249-X, Pagé ou similar |  | SCO |  | un | 0.962 |  | 12.5 |  | 12.03
MAT056950 | Fechadura caixão de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referência 360/100, Haga ou similar, para porta de casa tipo popular, distância de 70mm e profundidade de 100mm, sem trinco, tipo George |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 37.35 |  | 0.4
MAT058850 | Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 |  | SCO |  | m | 0.6951 |  | 1.85 |  | 1.29
MAT059450 | Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m) |  | SCO |  | un | 0.0534 |  | 20.88 |  | 1.11
MAT060500 | Fixação para bacias e bidês de louça composta de parafuso de latão de (48x65)mm, bucha de nylon S-08 e arruela de nylon branca. |  | SCO |  | cj | 0.212 |  | 9.3 |  | 1.97
MAT061450 | Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | un | 0.0427 |  | 9.86 |  | 0.42
MAT064050 | Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de (4"x6") |  | SCO |  | un | 0.032 |  | 25.05 |  | 0.8
MAT066700 | Haste de plástico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 8.43 |  | 0.09
MAT067900 | Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha Silentoque, Pial ou similar |  | SCO |  | un | 0.032 |  | 26.38 |  | 0.84
MAT073500 | Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 0.1336 |  | 1.71 |  | 0.23
MAT073550 | Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | un | 0.1069 |  | 2.28 |  | 0.24
RSE005900 | Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção baixa. |  | SCO |  | m3 | 0.044 |  | 55.51 |  | 2.44
MAT079800 | Lavatório, cor branca, de (42x30)cm |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 184.45 |  | 1.96
MAT084600 | Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 0.0267 |  | 0.98 |  | 0.03
RSE002850 | Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento. |  | SCO |  | m3 | 0.01 |  | 351.91 |  | 3.52
RSE002950 | Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento. |  | SCO |  | m3 | 0.034 |  | 350.46 |  | 11.92
MAT093300 | Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm |  | SCO |  | un | 1.12 |  | 0.15 |  | 0.17
MAT093500 | Parafuso de latão, rosca soberba, cabeça chata, nº 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm) |  | SCO |  | un | 0.22 |  | 2.85 |  | 0.63
MAT096800 | Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros |  | SCO |  | m | 2.44 |  | 8.18 |  | 19.96
RSE007100 | Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Óleo ou similar, inclusive lixa, demão de tinta isolante, de meia massa e 2 demãos de acabamento. |  | SCO |  | m2 | 1 |  | 16.98 |  | 16.98
RSE007300 | Piso cimentado, acabamento áspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre base existente. |  | SCO |  | m2 | 0.11 |  | 38.53 |  | 4.24
MAT106550 | Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2" |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 7.27 |  | 0.08
MAT107600 | Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 199.18 |  | 2.11
MAT107700 | Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros |  | SCO |  | un | 0.0212 |  | 210 |  | 4.45
MAT112150 | Prego com cabeça, de (18x30) |  | SCO |  | Kg | 0.01 |  | 12.91 |  | 0.13
MAT112350 | Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas Onduline ou similar |  | SCO |  | un | 0.3 |  | 0.21 |  | 0.06
RSE007650 | Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal. |  | SCO |  | m3 | 0.044 |  | 70.65 |  | 3.11
MAT114900 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, sem previsão para geral, para 06 posições monofásicas, barra de neutro e terra, tensão 220/127V |  | SCO |  | un | 1 |  | 31.93 |  | 31.93
MAT115600 | Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saída de 1/2" |  | SCO |  | un | 0.0356 |  | 3.52 |  | 0.13
MAT115850 | Ralo de PVC rígido, sifonado, com saída de 75mm, com grelha redonda e porta grelha nº 414, medindo: (150x185x75)mm |  | SCO |  | un | 0.0534 |  | 58.1 |  | 3.1
MAT117500 | Receptáculo de porcelana para lâmpada, Lorenzetti ou similar |  | SCO |  | un | 0.032 |  | 2.34 |  | 0.07
MAT119550 | Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 0.016 |  | 53.17 |  | 0.85
MAT119600 | Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 50.35 |  | 0.53
MAT128450 | Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2'', referência CR-1 FR, La Fonte ou similar |  | SCO |  | un | 0.0213 |  | 3.09 |  | 0.07
MAT129850 | Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 0.0534 |  | 2.06 |  | 0.11
MAT134700 | Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou similar |  | SCO |  | m2 | 0.27 |  | 89.9 |  | 24.27
MAT139300 | Tomada fosforecente, externa, referência 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 4.11 |  | 0.04
MAT139350 | Torneira bóia de pressão, em bronze, de Torneira bóia de pressão, em bronze, de 3/4", com balão plástico |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 47.16 |  | 0.5
MAT139900 | Torneira de pressão, cromada, diâmetro nominal de 1/2", para lavatório, referência 1193A, da Fabrimar ou similar |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 68.13 |  | 0.72
MAT145550 | Tubo de PVC rígido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, diâmetro nominal de 40mm |  | SCO |  | un | 0.0222 |  | 24.57 |  | 0.55
MAT146900 | Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 100mm |  | SCO |  | un | 0.0133 |  | 77.93 |  | 1.04
MAT146850 | Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 75mm |  | SCO |  | un | 0.0133 |  | 60.38 |  | 0.8
MAT146400 | Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 0.0267 |  | 57.68 |  | 1.54
MAT146450 | Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | un | 0.0267 |  | 62.54 |  | 1.67
MAT149550 | Válvula de PVC rígido, sem unho, com ladrão, para lavatório, de 1", referência nº 06, Akros ou similar |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 4.47 |  | 0.05
MAT150850 | Vaso sanitário de louça, sifonado, cor branca |  | SCO |  | un | 0.0106 |  | 157.11 |  | 1.67
MAT151650 | Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem colocação |  | SCO |  | m2 | 0.0356 |  | 120 |  | 4.27
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 312.79
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD000250 | Ajudante de serralheiro |  | SCO |  | h | 0.08 |  | 14.47 |  | 1.16
MOD000650 | Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial |  | SCO |  | h | 0.91 |  | 25.75 |  | 23.43
MOD000800 | Carpinteiro - esquadrias de madeira |  | SCO |  | h | 5.87 |  | 27.71 |  | 162.66
MOD000950 | Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum |  | SCO |  | h | 0.54 |  | 25.75 |  | 13.91
MOD002400 | Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de alumínio e ferro |  | SCO |  | h | 0.08 |  | 25.75 |  | 2.06
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 8.14 |  | 18.62 |  | 151.57
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 354.79
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 678.22
1.3. 02.006.0030-0 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) (UNXMES)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
07171 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.,:L=2,30M,C=6,00 E A=2,50M,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO COMP.NAVAL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,7 V.SAN./2 LAV./2 MIC |  | EMOP |  | UNxME | 1 |  | 1751 |  | 1751
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1751
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1751
1.4. 42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas (M2)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
30073 | Serra circular (WEG) ou equivalente |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 22.2 |  | 18.73 |  | 20.46
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 20.46
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20038 | Carpinteiro de O.A.C. |  |  |  | h | 1 |  | 18.17 |  | 18.17
20002 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 14.65 |  | 14.65
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 32.82
ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | % | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | EQUIPAMENTO |  | CUSTO
2000 | Ferramentas manuais |  | 5 |  |  | X |  |  |  | 1.64
|  |  |  | TOTAL ITENS DE INCIDÊNCIA: | [5 empty] | 1.64
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 54.92
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 21.96
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
10135 | Prego 18 X 24 |  |  |  | kg | 0.2 |  | 14.69 |  | 2.93
10057 | Taipá de 1ª com 2,5 cm |  |  |  | M3 | 0.0275 |  | 1651.99 |  | 45.42
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 48.35
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | QUANTIDADE | FÓRMULA |  |  | DMT |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO
[6 empty] | xp | xr | - | RESULTADO
1115 | Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm (t) | 0.022 | 1,241XP + 1,290XR |  |  | - | - | - | 0 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 70.31
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 70.31
1.6. AD 20.20.0100 (/) Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. (un)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 288.32 |  | 2.88
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 2.88
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT019700 | Bucha de redução de latão, diâmetro nominal de 3/4"x1/2" |  | SCO |  | un | 2 |  | 7.01 |  | 14.02
MAT034850 | Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de 50mmx1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 10 |  | 10
RSE004600 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. |  | SCO |  | m3 | 0.85 |  | 38.36 |  | 32.61
MAT080150 | Ligação de água pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4" |  | SCO |  | un | 1 |  | 1037.03 |  | 1037.03
MAT084600 | Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 0.98 |  | 0.98
MAT085200 | Luva de PVC rígido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 1.24 |  | 1.24
MAT088100 | Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de 100mm |  | SCO |  | m | 4.5 |  | 16.81 |  | 75.65
MAT091250 | Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 0.6 |  | 0.6
RSE007950 | Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade. |  | SCO |  | m3 | 0.85 |  | 40.27 |  | 34.23
MAT119150 | Registro de derivação em bronze, sem virola, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | un | 1 |  | 119.53 |  | 119.53
MAT119550 | Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 53.17 |  | 53.17
MAT146400 | Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 57.68 |  | 57.68
MAT148100 | União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 3.67 |  | 3.67
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1440.41
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD000650 | Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial |  | SCO |  | h | 4 |  | 25.75 |  | 103
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto |  | SCO |  | h | 4 |  | 27.71 |  | 110.84
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 4 |  | 18.62 |  | 74.48
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 288.32
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1737.38
1.7. 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
05268 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 2.84 |  | 2.84
00282 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 16MM2 |  | EMOP |  | M | 20 |  | 11.9272 |  | 238.544
02501 | CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" |  | EMOP |  | M | 1 |  | 17.6 |  | 17.6
02379 | CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" |  | EMOP |  | UN | 2 |  | 4.46 |  | 8.92
02441 | DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 120.51 |  | 120.51
02338 | ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2" |  | EMOP |  | UN | 4 |  | 6.24 |  | 24.96
02376 | FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A |  | EMOP |  | UN | 3 |  | 79.26 |  | 237.78
04406 | ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV |  | EMOP |  | UN | 4 |  | 27.2 |  | 108.8
04210 | ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM |  | EMOP |  | UN | 4 |  | 5.45 |  | 21.8
02602 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") |  | EMOP |  | M | 6 |  | 41 |  | 246
00196 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" |  | EMOP |  | M | 2 |  | 88.8 |  | 177.6
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1205.354
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 24 |  | 27.92 |  | 690.1824
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 24 |  | 20.19 |  | 499.0968
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 1189.2792
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2394.63
1.8. 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)
Geral |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) |  | Composições |  | UNXKM | 1 |  | 51.35 |  | 51.35
[6 empty] | TOTAL Geral: |  |  |  | 51.35
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 51.35
1.9. ART ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica |  | Composições |  | UN | 1 |  | 300 |  | 300
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 300
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 300
2.1. SE 25.70.1000 (/) Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m2 a 3000m2. (m2)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOI001100 | Desenhista pleno |  | SCO |  | h | 0.05 |  | 31.88 |  | 1.59
MOI001800 | Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com função de supervisão de obras |  | SCO |  | h | 0.023 |  | 191.28 |  | 4.4
MOI001650 | Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Sênior |  | SCO |  | h | 0.025 |  | 273.26 |  | 6.83
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 12.82
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.82
2.2. 01.050.0118-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES (M2)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
20019 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=9,0000% |  | EMOP |  | H | 0.1264 |  | 245.71 |  | 33.8529
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 33.8529
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.85
2.3. SE 25.60.0250 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios hospitalares com até 4000m2 de área. (m2)
EVE000100 |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000150 | Despesas diversas para cobrir despesas de escritório (materiais, instrumentos, equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro Júnior ao elementar MOI001550 |  | SCO |  | h | 0.10108 |  | 101.64 |  | 10.27
[6 empty] | TOTAL EVE000100: |  |  |  | 10.27
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOI000850 | Cadista |  | SCO |  | h | 0.069 |  | 26.56 |  | 1.83
MOI001650 | Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Sênior |  | SCO |  | h | 0.09 |  | 273.26 |  | 24.59
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 26.42
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 36.69
2.4. SE 25.55.0350 (A) Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300. (m2)
EVE000100 |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000150 | Despesas diversas para cobrir despesas de escritório (materiais, instrumentos, equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro Júnior ao elementar MOI001550 |  | SCO |  | h | 0.012369 |  | 101.64 |  | 1.26
[6 empty] | TOTAL EVE000100: |  |  |  | 1.26
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOI000850 | Cadista |  | SCO |  | h | 0.007 |  | 26.56 |  | 0.19
MOI001650 | Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Sênior |  | SCO |  | h | 0.009 |  | 273.26 |  | 2.46
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 2.65
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.91
3.1.1.1. 04.025.0215-0 TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS (UN)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS - Percentual=50,0000% |  | EMOP |  | H | 50 |  | 31.37 |  | 2352.75
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=50,0000% |  | EMOP |  | H | 100 |  | 27.92 |  | 4188
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=50,0000% |  | EMOP |  | H | 350 |  | 20.19 |  | 10599.75
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 17140.5
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
19.008.0014-4 | BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 50 |  | 244.77 |  | 12238.5
19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL - Percentual=23,0000% |  | EMOP |  | H | 5.2 |  | 255.06 |  | 1631.3637
19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA - Percentual=23,0000% |  | EMOP |  | H | 9 |  | 85.89 |  | 950.8023
19.004.0030-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL - Percentual=23,0000% |  | EMOP |  | H | 14 |  | 523.6145 |  | 9016.6416
19.004.0030-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA - Percentual=23,0000% |  | EMOP |  | H | 26 |  | 174.07 |  | 5566.7586
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 29404.0662
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 46545.01
3.1.1.2. FD 05.40.0150 (B) Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diâmetro. (un)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 148.74 |  | 1.49
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 1.49
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto |  | SCO |  | h | 1 |  | 27.71 |  | 27.71
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 6.5 |  | 18.62 |  | 121.03
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 148.74
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 153.2
3.1.1.3. 10.005.0006-0 ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00029 | ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM |  | EMOP |  | KG | 2.3 |  | 8.7184 |  | 20.0523
00033 | ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM |  | EMOP |  | KG | 16.9 |  | 8.3636 |  | 141.3448
00004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 |  | EMOP |  | KG | 0.2 |  | 13.38 |  | 2.676
00001 | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO |  | EMOP |  | M3 | 0.21 |  | 118.5 |  | 24.885
00149 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 |  | EMOP |  | KG | 114 |  | 0.59 |  | 67.26
00322 | ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS, DIAM.4MM |  | EMOP |  | KG | 0.18 |  | 28.34 |  | 5.1012
14543 | PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO |  | EMOP |  | T | 0.493 |  | 96 |  | 47.328
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 308.6473
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01998 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.33 |  | 27.92 |  | 9.49
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 2.31 |  | 20.19 |  | 48.038
01944 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.33 |  | 30.07 |  | 10.2207
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 67.7487
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
19.008.0014-2 | BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.31 |  | 494.68 |  | 153.3508
19.008.0014-3 | BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.024 |  | 281.81 |  | 6.7634
19.008.0014-4 | BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.088 |  | 244.77 |  | 21.5397
19.007.0006-2 | BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.31 |  | 27.1211 |  | 8.4075
19.007.0006-4 | BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.022 |  | 5.8909 |  | 0.1295
19.005.0007-3 | DUMPER,CARGA SOLIDA 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.22 |  | 41.41 |  | 9.1102
19.005.0007-2 | DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.31 |  | 58.03 |  | 17.9893
19.005.0007-4 | DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.066 |  | 39.09 |  | 2.5799
19.011.0011-2 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.31 |  | 81.21 |  | 25.1751
19.011.0011-3 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.16 |  | 19.61 |  | 3.1376
19.011.0011-4 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.1 |  | 12.09 |  | 1.209
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 249.392
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 625.79
3.1.2.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
05844 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM |  | EMOP |  | KG | 10 |  | 7.8476 |  | 78.476
05845 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.8532 |  | 117.798
00017 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.107 |  | 106.605
00018 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.1465 |  | 107.1975
00019 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM |  | EMOP |  | KG | 8.5 |  | 7.3 |  | 62.05
00021 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM |  | EMOP |  | KG | 17 |  | 7.23 |  | 122.91
00004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 |  | EMOP |  | KG | 2.4 |  | 13.38 |  | 32.112
02247 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA |  | EMOP |  | M3 | 1 |  | 545 |  | 545
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1172.1485
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01998 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 8.03 |  | 27.92 |  | 230.9235
01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 11.03 |  | 20.19 |  | 229.3765
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 489.0576
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
54.001.0100-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM |  | EMOP |  | M2 | 12 |  | 123.4 |  | 1480.8
19.007.0013-2 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.345 |  | 1.87 |  | 0.6451
19.007.0013-4 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.805 |  | 0.54 |  | 0.4347
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1481.8798
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3143.16
3.2.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00686 | CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM |  | EMOP |  | KG | 5.29 |  | 7.3434 |  | 38.8465
11104 | CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A |  | EMOP |  | KG | 11.29 |  | 10.5472 |  | 119.0778
13420 | ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G |  | EMOP |  | KG | 1.1 |  | 74.85 |  | 82.335
06021 | FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA |  | EMOP |  | GL | 0.03 |  | 63.73 |  | 1.9119
02385 | LIXA D'AGUA Nº 100 |  | EMOP |  | UN | 0.5 |  | 1.58 |  | 0.79
13421 | PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1") |  | EMOP |  | UN | 0.5 |  | 0.63 |  | 0.315
01578 | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10"X4.5/8" |  | EMOP |  | KG | 24.35 |  | 11.7563 |  | 286.2659
01577 | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 8"X4" |  | EMOP |  | KG | 12.45 |  | 11.0416 |  | 137.4679
10921 | PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 5/8",ACABAMENTO POLIDO |  | EMOP |  | UN | 1.76 |  | 0.823 |  | 1.4484
13537 | RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR |  | EMOP |  | UN | 0.0022 |  | 7978.96 |  | 17.5537
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 686.0121
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01921 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 5.67 |  | 20.19 |  | 117.9116
10988 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  | EMOP |  | H | 0.0705 |  | 382.82 |  | 26.9888
06912 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.744 |  | 38.59 |  | 29.5722
01975 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 2.86 |  | 30.07 |  | 88.5802
01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.38 |  | 27.92 |  | 10.9278
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 273.9806
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
19.004.0056-2 | GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR |  | EMOP |  | H | 0.1001 |  | 331.27 |  | 33.1601
19.004.0056-3 | GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR |  | EMOP |  | H | 0.1004 |  | 149.11 |  | 14.9706
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 48.1307
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1008.12
3.3.1.1. 11.016.0040-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00686 | CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM |  | EMOP |  | KG | 5.29 |  | 7.3434 |  | 38.8465
11104 | CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A |  | EMOP |  | KG | 11.29 |  | 10.5472 |  | 119.0778
13420 | ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G |  | EMOP |  | KG | 1.1 |  | 74.85 |  | 82.335
06021 | FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA |  | EMOP |  | GL | 0.03 |  | 63.73 |  | 1.9119
02385 | LIXA D'AGUA Nº 100 |  | EMOP |  | UN | 0.5 |  | 1.58 |  | 0.79
13421 | PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1") |  | EMOP |  | UN | 0.5 |  | 0.63 |  | 0.315
01578 | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10"X4.5/8" |  | EMOP |  | KG | 24.35 |  | 11.7563 |  | 286.2659
01577 | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 8"X4" |  | EMOP |  | KG | 12.45 |  | 11.0416 |  | 137.4679
10921 | PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 5/8",ACABAMENTO POLIDO |  | EMOP |  | UN | 1.76 |  | 0.823 |  | 1.4484
13537 | RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR |  | EMOP |  | UN | 0.0022 |  | 7978.96 |  | 17.5537
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 686.0121
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01921 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 5.67 |  | 20.19 |  | 117.9116
10988 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  | EMOP |  | H | 0.0705 |  | 382.82 |  | 26.9888
06912 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.744 |  | 38.59 |  | 29.5722
01975 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 2.86 |  | 30.07 |  | 88.5802
01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.38 |  | 27.92 |  | 10.9278
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 273.9806
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
19.004.0056-2 | GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR |  | EMOP |  | H | 0.1001 |  | 331.27 |  | 33.1601
19.004.0056-3 | GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR |  | EMOP |  | H | 0.1004 |  | 149.11 |  | 14.9706
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 48.1307
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1008.12
3.4.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
05844 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM |  | EMOP |  | KG | 10 |  | 7.8476 |  | 78.476
05845 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.8532 |  | 117.798
00017 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.107 |  | 106.605
00018 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.1465 |  | 107.1975
00019 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM |  | EMOP |  | KG | 8.5 |  | 7.3 |  | 62.05
00021 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM |  | EMOP |  | KG | 17 |  | 7.23 |  | 122.91
00004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 |  | EMOP |  | KG | 2.4 |  | 13.38 |  | 32.112
02247 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA |  | EMOP |  | M3 | 1 |  | 545 |  | 545
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1172.1485
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01998 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 8.03 |  | 27.92 |  | 230.9235
01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 11.03 |  | 20.19 |  | 229.3765
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 489.0576
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
54.001.0100-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM |  | EMOP |  | M2 | 12 |  | 123.4 |  | 1480.8
19.007.0013-2 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.345 |  | 1.87 |  | 0.6451
19.007.0013-4 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.805 |  | 0.54 |  | 0.4347
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1481.8798
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3143.16
3.5.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
05844 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM |  | EMOP |  | KG | 10 |  | 7.8476 |  | 78.476
05845 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.8532 |  | 117.798
00017 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.107 |  | 106.605
00018 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.1465 |  | 107.1975
00019 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM |  | EMOP |  | KG | 8.5 |  | 7.3 |  | 62.05
00021 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM |  | EMOP |  | KG | 17 |  | 7.23 |  | 122.91
00004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 |  | EMOP |  | KG | 2.4 |  | 13.38 |  | 32.112
02247 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA |  | EMOP |  | M3 | 1 |  | 545 |  | 545
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1172.1485
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01998 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 8.03 |  | 27.92 |  | 230.9235
01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 11.03 |  | 20.19 |  | 229.3765
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 489.0576
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
54.001.0100-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM |  | EMOP |  | M2 | 12 |  | 123.4 |  | 1480.8
19.007.0013-2 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.345 |  | 1.87 |  | 0.6451
19.007.0013-4 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.805 |  | 0.54 |  | 0.4347
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1481.8798
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3143.16
3.6.1. 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
05844 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM |  | EMOP |  | KG | 10 |  | 7.8476 |  | 78.476
05845 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.8532 |  | 117.798
00017 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.107 |  | 106.605
00018 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM |  | EMOP |  | KG | 15 |  | 7.1465 |  | 107.1975
00019 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM |  | EMOP |  | KG | 8.5 |  | 7.3 |  | 62.05
00021 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM |  | EMOP |  | KG | 17 |  | 7.23 |  | 122.91
00004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 |  | EMOP |  | KG | 2.4 |  | 13.38 |  | 32.112
02247 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA |  | EMOP |  | M3 | 1 |  | 545 |  | 545
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1172.1485
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01998 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 8.03 |  | 27.92 |  | 230.9235
01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 11.03 |  | 20.19 |  | 229.3765
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 489.0576
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
54.001.0100-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM |  | EMOP |  | M2 | 12 |  | 123.4 |  | 1480.8
19.007.0013-2 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.345 |  | 1.87 |  | 0.6451
19.007.0013-4 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR |  | EMOP |  | H | 0.805 |  | 0.54 |  | 0.4347
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 1481.8798
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3143.16
4.1. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00012043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 1309.48 |  | 1309.48
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1309.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.6342 |  | 27.68 |  | 17.55
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.6342 |  | 33.79 |  | 21.42
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 38.97
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | SINAPI |  | M3 | 0.0194 |  | 693.87 |  | 13.46
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 13.46
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1361.91
4.2. 11863 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
11863 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 1257.63 |  | 1257.63
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1257.63
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1257.63
4.3. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 749.17 |  | 749.17
00001581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 |  | SINAPI |  | UN | 3 |  | 12.09 |  | 36.27
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 785.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.3232 |  | 27.68 |  | 36.62
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.3232 |  | 33.79 |  | 44.71
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 81.33
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 866.77
4.4. 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 318.77 |  | 318.77
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 318.77
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 318.77
4.5. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 42.04 |  | 42.04
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 1.35 |  | 2.7
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 44.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1325 |  | 27.68 |  | 3.66
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1325 |  | 33.79 |  | 4.47
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 8.13
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 52.87
4.6. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 7.33 |  | 7.33
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 1.35 |  | 1.35
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8.68
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0663 |  | 27.68 |  | 1.83
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0663 |  | 33.79 |  | 2.24
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 4.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.75
4.7. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 7.33 |  | 7.33
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 1.04 |  | 1.04
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0476 |  | 27.68 |  | 1.31
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0476 |  | 33.79 |  | 1.6
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 2.91
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.28
4.8. 15.008.0205-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
04281 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 2,5MM2 |  | EMOP |  | M | 1 |  | 2.1708 |  | 2.1708
02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M |  | EMOP |  | UN | 0.0014 |  | 5.1 |  | 0.0071
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 2.1779
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.05 |  | 27.92 |  | 1.4378
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.05 |  | 20.19 |  | 1.0397
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 2.4775
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.65
4.9. 15.008.0090-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
05708 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 4MM2 |  | EMOP |  | M | 1 |  | 2.9582 |  | 2.9582
02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M |  | EMOP |  | UN | 0.0014 |  | 5.1 |  | 0.0071
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 2.9653
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.061 |  | 27.92 |  | 1.7542
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.061 |  | 20.19 |  | 1.2685
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 3.0227
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.98
4.10. 15.008.0125-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
02366 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 95MM2 |  | EMOP |  | M | 1 |  | 72.657 |  | 72.657
02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M |  | EMOP |  | UN | 0.0014 |  | 5.1 |  | 0.0071
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 72.6641
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.3 |  | 27.92 |  | 8.6272
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.3 |  | 20.19 |  | 6.2387
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 14.8659
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 87.53
4.11. 15.008.0235-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
04287 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 50MM2 |  | EMOP |  | M | 1 |  | 38.2874 |  | 38.2874
02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M |  | EMOP |  | UN | 0.0014 |  | 5.1 |  | 0.0071
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 38.2945
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.2 |  | 27.92 |  | 5.7515
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.2 |  | 20.19 |  | 4.1591
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 9.9106
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 48.2
4.12. IT 25.26.0050 (A) Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. (un)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 155.295 |  | 1.55
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 1.55
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
RSE001900 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6 |  | SCO |  | m3 | 0.006 |  | 491.79 |  | 2.95
MAT006550 | Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 0.55 |  | 0.55
MAT018900 | Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 0.77 |  | 0.77
MAT026100 | Caixa de PVC rígido, de: (4"x2") |  | SCO |  | un | 1 |  | 1.59 |  | 1.59
MAT046100 | Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 1.94 |  | 1.94
MAT051250 | Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | vara | 2 |  | 4.79 |  | 9.58
MAT058850 | Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 |  | SCO |  | m | 19.5 |  | 1.85 |  | 36.08
MAT084150 | Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 3 |  | 1.2 |  | 3.6
MAT139150 | Tomada de embutir, 2 polos + terra, de 15A-125V, com placa de (4"x2"), referência 54314, linha Silentoque, Seis, Pial ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 13.1 |  | 13.1
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 70.16
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD000950 | Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum |  | SCO |  | h | 3.5 |  | 25.75 |  | 90.13
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 3.5 |  | 18.62 |  | 65.17
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 155.3
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 230.12
4.13. IT 25.26.0118 (A) Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. (un)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 155.295 |  | 1.55
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 1.55
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
RSE001900 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6 |  | SCO |  | m3 | 0.006 |  | 491.79 |  | 2.95
MAT006600 | Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 3/4" |  | SCO |  | un | 1 |  | 0.58 |  | 0.58
MAT018950 | Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 3/4" |  | SCO |  | un | 1 |  | 0.77 |  | 0.77
MAT021850 | Cabo de cobre flexível, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar |  | SCO |  | m | 6.5 |  | 3.27 |  | 21.26
MAT026100 | Caixa de PVC rígido, de: (4"x2") |  | SCO |  | un | 1 |  | 1.59 |  | 1.59
MAT039450 | Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 2.16 |  | 2.16
MAT046150 | Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | un | 1 |  | 2.3 |  | 2.3
MAT051300 | Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | vara | 2 |  | 6.2 |  | 12.4
MAT084200 | Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | un | 3 |  | 0.9 |  | 2.7
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 46.71
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD000950 | Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum |  | SCO |  | h | 3.5 |  | 25.75 |  | 90.13
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 3.5 |  | 18.62 |  | 65.17
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 155.3
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 206.67
4.14. IT 25.20.0100 (/) Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. (un)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 173.915 |  | 1.74
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 1.74
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT006550 | Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1/2" |  | SCO |  | un | 4 |  | 0.55 |  | 2.2
MAT018900 | Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1/2" |  | SCO |  | un | 4 |  | 0.77 |  | 3.08
MAT026400 | Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x2"), com 2 orelhas |  | SCO |  | un | 1 |  | 2.12 |  | 2.12
MAT026450 | Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x4"), com 4 orellhas |  | SCO |  | un | 1 |  | 4.24 |  | 4.24
MAT046150 | Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | un | 1 |  | 2.3 |  | 2.3
MAT051250 | Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | vara | 2 |  | 4.79 |  | 9.58
MAT058850 | Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 |  | SCO |  | m | 12 |  | 1.85 |  | 22.2
MAT067850 | Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha Silentoque, Pial ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 3.77 |  | 3.77
MAT082750 | Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" |  | SCO |  | un | 1 |  | 1.58 |  | 1.58
MAT099250 | Placa de plástico, de uma seção, para caixas (4"x2") |  | SCO |  | un | 1 |  | 3.62 |  | 3.62
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 54.69
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD000950 | Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum |  | SCO |  | h | 3.5 |  | 25.75 |  | 90.13
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 4.5 |  | 18.62 |  | 83.79
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 173.92
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 233.83
4.15. 103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00044792 | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 0
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.79955 |  | 27.68 |  | 22.13
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.66854 |  | 33.79 |  | 22.58
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 44.71
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 44.71
4.16. 18.027.0572-0 LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14189 | LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 900LM |  | EMOP |  | UN | 4 |  | 10.28 |  | 41.12
40124 | LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM,REFLETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO EM CHAPA AÇO TRATADA E PINT.ELETROST.BRANCA,COM ALETAS |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 183.95 |  | 183.95
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 225.07
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1.21 |  | 27.92 |  | 34.7966
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1.21 |  | 20.19 |  | 25.1627
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 59.9593
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 285.02
4.17. IP 20.05.0203 (/) Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalação. (un)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 100.5 |  | 1.01
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 1.01
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT005600 | Arame galvanizado Arame galvanizado nº 12 |  | SCO |  | Kg | 0.6 |  | 19.17 |  | 11.5
MAT039700 | Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetálico, a barramento com 1 furo, para cabo de 16mm2, referência YAL16-6-T32, Burndy ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 1.57 |  | 1.57
MAT058700 | Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2 |  | SCO |  | m | 3.5 |  | 14.22 |  | 49.77
MAT114450 | Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm |  | SCO |  | m | 2.7 |  | 5.81 |  | 15.69
MAT141850 | Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de 3/4" |  | SCO |  | m | 2 |  | 25.24 |  | 50.48
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 129.01
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD000200 | Ajudante de montador eletromecânico |  | SCO |  | h | 6 |  | 16.75 |  | 100.5
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 100.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 232.53
4.18. 15.007.0204-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14744 | HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 3/4``(19MM)E COM COMPRIMENTO DE 3,00M |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 84.24 |  | 84.24
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 84.24
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.28 |  | 27.92 |  | 8.0521
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.28 |  | 20.19 |  | 5.8227
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 13.8748
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 98.11
4.19. MAT039600 Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT039600 | Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" |  | SCO |  | un | 1 |  | 8.72 |  | 8.72
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8.72
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.72
5.1. 18.021.0050-A RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14903 | CAIXA D`AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000 LITROS |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 5283.8 |  | 5283.8
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 5283.8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5283.8
5.2. IT 05.05.0106 (/) Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4". (m)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 162.375 |  | 1.62
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 1.62
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
RSE001950 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8 |  | SCO |  | m3 | 0.005 |  | 461.86 |  | 2.31
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 2.31
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto |  | SCO |  | h | 2.5 |  | 27.71 |  | 69.28
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 5 |  | 18.62 |  | 93.1
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 162.38
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 169.56
5.3. MT 05.05.0050 (/) Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. (m3)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 37.24 |  | 0.37
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 0.37
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 2 |  | 18.62 |  | 37.24
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 37.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 38.36
5.4. 104662 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (UN)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.25 |  | 15.99 |  | 3.99
103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.25 |  | 13.07 |  | 3.26
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 2.7213 |  | 16.08 |  | 43.75
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 3.1275 |  | 9.16 |  | 28.64
103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.5 |  | 20.23 |  | 10.11
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 11.07 |  | 11.07
103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 2.25 |  | 20.17 |  | 45.38
103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.25 |  | 14.5 |  | 3.62
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 2.7213 |  | 16.54 |  | 45.01
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | SINAPI |  | UN | 0.25 |  | 111.29 |  | 27.82
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.5 |  | 15.22 |  | 7.61
104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.5 |  | 28.79 |  | 14.39
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | M | 2.19 |  | 27.67 |  | 60.59
103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | M | 3.6588 |  | 30.11 |  | 110.16
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 415.4
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 415.4
5.5. 104665 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 (UN)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.3333 |  | 7.05 |  | 2.34
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 7.65 |  | 15.3
89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.3333 |  | 9.36 |  | 3.11
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 6.4617 |  | 9.16 |  | 59.18
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 3.1833 |  | 2.03 |  | 6.46
89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 9.94 |  | 9.94
103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.6667 |  | 20.23 |  | 13.48
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 9.32 |  | 18.64
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 3 |  | 10.1 |  | 30.3
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 11.07 |  | 11.07
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.6667 |  | 14 |  | 9.33
103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 20.17 |  | 20.17
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | UN | 3.3333 |  | 3.53 |  | 11.76
94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | SINAPI |  | UN | 0.3333 |  | 76.64 |  | 25.54
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 63.16 |  | 63.16
89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 15.94 |  | 15.94
89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.3333 |  | 21.54 |  | 7.17
89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.8333 |  | 13.94 |  | 11.61
104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.3333 |  | 28.79 |  | 9.59
89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | M | 3.39 |  | 23.99 |  | 81.32
89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | M | 1.565 |  | 14.42 |  | 22.56
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | M | 2.18 |  | 27.67 |  | 60.32
89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | M | 0.1533 |  | 21.99 |  | 3.37
103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | SINAPI |  | M | 2.3567 |  | 30.11 |  | 70.96
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 582.62
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 582.62
5.6. 104676 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 (UN)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 100.77 |  | 100.77
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 45.31 |  | 45.31
91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 0.8262 |  | 7.5 |  | 6.19
91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 0.5151 |  | 8.63 |  | 4.44
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 2.2746 |  | 9.16 |  | 20.83
91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 0.2 |  | 6.5 |  | 1.3
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 0.5 |  | 2.03 |  | 1.01
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 11.83 |  | 11.83
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 11.6 |  | 23.2
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 16.78 |  | 16.78
90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 7.79 |  | 7.79
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 3.53 |  | 3.53
89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 23.04 |  | 23.04
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | M | 0.7151 |  | 42.24 |  | 30.2
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | M | 2.7746 |  | 24.33 |  | 67.5
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | SINAPI |  | M | 0.8262 |  | 30.32 |  | 25.05
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 388.77
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 388.77
6.1.1.1. 89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) |  | SINAPI |  | UN | 15.19 |  | 4.29 |  | 65.16
00038599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) |  | SINAPI |  | UN | 1.27 |  | 5 |  | 6.35
00038592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) |  | SINAPI |  | UN | 1.52 |  | 2.52 |  | 3.83
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 75.34
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.13 |  | 33.38 |  | 37.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.13 |  | 26.12 |  | 29.51
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 67.22
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | SINAPI |  | M3 | 0.0187 |  | 512.36 |  | 9.58
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 9.58
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 152.14
6.1.1.2. 13.001.0065-1 REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.4 |  | 27.92 |  | 11.503
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.4 |  | 20.19 |  | 8.3182
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 19.8212
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
07.005.0035-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12 |  | EMOP |  | M3 | 0.02625 |  | 425.294 |  | 11.1639
13.001.0010-1 | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA |  | EMOP |  | M2 | 1 |  | 7.3435 |  | 7.3435
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 18.5074
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 38.32
6.1.2.1. AL 05.20.0500 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real. (m2)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 111.192 |  | 1.11
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 1.11
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
RSE001950 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8 |  | SCO |  | m3 | 0.042 |  | 461.86 |  | 19.4
MAT135900 | Tijolo furado, de (10x20x30)cm |  | SCO |  | un | 35 |  | 1.45 |  | 50.75
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 70.15
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto |  | SCO |  | h | 2.4 |  | 27.71 |  | 66.5
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 2.4 |  | 18.62 |  | 44.69
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 111.19
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 184.68
6.1.2.2. 13.003.0010-0 REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO (M2)
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 27.92 |  | 14.3788
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 20.19 |  | 10.3978
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 24.7766
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
07.005.0030-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8 |  | EMOP |  | M3 | 0.021 |  | 520.9983 |  | 10.9409
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 10.9409
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.71
6.2.1.1. Cotação Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. (M2)
Não cadastrado |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
Cotação | Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. |  |  |  | M2 | 1 |  | 4500 |  | 4500
[6 empty] | TOTAL Não cadastrado: |  |  |  | 4500
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4500
6.3.1.1. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | SINAPI |  | UN | 1.705 |  | 0.28 |  | 0.47
00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL |  | SINAPI |  | M | 2.322 |  | 2.94 |  | 6.82
00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO |  | SINAPI |  | KG | 0.748 |  | 39.6 |  | 29.62
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  | SINAPI |  | UN | 0.309 |  | 20.82 |  | 6.43
00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO |  | SINAPI |  | M2 | 1 |  | 508.5 |  | 508.5
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 551.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.378 |  | 26.12 |  | 35.99
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.418 |  | 29.84 |  | 42.31
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 78.3
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 630.14
6.3.1.2. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
11378 | PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO - Percentual=5,0000% |  | EMOP |  | M2 | 1 |  | 43.41 |  | 45.5805
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 45.5805
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01957 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.15 |  | 27.92 |  | 4.3136
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 4.3136
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 49.89
6.3.2.1. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | SINAPI |  | UN | 1.705 |  | 0.28 |  | 0.47
00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL |  | SINAPI |  | M | 2.322 |  | 2.94 |  | 6.82
00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO |  | SINAPI |  | KG | 0.748 |  | 39.6 |  | 29.62
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  | SINAPI |  | UN | 0.309 |  | 20.82 |  | 6.43
00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO |  | SINAPI |  | M2 | 1 |  | 508.5 |  | 508.5
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 551.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.378 |  | 26.12 |  | 35.99
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.418 |  | 29.84 |  | 42.31
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 78.3
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 630.14
6.3.2.2. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
11378 | PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO - Percentual=5,0000% |  | EMOP |  | M2 | 1 |  | 43.41 |  | 45.5805
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 45.5805
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01957 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.15 |  | 27.92 |  | 4.3136
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 4.3136
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 49.89
6.4.1. Cotação Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. (UN)
Não cadastrado |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
Cotação | Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. |  |  |  | UN | 1 |  | 3000 |  | 3000
[6 empty] | TOTAL Não cadastrado: |  |  |  | 3000
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3000
6.4.2. 14.001.0085-0 PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14823 | PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,(1,80X2,10)M,FECHAMENTO POR GRAVIDADE,C/VEDACAO ENTR.INSETOS,VISOR PO |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 5150 |  | 5150
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 5150
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1 |  | 30.07 |  | 30.9721
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1 |  | 20.19 |  | 20.7957
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 51.7678
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5201.76
6.4.3. 14.004.0120-0 VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
05518 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 10MM |  | EMOP |  | M2 | 1 |  | 522.37 |  | 522.37
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 522.37
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 522.37
6.4.4. 14.004.0200-0 PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
11378 | PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO - Percentual=5,0000% |  | EMOP |  | M2 | 1 |  | 43.41 |  | 45.5805
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 45.5805
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01957 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.15 |  | 27.92 |  | 4.3136
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 4.3136
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 49.89
7.1.1. 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  | SINAPI |  | KG | 8.62 |  | 2.46 |  | 21.2
00010841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM |  | SINAPI |  | M2 | 1.16 |  | 294.33 |  | 341.42
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | SINAPI |  | KG | 0.14 |  | 4.69 |  | 0.65
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 363.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1.188 |  | 27.6 |  | 32.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.594 |  | 26.12 |  | 15.51
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 48.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 411.56
7.1.2. 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  | SINAPI |  | KG | 0.8614 |  | 2.46 |  | 2.11
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  | SINAPI |  | KG | 0.12 |  | 4.69 |  | 0.56
00020231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM |  | SINAPI |  | M | 1.04 |  | 58.05 |  | 60.37
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 63.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.299 |  | 27.6 |  | 8.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.15 |  | 26.12 |  | 3.91
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 12.16
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 75.2
7.1.3. RV 15.05.0056 (/) Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm. (m2)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 23.165 |  | 0.23
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 0.23
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
RSE001650 | Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 |  | SCO |  | m3 | 0.025 |  | 469.05 |  | 11.73
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 11.73
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto |  | SCO |  | h | 0.5 |  | 27.71 |  | 13.86
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 0.5 |  | 18.62 |  | 9.31
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 23.17
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.6
7.2.1. VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT006210 | Argamassa Ligamax Performance ou similar |  | SCO |  | Kg | 6.66 |  | 6.5 |  | 43.29
MAT120730 | Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar |  | SCO |  | Kg | 0.2 |  | 8.72 |  | 1.74
INS-87210249 | Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane |  | Composições |  | M2 | 1 |  | 139.96 |  | 139.96
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 184.99
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD001300 | Ladrilheiro - assentamento de azulejo, cerâmica e ladrilho |  | SCO |  | h | 1 |  | 27.71 |  | 27.71
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 1 |  | 18.62 |  | 18.62
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 46.33
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 231.32
7.3.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  | SINAPI |  | KG | 1.29 |  | 2.46 |  | 3.17
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM |  | SINAPI |  | M | 1 |  | 82.16 |  | 82.16
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 85.33
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.547 |  | 27.6 |  | 15.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.273 |  | 26.12 |  | 7.13
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 22.22
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 107.55
7.4.1. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHI | 0.398 |  | 37.41 |  | 14.88
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | SINAPI |  | CHP | 0.021 |  | 38.87 |  | 0.81
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 15.69
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00034747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA |  | SINAPI |  | M | 1.04 |  | 109.81 |  | 114.2
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 114.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.419 |  | 27.6 |  | 11.56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.209 |  | 26.12 |  | 5.45
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 17.01
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | SINAPI |  | M3 | 0.006 |  | 421.62 |  | 2.52
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 2.52
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 149.42
8.1.1. RV 25.10.0100 (A) Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. (m2)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 69.275 |  | 0.69
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 0.69
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT063950 | Gesso acartonado para forro acústico |  | SCO |  | m2 | 1.05 |  | 26 |  | 27.3
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 27.3
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD000800 | Carpinteiro - esquadrias de madeira |  | SCO |  | h | 2.5 |  | 27.71 |  | 69.28
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 69.28
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 98.66
8.2.1. 13.196.0103-0 FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14654 | ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) |  | EMOP |  | KG | 0.022639 |  | 14.88 |  | 0.3368
14851 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX, 15MM COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA |  | EMOP |  | M2 | 1.2466 |  | 56.35 |  | 70.2453
14643 | PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM |  | EMOP |  | M | 1.4 |  | 5.2176 |  | 7.3046
14644 | PERFIL ACO CLICADO T, 625MM |  | EMOP |  | M | 1.4 |  | 4.91 |  | 6.874
14649 | PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC) |  | EMOP |  | M | 0.8 |  | 2.3106 |  | 1.8484
14659 | PINO CLIP DE 1/4"X22MM |  | EMOP |  | UN | 1.12 |  | 0.4824 |  | 0.5402
14660 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) |  | EMOP |  | UN | 1.28 |  | 0.4135 |  | 0.5292
14661 | REGULADOR DE PERFIL CLICADO |  | EMOP |  | UN | 1.12 |  | 1.34 |  | 1.5008
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 89.1793
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01975 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.4566 |  | 30.07 |  | 14.1418
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.4566 |  | 20.19 |  | 9.4953
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 23.6371
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 112.81
9.1. 17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14496 | LIXA PARA MASSA |  | EMOP |  | UN | 2 |  | 0.71 |  | 1.42
03874 | MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS |  | EMOP |  | UN | 0.046 |  | 123.5 |  | 5.681
06028 | SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR BRANCA |  | EMOP |  | GL | 0.04 |  | 39.6 |  | 1.584
14493 | TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS |  | EMOP |  | UN | 0.01 |  | 671.43 |  | 6.7143
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 15.3993
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.95 |  | 24.2 |  | 23.6797
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.475 |  | 17.5 |  | 8.5618
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 32.2415
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 47.64
10.1. AP 04.07.0300 (/) Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT008520 | Bacia sanitária de louça para deficiente físico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 1312.84 |  | 1312.84
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 1312.84
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1312.84
10.2. 15.003.0405-0 ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00666 | BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 |  | EMOP |  | UN | 4 |  | 0.1685 |  | 0.674
00150 | CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697 |  | EMOP |  | KG | 0.3 |  | 3.08 |  | 0.924
00665 | PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" |  | EMOP |  | UN | 4 |  | 3.06 |  | 12.24
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 13.838
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01993 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1 |  | 27.92 |  | 28.7576
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1 |  | 20.19 |  | 20.7957
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 49.5533
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 63.39
10.3. S08235 Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar (un)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador |  | ORSE |  | h | 2 |  | 3.82 |  | 7.64
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 2 |  | 3.89 |  | 7.78
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 15.42
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I00981 | Fita veda rosca 18mm |  | ORSE |  | m | 1.88 |  | 0.22 |  | 0.41
I21011S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580) |  | ORSE |  | m | 0.6 |  | 47.15 |  | 28.29
I02394 | Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou similar) |  | ORSE |  | un | 1 |  | 239.89 |  | 239.89
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 268.59
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) |  | ORSE |  | h | 2 |  | 19.13 |  | 38.26
I06111S | Servente de obras (horista) |  | ORSE |  | h | 2 |  | 13.65 |  | 27.3
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 65.56
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 349.55
10.4. AP 05.07.0800 (/) Lavatório de louça com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louça universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento. (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT035160 | Coluna de louça, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para lavatório ref. L51 Deca |  | SCO |  | un | 1 |  | 309.15 |  | 309.15
MAT079840 | Lavatório de louça para deficiente físico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 Deca ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 370.99 |  | 370.99
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 680.14
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 680.14
10.5. AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT139950 | Torneira de pressão, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 865.24 |  | 865.24
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 865.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 865.24
10.6. AP 10.15.0100 (/) Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento. (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT016100 | Braço cromado de 1/2" para chuveiro elétrico |  | SCO |  | un | 1 |  | 28.88 |  | 28.88
MAT033450 | Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 80.93 |  | 80.93
MAT120500 | Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de 3/4", referência 1416, linha Aquarius, Fabrimar ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 66.81 |  | 66.81
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 176.62
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 176.62
10.7. AP 04.10.0137 (/) Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.(desonerado) (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT011000 | Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixação, Tubonox ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 307.17 |  | 307.17
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 307.17
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 307.17
10.8. 18.016.0100-0 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
13145 | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHA PLAST.,ABNT NBR 9050 |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 239 |  | 239
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 239
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1 |  | 27.92 |  | 28.7576
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1 |  | 20.19 |  | 20.7957
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 49.5533
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 288.55
10.9. 18.016.0110-0 BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
13148 | BARRA DE APOIO,EM "L",EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",(70X70)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050 |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 239.71 |  | 239.71
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 239.71
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1 |  | 27.92 |  | 28.7576
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 1 |  | 20.19 |  | 20.7957
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 49.5533
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 289.26
10.10. 18.016.0125-0 BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14523 | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050 |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 64.8 |  | 64.8
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 64.8
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 30.07 |  | 15.486
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.5 |  | 20.19 |  | 10.3978
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 25.8838
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 90.68
10.11. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 38.57 |  | 38.57
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 38.57
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.1536 |  | 32.7 |  | 5.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.0484 |  | 26.12 |  | 1.26
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 6.28
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 44.85
10.12. 18.006.0012-0 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
40028 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, PADRAOPOPULAR |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 138.12 |  | 138.12
40016 | CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA |  | EMOP |  | UN | 1 |  | 149.76 |  | 149.76
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 287.88
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 287.88
10.13. AP 05.20.0570 (/) Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. (un)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MAT139950 | Torneira de pressão, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar |  | SCO |  | un | 1 |  | 865.24 |  | 865.24
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 865.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 865.24
10.14. S13383 Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação (un)
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador |  | ORSE |  | h | 2.75 |  | 3.82 |  | 10.51
S10549 | Encargos Complementares - Servente |  | ORSE |  | h | 2.75 |  | 3.89 |  | 10.7
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 21.21
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I11683S | Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm |  | ORSE |  | un | 1 |  | 53.08 |  | 53.08
I00981 | Fita veda rosca 18mm |  | ORSE |  | m | 0.84 |  | 0.22 |  | 0.18
I00982 | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) |  | ORSE |  | cj | 1 |  | 12.66 |  | 12.66
I01325 | Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar |  | ORSE |  | un | 1 |  | 79.9 |  | 79.9
I02906 | Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar |  | ORSE |  | un | 1 |  | 79.89 |  | 79.89
I06154S | Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao |  | ORSE |  | un | 1 |  | 8.36 |  | 8.36
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 234.07
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) |  | ORSE |  | h | 2.75 |  | 19.13 |  | 52.61
I06111S | Servente de obras (horista) |  | ORSE |  | h | 2.75 |  | 13.65 |  | 37.54
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 90.15
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 345.38
10.15. Cotação Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação (m2)
Não cadastrado |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
Cotação | Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação |  |  |  | m2 | 1 |  | 2800 |  | 2800
[6 empty] | TOTAL Não cadastrado: |  |  |  | 2800
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2800
10.16. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  | SINAPI |  | UN | 0.0106 |  | 12.87 |  | 0.13
00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 49.9 |  | 49.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 50.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2212 |  | 26.7 |  | 5.9
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2212 |  | 32.7 |  | 7.23
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 13.13
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 63.16
11.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0094 |  | 36.99 |  | 0.34
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0068 |  | 38.07 |  | 0.25
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 0.59
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) |  | SINAPI |  | CENTO | 0.007 |  | 233.04 |  | 1.63
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM |  | SINAPI |  | KG | 4.333 |  | 10.1 |  | 43.76
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 45.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.213 |  | 33.27 |  | 7.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.106 |  | 26.12 |  | 2.76
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 9.84
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 55.82
11.2. AL 05.20.0150 (/) Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 1,50m de altura, e medida pela área real. (m2)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 28.5054 |  | 0.29
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 0.29
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
RSE001950 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8 |  | SCO |  | m3 | 0.015 |  | 461.86 |  | 6.93
MAT135900 | Tijolo furado, de (10x20x30)cm |  | SCO |  | un | 18 |  | 1.45 |  | 26.1
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 33.03
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto |  | SCO |  | h | 0.77 |  | 27.71 |  | 21.34
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 0.385 |  | 18.62 |  | 7.17
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 28.51
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 62.4
11.3. RV 10.05.0112 (A) Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. (m2)
Eventuais |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas |  | SCO |  | % | 1 |  | 37.064 |  | 0.37
[6 empty] | TOTAL Eventuais: |  |  |  | 0.37
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
RSE001500 | Argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 |  | SCO |  | m3 | 0.02625 |  | 575.75 |  | 15.11
RSE002550 | Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. |  | SCO |  | m2 | 1 |  | 12.34 |  | 12.34
MAT124850 | Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar |  | SCO |  | Kg | 0.17 |  | 27.61 |  | 4.69
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 32.14
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto |  | SCO |  | h | 0.8 |  | 27.71 |  | 22.17
MOD002450 | Servente |  | SCO |  | h | 0.8 |  | 18.62 |  | 14.9
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 37.07
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 70.32
11.4. 16.024.0005-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
14307 | MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA COM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4MM |  | EMOP |  | M2 | 1.15 |  | 53.46 |  | 61.479
07254 | PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA |  | EMOP |  | L | 0.4 |  | 6.56 |  | 2.624
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 64.103
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
06914 | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.9 |  | 27.92 |  | 25.8818
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% |  | EMOP |  | H | 0.9 |  | 20.19 |  | 18.7161
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 44.5979
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 108.7
11.5. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0012 |  | 36.99 |  | 0.04
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0009 |  | 38.07 |  | 0.03
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  |  |  | 0.07
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO |  | SINAPI |  | CJ | 4.15 |  | 2.61 |  | 10.83
00040740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) |  | SINAPI |  | M2 | 1.146 |  | 168.44 |  | 193.03
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 203.86
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.062 |  | 26.12 |  | 1.61
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.056 |  | 32.65 |  | 1.82
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 3.43
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 207.36
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## COMPOSICOES PROPRIAS
ART Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. (und)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ART | Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. | ART | und | 1 | 233.94 | 233.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 233.94
|  |  |  | VALOR: |  | 233.94
04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXKM)
Geral |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | Composições | UNXKM | 1 | 51.35 | 51.35
|  |  |  | TOTAL Geral: |  | 51.35
|  |  |  | VALOR: |  | 51.35
ART ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | Composições | UN | 1 | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 300
|  |  |  | VALOR: |  | 300
Cotação Cotação - Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. (M2)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Cotação | Cotação - Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. |  | M2 | 1 | 4500 | 4500
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 4500
|  |  |  | VALOR: |  | 4500
Cotação Cotação - Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Cotação | Cotação - Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. |  | UN | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 3000
|  |  |  | VALOR: |  | 3000
VIVA-87210249 Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MAT006210 | Argamassa Ligamax Performance ou similar | SCO | Kg | 6.66 | 6.5 | 43.29
MAT120730 | Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar | SCO | Kg | 0.2 | 8.72 | 1.74
INS-87210249 | Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane | Composições | M2 | 1 | 139.96 | 139.96
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 184.99
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MOD001300 | Ladrilheiro - assentamento de azulejo, cerâmica e ladrilho | SCO | h | 1 | 27.71 | 27.71
MOD002450 | Servente | SCO | h | 1 | 18.62 | 18.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 46.33
|  |  |  | VALOR: |  | 231.32
Cotação Cotação - Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação (m2)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Cotação | Cotação - Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação |  | m2 | 1 | 2800 | 2800
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 2800
|  |  |  | VALOR: |  | 2800
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## COMPOSICOES AUXILIARES
89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 1.01 | 1.01
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0059 | 72.32 | 0.42
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0281 | 1.89 | 0.05
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 81.94 | 0.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0844 | 26.7 | 2.25
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0844 | 32.7 | 2.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5
|  |  |  | VALOR: |  | 7.05
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 1.01 | 1.01
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0059 | 72.32 | 0.42
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0315 | 1.89 | 0.05
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 81.94 | 0.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0944 | 26.7 | 2.52
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0944 | 32.7 | 3.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.6
|  |  |  | VALOR: |  | 7.65
89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 2.04 | 2.04
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0082 | 72.32 | 0.59
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0331 | 1.89 | 0.06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 81.94 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 26.7 | 2.65
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 32.7 | 3.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.9
|  |  |  | VALOR: |  | 9.36
103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 7.07 | 7.07
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0118 | 72.32 | 0.85
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0427 | 1.89 | 0.08
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 81.94 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1155 | 26.7 | 3.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1155 | 32.7 | 3.77
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.85
|  |  |  | VALOR: |  | 15.99
103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 4.21 | 4.21
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 72.32 | 0.76
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0394 | 1.89 | 0.07
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0125 | 81.94 | 1.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.06
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1181 | 26.7 | 3.15
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1181 | 32.7 | 3.86
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.01
|  |  |  | VALOR: |  | 13.07
07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001 | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | EMOP | M3 | 1.15 | 118.5 | 136.275
00149 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 | EMOP | KG | 456 | 0.59 | 269.04
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 405.315
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.65 | 27.92 | 18.6924
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 2.2 | 20.19 | 45.7505
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 64.4429
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
19.007.0004-2 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.65 | 11.8088 | 7.6757
19.007.0004-4 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.2 | 1.2265 | 0.2453
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.921
|  |  |  | VALOR: |  | 477.68
07.005.0035-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001 | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | EMOP | M3 | 1.1 | 118.5 | 130.35
10797 | CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1 | EMOP | UN | 3 | 28.75 | 86.25
00149 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 | EMOP | KG | 150 | 0.59 | 88.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 305.1
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.65 | 27.92 | 18.6924
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 4.5 | 20.19 | 93.5806
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 112.273
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
19.007.0004-2 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.65 | 11.8088 | 7.6757
19.007.0004-4 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.2 | 1.2265 | 0.2453
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.921
|  |  |  | VALOR: |  | 425.29
07.005.0030-1 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001 | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | EMOP | M3 | 1.1 | 118.5 | 130.35
10797 | CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1 | EMOP | UN | 5 | 28.75 | 143.75
00149 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 | EMOP | KG | 250 | 0.59 | 147.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 421.6
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.65 | 27.92 | 18.6924
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 3.5 | 20.19 | 72.7849
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 91.4773
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
19.007.0004-2 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.65 | 11.8088 | 7.6757
19.007.0004-4 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 0.2 | 1.2265 | 0.2453
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.921
|  |  |  | VALOR: |  | 521
88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 2.98 | 0.37 | 1.1
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.9 | 2.03 | 1.82
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.92
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.13 | 94.45 | 106.72
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 75.47 | 1.15 | 86.79
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 339.6 | 0.6 | 203.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 397.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.88 | 28.91 | 112.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 112.17
|  |  |  | VALOR: |  | 512.36
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.16 | 94.45 | 109.56
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 116.4 | 1.15 | 133.86
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 261.89 | 0.6 | 157.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 400.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11.23 | 26.12 | 293.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 293.32
|  |  |  | VALOR: |  | 693.87
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.07 | 94.45 | 101.06
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 482.96 | 0.6 | 289.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 390.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.57 | 26.12 | 223.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 223.84
|  |  |  | VALOR: |  | 614.67
87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 1.01 | 0.37 | 0.37
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 3.332 | 2.03 | 6.76
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.13
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 0.063 | 7.28 | 0.45
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.27 | 94.45 | 119.95
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 281.53 | 0.6 | 168.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 289.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.33 | 28.91 | 125.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 125.18
|  |  |  | VALOR: |  | 421.62
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.19
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 18.76 | 18.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.76
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.73 | 0.73
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.73
|  |  |  | VALOR: |  | 27.68
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.32 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 18.83 | 18.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.83
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.35 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 26.7
19.008.0014-4 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14887 | EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL TORRE=15M,MARTELO= 5,0T | EMOP | UN | 3e-05 | 4500000 | 135
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 135
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 1 | 109.77 | 109.77
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 109.77
|  |  |  | VALOR: |  | 244.77
19.008.0014-3 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14887 | EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL TORRE=15M,MARTELO= 5,0T | EMOP | UN | 3.1e-05 | 4500000 | 139.5
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 139.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
19.005.0010-3 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 1 | 142.3114 | 142.3114
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 142.3114
|  |  |  | VALOR: |  | 281.81
19.008.0014-2 BATE-ESTACAS,TIPO MARTELO HIDRAULICO,ACOPLADO EM EQUIPAMENTODE ESTEIRAS (INCLUSIVE ESTE),LARGURA DE TRABALHO EM TORNO DE 4,00M,TORRE COM ALTURA UTIL EM TORNO DE 15,00M E CAPACIDADE DO MARTELO HIDRAULICO DE IMPACTO EM TORNO DE 5,00T,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14887 | EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL TORRE=15M,MARTELO= 5,0T | EMOP | UN | 3.5e-05 | 4500000 | 157.5
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 157.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR | EMOP | H | 1 | 337.185 | 337.185
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 337.185
|  |  |  | VALOR: |  | 494.68
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.32 | 0.32
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.37
|  |  |  | VALOR: |  | 0.37
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.32 | 0.32
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.05 | 0.05
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 0.38 | 0.38
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1 | 1.28 | 1.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.03
|  |  |  | VALOR: |  | 2.03
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6e-05 | 5437.5 | 0.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.32
|  |  |  | VALOR: |  | 0.32
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1e-05 | 5437.5 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR: |  | 0.05
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 7e-05 | 5437.5 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.38
|  |  |  | VALOR: |  | 0.38
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1.2512 | 1.03 | 1.28
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 1.28
|  |  |  | VALOR: |  | 1.28
19.007.0004-2 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01434 | BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA | EMOP | UN | 0.00028 | 6813.92 | 1.9078
00215 | GASOLINA COMUM NA BOMBA | EMOP | L | 1.5 | 5.97 | 8.955
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.01 | 11.5 | 0.115
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | EMOP | L | 0.03 | 27.7 | 0.831
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.8088
|  |  |  | VALOR: |  | 11.81
19.007.0004-4 BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01434 | BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA | EMOP | UN | 0.00018 | 6813.92 | 1.2265
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.2265
|  |  |  | VALOR: |  | 1.23
19.007.0006-2 BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01592 | BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL | EMOP | UN | 0.00028 | 32727.45 | 9.1636
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.1 | 11.5 | 1.15
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 2.2 | 5.94 | 13.068
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.09 | 27.7 | 3.7395
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 27.1211
|  |  |  | VALOR: |  | 27.12
19.007.0006-4 BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01592 | BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL | EMOP | UN | 0.00018 | 32727.45 | 5.8909
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.8909
|  |  |  | VALOR: |  | 5.89
104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0292 | 72.32 | 2.11
00011717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 69.92 | 69.92
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0154 | 1.89 | 0.02
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.044 | 81.94 | 3.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 75.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4231 | 26.7 | 11.29
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4231 | 32.7 | 13.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.12
|  |  |  | VALOR: |  | 100.77
19.004.0013-4 CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01589 | CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE7,00M3 - Percentual=25,3400% | EMOP | UN | 8e-05 | 578218.48 | 57.9791
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 57.9791
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01981 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.92
|  |  |  | VALOR: |  | 85.89
19.004.0013-2 CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01589 | CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE7,00M3 - Percentual=15,0000% | EMOP | UN | 0.00016 | 578218.48 | 106.3922
14919 | CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 | EMOP | UN | 0.0006 | 9781.52 | 5.8689
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.147 | 11.5 | 1.6905
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 17 | 5.94 | 100.98
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.294 | 27.7 | 12.2157
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 227.1473
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01981 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.92
|  |  |  | VALOR: |  | 255.06
19.004.0030-4 CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
05824 | CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO SEMPNEUS, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T - Percentual=25,3500% | EMOP | UN | 8e-05 | 1457512.87 | 146.1593
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 146.1593
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01981 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.92
|  |  |  | VALOR: |  | 174.07
19.004.0030-2 CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA50%-FILTRO15%-SEGURO TOTAL (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
05824 | CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO SEMPNEUS, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T - Percentual=15,0000% | EMOP | UN | 0.00016 | 1457512.87 | 268.1823
14920 | CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 295/80R22.5 | EMOP | UN | 0.0006 | 17487.13 | 10.4922
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.33 | 11.5 | 3.795
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 31 | 5.94 | 184.14
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.7 | 27.7 | 29.085
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 495.6945
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01981 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.92
|  |  |  | VALOR: |  | 523.61
13.001.0010-1 CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA (M2)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.1 | 27.92 | 2.8757
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.1 | 20.19 | 2.0795
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.9552
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
07.002.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO | EMOP | M3 | 0.005 | 477.6789 | 2.3883
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.3883
|  |  |  | VALOR: |  | 7.34
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.055 | 26.7 | 1.46
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.391 | 32.7 | 12.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.24
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.003 | 614.67 | 1.84
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.84
|  |  |  | VALOR: |  | 16.08
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0.03916 | 18.76 | 0.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.73
|  |  |  | VALOR: |  | 0.73
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01887 | 18.83 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 0.35
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0.03916 | 24.64 | 0.96
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.96
|  |  |  | VALOR: |  | 0.96
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01887 | 24.72 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.46
|  |  |  | VALOR: |  | 0.46
95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0.01675 | 7152.71 | 119.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 119.8
|  |  |  | VALOR: |  | 119.8
95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01549 | 19.11 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.29
|  |  |  | VALOR: |  | 0.29
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H | 0.01211 | 25.94 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: |  | 0.31
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.00872 | 21.71 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.18
|  |  |  | VALOR: |  | 0.18
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0.01718 | 29.14 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.5
|  |  |  | VALOR: |  | 0.5
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.01211 | 29.93 | 0.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.36
|  |  |  | VALOR: |  | 0.36
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 24.64 | 0.54
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.54
|  |  |  | VALOR: |  | 0.54
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.02225 | 17.7 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR: |  | 0.39
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 24.34 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.29
|  |  |  | VALOR: |  | 0.29
95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01549 | 21.31 | 0.33
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR: |  | 0.33
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 3.5 | 7
00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 23.45 | 23.45
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 29.85 | 3.43
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 33.88
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 26.7 | 5.14
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 32.7 | 6.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.43
|  |  |  | VALOR: |  | 45.31
19.005.0007-3 DUMPER,CARGA SOLIDA 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00094 | DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE (1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L | EMOP | UN | 0.0001047 | 117370 | 12.2886
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.006 | 11.5 | 0.069
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 0.15 | 5.94 | 0.891
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.006 | 27.7 | 0.2493
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.4979
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.92
|  |  |  | VALOR: |  | 41.41
19.005.0007-4 DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00094 | DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE (1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L | EMOP | UN | 9.52e-05 | 117370 | 11.1736
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.1736
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.92
|  |  |  | VALOR: |  | 39.09
19.005.0007-2 DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14914 | CONJUNTO DE 2 PNEUS DIAGONAIS, 7.50-16, ACRESCIDO DE 2 PNEUSRADIAIS, 145/80R13 | EMOP | UN | 0.0006 | 2096.85 | 1.2581
00094 | DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE (1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L | EMOP | UN | 0.0001428 | 117370 | 16.7604
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.06 | 11.5 | 0.69
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 1.5 | 5.94 | 8.91
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.06 | 27.7 | 2.493
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 30.1115
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.92
|  |  |  | VALOR: |  | 58.03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.19
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 24.64 | 24.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.96 | 0.96
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.96
|  |  |  | VALOR: |  | 33.79
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.32 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.52
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 24.72 | 24.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.72
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.46 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.46
|  |  |  | VALOR: |  | 32.7
19.005.0010-3 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14015 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3 | EMOP | UN | 0.0001 | 980000 | 98
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.0175 | 11.5 | 0.2012
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 1.9 | 5.94 | 11.286
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.035 | 27.7 | 1.4542
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 110.9414
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 31.37 | 31.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.37
|  |  |  | VALOR: |  | 142.31
19.005.0010-4 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14015 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3 | EMOP | UN | 8e-05 | 980000 | 78.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 78.4
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 31.37 | 31.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.37
|  |  |  | VALOR: |  | 109.77
19.005.0010-2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14015 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3 | EMOP | UN | 0.00018 | 980000 | 176.4
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.175 | 11.5 | 2.0125
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 19 | 5.94 | 112.86
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.35 | 27.7 | 14.5425
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 305.815
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 31.37 | 31.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.37
|  |  |  | VALOR: |  | 337.19
11.004.0035-1 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ | EMOP | M | 0.4 | 7.35 | 2.94
00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 | EMOP | KG | 0.033 | 15.45 | 0.5098
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.4498
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.17 | 27.92 | 4.8887
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.17 | 20.19 | 3.5352
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.4239
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
54.001.0178-1 | PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") | EMOP | M | 0.244 | 8.2923 | 2.0233
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.0233
|  |  |  | VALOR: |  | 13.9
S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.0008 | 63.6 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0.0002 | 17.22 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.0006 | 13.25 | 0.01
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0045 | 190 | 0.86
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0.0015 | 190.33 | 0.29
I10592 | Lima chata 12" | ORSE | un | 0.0001 | 37.28 | 0
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0023 | 11.92 | 0.03
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 6.7 | 0.01
I10593 | Praio simples 30cm | ORSE | un | 0.0001 | 19.57 | 0
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0.0018 | 18 | 0.03
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.1018 | 5 | 0.51
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | ORSE | un | 0.0004 | 60 | 0.02
I11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | ORSE | un | 0.0004 | 32.3 | 0.01
I11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | ORSE | un | 0.0006 | 63 | 0.04
I11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | ORSE | un | 0.0011 | 29 | 0.03
I11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | ORSE | un | 0.0007 | 27.49 | 0.02
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.83
|  |  |  | VALOR: |  | 3.82
S10549 Encargos Complementares - Servente (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0.1018 | 14 | 1.43
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0.0008 | 63.6 | 0.05
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0.0002 | 17.22 | 0
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0.0006 | 13.25 | 0.01
I02711S | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | ORSE | un | 0.0002 | 175 | 0.04
I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0.0045 | 190 | 0.86
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0.0015 | 190.33 | 0.29
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0.0023 | 11.92 | 0.03
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | un | 0.0001 | 37.8 | 0
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0.0008 | 6.7 | 0.01
I10788 | Pá quadrada | ORSE | un | 0.0002 | 36.9 | 0.01
I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0.0018 | 18 | 0.03
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0.1018 | 5 | 0.51
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0.0045 | 12.54 | 0.06
I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | un | 0.0003 | 18.58 | 0.01
I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.9
|  |  |  | VALOR: |  | 3.89
91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.836 | 0.8 | 0.66
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.005 | 92.5 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.025 | 26.7 | 0.66
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.175 | 32.7 | 5.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.38
|  |  |  | VALOR: |  | 7.5
91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.759 | 0.8 | 0.6
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.005 | 92.5 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.06
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 26.7 | 0.77
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.208 | 32.7 | 6.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.57
|  |  |  | VALOR: |  | 8.63
91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 1.3 | 0.8 | 1.04
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.005 | 92.5 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.5
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 26.7 | 0.77
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.211 | 32.7 | 6.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.66
|  |  |  | VALOR: |  | 9.16
91175 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.333 | 7.54 | 2.51
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.015 | 26.7 | 0.4
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 32.7 | 3.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.99
|  |  |  | VALOR: |  | 6.5
91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.333 | 2.31 | 0.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.76
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 26.7 | 0.13
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035 | 32.7 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.27
|  |  |  | VALOR: |  | 2.03
54.001.0100-1 FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11.004.0035-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | EMOP | M3 | 1.8 | 13.897 | 25.0146
11.004.0022-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | EMOP | M2 | 1 | 98.3909 | 98.3909
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 123.4055
|  |  |  | VALOR: |  | 123.4
11.004.0022-1 FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00349 | PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ | EMOP | M | 1.5 | 12.2 | 18.3
00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ | EMOP | M | 0.8 | 7.35 | 5.88
00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 | EMOP | KG | 0.1 | 15.45 | 1.545
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.725
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 1.05 | 27.92 | 30.1954
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 1.05 | 20.19 | 21.8354
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 52.0308
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
17.025.0040-1 | PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS | EMOP | M2 | 1 | 4.05 | 4.05
54.001.0178-1 | PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") | EMOP | M | 2 | 8.2923 | 16.5846
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 20.6346
|  |  |  | VALOR: |  | 98.39
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 36.66 | 36.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.66
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.3 | 0.3
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR: |  | 36.99
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 36.66 | 36.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.66
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.3 | 0.3
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.03 | 0.03
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.28 | 0.28
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.41
|  |  |  | VALOR: |  | 38.07
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 4797.4 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR: |  | 0.3
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 4797.4 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR: |  | 0.03
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6e-05 | 4797.4 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR: |  | 0.28
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 0.78 | 1.03 | 0.8
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 0.8
|  |  |  | VALOR: |  | 0.8
19.004.0056-2 GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01602 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 12T | EMOP | UN | 0.00014 | 543414.1 | 76.0779
14924 | CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 | EMOP | UN | 0.0006 | 16302.5 | 9.7815
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.215 | 11.5 | 2.4725
13502 | GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS | EMOP | UN | 0.00014 | 272000 | 38.08
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 21.5 | 5.94 | 127.71
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.43 | 27.7 | 17.8665
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 271.9884
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 31.37 | 31.37
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 59.29
|  |  |  | VALOR: |  | 331.27
19.004.0056-3 GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01602 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 12T | EMOP | UN | 9.2e-05 | 543414.1 | 49.994
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.022 | 11.5 | 0.253
13502 | GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS | EMOP | UN | 9.2e-05 | 272000 | 25.024
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 2.15 | 5.94 | 12.771
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.043 | 27.7 | 1.7866
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 89.8286
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 31.37 | 31.37
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 1 | 27.92 | 27.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 59.29
|  |  |  | VALOR: |  | 149.11
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 72.32 | 0.71
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.35 | 2.35
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 1.89 | 0.01
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 81.94 | 1.22
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 26.7 | 3.39
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 32.7 | 4.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.54
|  |  |  | VALOR: |  | 11.83
89359 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0047 | 72.32 | 0.33
00003499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.29 | 1.29
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0291 | 1.89 | 0.05
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 81.94 | 0.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1311 | 26.7 | 3.5
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1311 | 32.7 | 4.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.78
|  |  |  | VALOR: |  | 9.94
103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0118 | 72.32 | 0.85
00003502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.77 | 6.77
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0427 | 1.89 | 0.08
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 81.94 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.192 | 26.7 | 5.12
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.192 | 32.7 | 6.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.39
|  |  |  | VALOR: |  | 20.23
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 72.32 | 0.71
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | SINAPI | UN | 1 | 2.12 | 2.12
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 1.89 | 0.01
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 81.94 | 1.22
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.06
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 26.7 | 3.39
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 32.7 | 4.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.54
|  |  |  | VALOR: |  | 11.6
89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0047 | 72.32 | 0.33
00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.67 | 0.67
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0291 | 1.89 | 0.05
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 81.94 | 0.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1311 | 26.7 | 3.5
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1311 | 32.7 | 4.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.78
|  |  |  | VALOR: |  | 9.32
89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 72.32 | 0.51
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.83 | 0.83
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0302 | 1.89 | 0.05
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 81.94 | 0.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1359 | 26.7 | 3.62
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1359 | 32.7 | 4.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.06
|  |  |  | VALOR: |  | 10.1
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 72.32 | 0.51
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.83 | 0.83
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0338 | 1.89 | 0.06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 81.94 | 0.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 26.7 | 4.05
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 32.7 | 4.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.02
|  |  |  | VALOR: |  | 11.07
89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 72.32 | 0.67
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.75 | 2.75
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.89 | 0.06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 81.94 | 0.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1621 | 26.7 | 4.32
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1621 | 32.7 | 5.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.62
|  |  |  | VALOR: |  | 14
103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0118 | 72.32 | 0.85
00003535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.71 | 6.71
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0427 | 1.89 | 0.08
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 81.94 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.78
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.192 | 26.7 | 5.12
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.192 | 32.7 | 6.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.39
|  |  |  | VALOR: |  | 20.17
89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0148 | 72.32 | 1.07
00003666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.8 | 3.8
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0107 | 1.89 | 0.02
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0225 | 81.94 | 1.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1693 | 26.7 | 4.52
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1693 | 32.7 | 5.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.05
|  |  |  | VALOR: |  | 16.78
103988 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0118 | 72.32 | 0.85
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0427 | 1.89 | 0.08
00003862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.84 | 4.84
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 81.94 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.128 | 26.7 | 3.41
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.128 | 32.7 | 4.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.59
|  |  |  | VALOR: |  | 14.5
19.011.0011-4 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01337 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA SOBRE CARRETA DE 2 RODAS | EMOP | UN | 8e-05 | 151216.36 | 12.0973
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.0973
|  |  |  | VALOR: |  | 12.09
19.011.0011-3 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.003 | 11.5 | 0.0345
01337 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA SOBRE CARRETA DE 2 RODAS | EMOP | UN | 8.8e-05 | 151216.36 | 13.307
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 1 | 5.94 | 5.94
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.008 | 27.7 | 0.3324
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 19.6139
|  |  |  | VALOR: |  | 19.61
19.011.0011-2 MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.03 | 11.5 | 0.345
01337 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA SOBRE CARRETA DE 2 RODAS | EMOP | UN | 0.00012 | 151216.36 | 18.1459
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 10 | 5.94 | 59.4
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,0000% | EMOP | L | 0.08 | 27.7 | 3.324
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 81.2149
|  |  |  | VALOR: |  | 81.21
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.2
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 19.11 | 19.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.11
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.29 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.29
|  |  |  | VALOR: |  | 27.6
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.02
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H | 1 | 25.94 | 25.94
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.94
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.31 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR: |  | 33.27
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.02
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1 | 21.71 | 21.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.71
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.18
|  |  |  | VALOR: |  | 28.91
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.02
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 1 | 29.14 | 29.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 29.14
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.5
|  |  |  | VALOR: |  | 36.66
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.02
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1 | 29.93 | 29.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 29.93
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.36 | 0.36
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.36
|  |  |  | VALOR: |  | 37.31
90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.005 | 28.99 | 0.14
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.15 | 14.99 | 2.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.023 | 26.7 | 0.61
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.147 | 32.7 | 4.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.41
|  |  |  | VALOR: |  | 7.79
90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.005 | 28.99 | 0.14
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.15 | 6.55 | 0.98
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01 | 26.7 | 0.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.066 | 32.7 | 2.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.41
|  |  |  | VALOR: |  | 3.53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.2
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 24.64 | 24.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.54 | 0.54
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.54
|  |  |  | VALOR: |  | 33.38
17.025.0040-1 PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00995 | DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA | EMOP | L | 0.07 | 13.3037 | 0.9312
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.9312
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000% | EMOP | H | 0.15 | 20.19 | 3.1193
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.1193
|  |  |  | VALOR: |  | 4.05
54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00349 | PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ | EMOP | M | 0.6797 | 12.2 | 8.2923
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.2923
|  |  |  | VALOR: |  | 8.29
89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0049 | 72.32 | 0.35
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.89 | 0.06
00011739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 12.21 | 12.21
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0075 | 81.94 | 0.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 26.7 | 4.41
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 32.7 | 5.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.81
|  |  |  | VALOR: |  | 23.04
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 26.7 | 1.86
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.449 | 32.7 | 14.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.54
|  |  |  | VALOR: |  | 16.54
94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0192 | 12.87 | 0.24
00006015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 88.83 | 88.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 89.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3743 | 26.7 | 9.99
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3743 | 32.7 | 12.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.22
|  |  |  | VALOR: |  | 111.29
94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 12.87 | 0.16
00006013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 61.08 | 61.08
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 61.24
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2595 | 26.7 | 6.92
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2595 | 32.7 | 8.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.4
|  |  |  | VALOR: |  | 76.64
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 12.87 | 0.13
00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 49.9 | 49.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 50.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 26.7 | 5.9
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 32.7 | 7.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.13
|  |  |  | VALOR: |  | 63.16
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 37.31 | 37.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.31
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.09 | 0.09
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 37.41
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 37.31 | 37.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.31
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.09 | 0.09
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.56
|  |  |  | VALOR: |  | 38.87
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 7.2e-05 | 1352.75 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR: |  | 0.09
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 1e-05 | 1352.75 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.01
|  |  |  | VALOR: |  | 0.01
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 5e-05 | 1352.75 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR: |  | 0.06
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1.36 | 1.03 | 1.4
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 1.4
|  |  |  | VALOR: |  | 1.4
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.25 | 1.25
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.03
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1 | 17.7 | 17.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.7
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.39 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR: |  | 26.12
89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 72.32 | 0.76
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0453 | 1.89 | 0.08
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 81.94 | 0.98
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.37 | 1.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.19
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1812 | 26.7 | 4.83
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1812 | 32.7 | 5.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.75
|  |  |  | VALOR: |  | 13.94
89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 72.32 | 0.76
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0507 | 1.89 | 0.09
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 81.94 | 0.98
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.37 | 1.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 26.7 | 5.4
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 32.7 | 6.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.02
|  |  |  | VALOR: |  | 15.22
104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0176 | 72.32 | 1.27
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0641 | 1.89 | 0.12
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.021 | 81.94 | 1.72
00007141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 10.48 | 10.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.256 | 26.7 | 6.83
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.256 | 32.7 | 8.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.2
|  |  |  | VALOR: |  | 28.79
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.34 | 1.34
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.49 | 0.49
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.02
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 24.34 | 24.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.34
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.29 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.29
|  |  |  | VALOR: |  | 32.65
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0247 | 1.89 | 0.04
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 14.99 | 15.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 26.7 | 11.86
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 32.7 | 14.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 26.39
|  |  |  | VALOR: |  | 42.24
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0163 | 1.89 | 0.03
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 6.55 | 6.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 26.7 | 7.82
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 32.7 | 9.58
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.4
|  |  |  | VALOR: |  | 24.33
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0177 | 1.89 | 0.03
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 10.81 | 11.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 26.7 | 8.49
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 32.7 | 10.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.89
|  |  |  | VALOR: |  | 30.32
89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0765 | 1.89 | 0.14
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 4.18 | 4.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.52
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3279 | 26.7 | 8.75
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3279 | 32.7 | 10.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.47
|  |  |  | VALOR: |  | 23.99
89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.037 | 1.89 | 0.06
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 4.72 | 4.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.01
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1586 | 26.7 | 4.23
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1586 | 32.7 | 5.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.41
|  |  |  | VALOR: |  | 14.42
89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0886 | 1.89 | 0.16
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 4.72 | 4.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38 | 26.7 | 10.14
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38 | 32.7 | 12.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.56
|  |  |  | VALOR: |  | 27.67
89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0441 | 1.89 | 0.08
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 10.19 | 10.69
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.77
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 26.7 | 5.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 32.7 | 6.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.22
|  |  |  | VALOR: |  | 21.99
103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0261 | 1.89 | 0.04
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 15.99 | 16.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.224 | 26.7 | 5.98
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.224 | 32.7 | 7.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.3
|  |  |  | VALOR: |  | 30.11
89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0088 | 72.32 | 0.63
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0432 | 1.89 | 0.08
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0105 | 81.94 | 0.86
00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.36 | 4.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1688 | 26.7 | 4.5
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1688 | 32.7 | 5.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.01
|  |  |  | VALOR: |  | 15.94
89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0124 | 72.32 | 0.89
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0511 | 1.89 | 0.09
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0143 | 81.94 | 1.17
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.6 | 7.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.75
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1987 | 26.7 | 5.3
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1987 | 32.7 | 6.49
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.79
|  |  |  | VALOR: |  | 21.54
19.007.0013-4 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00892 | VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV | EMOP | UN | 0.0001667 | 3287.57 | 0.548
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.548
|  |  |  | VALOR: |  | 0.54
19.007.0013-2 VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00724 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL | EMOP | KWH | 1 | 1.1081 | 1.1081
00892 | VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV | EMOP | UN | 0.0002334 | 3287.57 | 0.7673
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.8754
|  |  |  | VALOR: |  | 1.87
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 3.98 | 3.98
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.14 | 1.14
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.2
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 21.31 | 21.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.31
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.33 | 0.33
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR: |  | 29.84
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO | EMOP | Serviço | M2 | 2341.42 | 1008.12 | 2360432.3304 | 23.9006 | 23.9006 | A
11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | EMOP | Serviço | M3 | 745.16 | 3143.16 | 2342157.1056 | 23.7155 | 47.6161 | A
98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 2102.02 | 411.56 | 865107.3512 | 8.7597 | 56.3758 | B
Cotação | Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. |  | Não cadastrado | M2 | 191 | 4500 | 859500 | 8.7029 | 65.0787 | B
00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | SINAPI | Equipamento | UN | 1 | 719505.07 | 719505.07 | 7.2854 | 72.364 | B
102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 897.1 | 630.14 | 565298.594 | 5.7239 | 78.088 | B
05.105.0137-A | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Serviço | MES | 7 | 25947.68 | 181633.76 | 1.8391 | 79.9271 | B
10.005.0006-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | EMOP | Serviço | M | 240 | 625.79 | 150189.6 | 1.5207 | 81.4479 | C
AL 05.20.0500 (/) | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real. | SCO | Serviço | m2 | 796.68 | 184.68 | 147130.8624 | 1.4898 | 82.9376 | C
15.008.0235-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | M | 2500 | 48.2 | 120500 | 1.2201 | 84.1578 | C
VIVA-87210249 | Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane | Composições Próprias | Serviço | M2 | 472.68 | 231.32 | 109340.3376 | 1.1071 | 85.2649 | C
15.008.0125-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | M | 1000 | 87.53 | 87530 | 0.88629 | 86.1512 | C
SE 25.60.0250 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios hospitalares com até 4000m2 de área. | SCO | Serviço | m2 | 2176.38 | 36.69 | 79851.3822 | 0.80854 | 86.9597 | C
RV 15.05.0056 (/) | Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm. | SCO | Serviço | m2 | 2102.02 | 35.6 | 74831.912 | 0.75771 | 87.7174 | C
01.050.0118-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | EMOP | Serviço | M2 | 2176.38 | 33.85 | 73670.463 | 0.74595 | 88.4634 | C
IT 25.26.0050 (A) | Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 19,5m de fio 2,5mm2, 1 caixa 4"X2", conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. | SCO | Serviço | un | 300 | 230.12 | 69036 | 0.69903 | 89.1624 | C
18.027.0572-0 | LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO | EMOP | Serviço | UN | 240 | 285.02 | 68404.8 | 0.69263 | 89.855 | C
AD 20.05.0050 (B) | Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias. | SCO | Serviço | m2 | 100 | 678.22 | 67822 | 0.68673 | 90.5418 | C
Cotação | Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação |  | Não cadastrado | m2 | 20 | 2800 | 56000 | 0.56703 | 91.1088 | C
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | MES | 7 | 7743.96 | 54207.72 | 0.54888 | 91.6577 | C
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 352.23 | 152.14 | 53588.2722 | 0.54261 | 92.2003 | C
RV 25.10.0100 (A) | Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. | SCO | Serviço | m2 | 539.79 | 98.66 | 53255.6814 | 0.53924 | 92.7395 | C
04.025.0215-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL23%-DESPESAS DIVERSAS50%-DESPESAS DE FERRAMENTAS E ADICIONAL DE IMPREVISTOS | EMOP | Serviço | UN | 1 | 46545.01 | 46545.01 | 0.47129 | 93.2108 | C
14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO5%-PERDAS3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | EMOP | Serviço | M2 | 901.1 | 49.89 | 44955.879 | 0.4552 | 93.666 | C
Cotação | Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. |  | Não cadastrado | UN | 14 | 3000 | 42000 | 0.42527 | 94.0913 | C
15.008.0205-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | M | 9000 | 4.65 | 41850 | 0.42375 | 94.515 | C
15.008.0090-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | M | 6000 | 5.98 | 35880 | 0.3633 | 94.8783 | C
98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M | 415.48 | 75.2 | 31244.096 | 0.31636 | 95.1947 | C
IT 25.26.0118 (A) | Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. | SCO | Serviço | un | 150 | 206.67 | 31000.5 | 0.3139 | 95.5086 | C
RV 10.05.0112 (A) | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50cm, inclusive chapisco. | SCO | Serviço | m2 | 406.8 | 70.32 | 28606.176 | 0.28965 | 95.7983 | C
13.003.0010-0 | REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,INCLUSIVE CHAPISCO | EMOP | Serviço | M2 | 796.68 | 35.71 | 28449.4428 | 0.28807 | 96.0863 | C
SE 25.70.1000 (/) | Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m2 a 3000m2. | SCO | Serviço | m2 | 2176.38 | 12.82 | 27901.1916 | 0.28251 | 96.3688 | C
IT 05.05.0106 (/) | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4". | SCO | Serviço | m | 150 | 169.56 | 25434 | 0.25753 | 96.6264 | C
02.006.0030-0 | ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) | EMOP | Serviço | UNXMES | 14 | 1751 | 24514 | 0.24822 | 96.8746 | C
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 118 | 207.36 | 24468.48 | 0.24776 | 97.1223 | C
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | Serviço | M | 145.86 | 149.42 | 21794.4012 | 0.22068 | 97.343 | C
105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M | 220 | 99.06 | 21793.2 | 0.22067 | 97.5637 | C
14.001.0085-0 | PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,80X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA | EMOP | Serviço | UN | 4 | 5201.76 | 20807.04 | 0.21068 | 97.7744 | C
104662 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 50 | 415.4 | 20770 | 0.21031 | 97.9847 | C
IT 25.20.0100 (/) | Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. | SCO | Serviço | un | 80 | 233.83 | 18706.4 | 0.18941 | 98.1741 | C
18.021.0050-A | RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO | EMOP | Serviço | UN | 3 | 5283.8 | 15851.4 | 0.1605 | 98.3346 | C
13.196.0103-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO | EMOP | Serviço | M2 | 139.53 | 112.81 | 15740.3793 | 0.15938 | 98.494 | C
AP 05.20.0570 (/) | Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. | SCO | Serviço | un | 18 | 865.24 | 15574.32 | 0.1577 | 98.6517 | C
13.001.0065-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | EMOP | Serviço | M2 | 352.23 | 38.32 | 13497.4536 | 0.13667 | 98.7883 | C
16.024.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. | EMOP | Serviço | M2 | 98.31 | 108.7 | 10686.297 | 0.1082 | 98.8965 | C
104665 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 15 | 582.62 | 8739.3 | 0.08849 | 98.985 | C
SE 25.55.0350 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.55.0300. | SCO | Serviço | m2 | 2176.38 | 3.91 | 8509.6458 | 0.086165 | 99.0712 | C
AP 04.07.0300 (/) | Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) | SCO | Serviço | un | 6 | 1312.84 | 7877.04 | 0.079759 | 99.151 | C
TC 05.10.0050 (/) | Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a pá. | SCO | Serviço | t.dam | 1500 | 5.18 | 7770 | 0.078675 | 99.2296 | C
17.018.0265-A | PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | EMOP | Serviço | M2 | 139.53 | 47.64 | 6647.2092 | 0.067306 | 99.2969 | C
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 118 | 55.82 | 6586.76 | 0.066694 | 99.3636 | C
10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | EMOP | Material | UN | 20 | 320 | 6400 | 0.064803 | 99.4284 | C
FD 05.40.0150 (B) | Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de diâmetro. | SCO | Serviço | un | 40 | 153.2 | 6128 | 0.062049 | 99.4905 | C
104676 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 15 | 388.77 | 5831.55 | 0.059047 | 99.5495 | C
04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | Composições Próprias | Geral | UNXKM | 100 | 51.35 | 5135 | 0.051995 | 99.6015 | C
S13383 | Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação | ORSE | Serviço | un | 12 | 345.38 | 4144.56 | 0.041966 | 99.6435 | C
AP 05.07.0800 (/) | Lavatório de louça com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louça universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento. | SCO | Serviço | un | 6 | 680.14 | 4080.84 | 0.041321 | 99.6848 | C
AD 20.20.0100 (/) | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. | SCO | Serviço | un | 2 | 1737.38 | 3474.76 | 0.035184 | 99.72 | C
11863 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES | EMOP | Material | UN | 2 | 1257.63 | 2515.26 | 0.025468 | 99.7455 | C
02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | EMOP | Serviço | UN | 1 | 2394.63 | 2394.63 | 0.024247 | 99.7697 | C
AL 05.20.0150 (/) | Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 1,50m de altura, e medida pela área real. | SCO | Serviço | m2 | 33.9 | 62.4 | 2115.36 | 0.021419 | 99.7911 | C
S08235 | Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar | ORSE | Serviço | un | 6 | 349.55 | 2097.3 | 0.021236 | 99.8124 | C
14.004.0120-0 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | M2 | 4 | 522.37 | 2089.48 | 0.021157 | 99.8335 | C
ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | Composições Próprias | Material | UN | 5 | 300 | 1500 | 0.015188 | 99.8487 | C
101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 1361.91 | 1361.91 | 0.01379 | 99.8625 | C
103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 30 | 44.71 | 1341.3 | 0.013581 | 99.8761 | C
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M | 11.7 | 107.55 | 1258.335 | 0.012741 | 99.8888 | C
MT 05.05.0050 (/) | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. | SCO | Serviço | m3 | 30 | 38.36 | 1150.8 | 0.011652 | 99.9005 | C
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 20 | 52.87 | 1057.4 | 0.010707 | 99.9112 | C
101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 866.77 | 866.77 | 0.0087765 | 99.92 | C
AD 20.25.0310 (/) | Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocação. | SCO | Serviço | m2 | 1.5 | 535.9 | 803.85 | 0.0081394 | 99.9281 | C
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 12 | 63.16 | 757.92 | 0.0076743 | 99.9358 | C
ART | Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. | ART | Material | und | 3 | 233.94 | 701.82 | 0.0071063 | 99.9429 | C
00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | SINAPI | Material | UN | 2 | 318.77 | 637.54 | 0.0064554 | 99.9493 | C
AP 04.10.0137 (/) | Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.(desonerado) | SCO | Serviço | un | 2 | 307.17 | 614.34 | 0.0062205 | 99.9556 | C
15.007.0204-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | UN | 6 | 98.11 | 588.66 | 0.0059605 | 99.9615 | C
18.016.0110-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | UN | 2 | 289.26 | 578.52 | 0.0058578 | 99.9674 | C
18.016.0100-0 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | UN | 2 | 288.55 | 577.1 | 0.0058434 | 99.9732 | C
18.006.0012-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | EMOP | Serviço | UN | 2 | 287.88 | 575.76 | 0.0058299 | 99.979 | C
AP 10.15.0100 (/) | Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento. | SCO | Serviço | un | 3 | 176.62 | 529.86 | 0.0053651 | 99.9844 | C
15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | EMOP | Serviço | UN | 6 | 63.39 | 380.34 | 0.0038511 | 99.9883 | C
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 20 | 12.75 | 255 | 0.002582 | 99.9908 | C
IP 20.05.0203 (/) | Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e instalação. | SCO | Serviço | un | 1 | 232.53 | 232.53 | 0.0023545 | 99.9932 | C
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 20 | 11.28 | 225.6 | 0.0022843 | 99.9955 | C
18.016.0125-0 | BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | Serviço | UN | 2 | 90.68 | 181.36 | 0.0018364 | 99.9973 | C
MAT039600 | Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" | SCO | Material | un | 12 | 8.72 | 104.64 | 0.0010595 | 99.9984 | C
100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 44.85 | 89.7 | 0.00090826 | 99.9993 | C
42988 | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte dasmadeiras, em Vias Urbanas | DER-ES | Serviço | M2 | 1 | 70.31 | 70.31 | 0.00071192 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 9876040.97
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 9876040.97
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## CURVA ABC INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
Cotação | Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. |  | Não cadastrado | M2 | 191 | 4500 | 859500 | 8.7029 | 8.7029 | A
00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | SINAPI | Equipamento | UN | 1 | 719505.07 | 719505.07 | 7.2854 | 15.9882 | A
00010841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | SINAPI | Material | M2 | 2438.3432 | 294.33 | 717677.5541 | 7.2669 | 23.2551 | A
01578 | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10"X4.5/8" | EMOP | Material | KG | 57013.577 | 11.76 | 670479.6655 | 6.789 | 30.044 | A
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 25367.8074 | 20.19 | 512176.0313 | 5.186 | 35.2301 | A
00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI | Material | M2 | 897.1 | 508.5 | 456175.35 | 4.619 | 39.8491 | A
02247 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA | EMOP | Material | M3 | 745.16 | 545 | 406112.2 | 4.1121 | 43.9612 | A
01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 12497.8235 | 27.92 | 348939.2327 | 3.5332 | 47.4944 | A
00349 | PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ | EMOP | Material | M | 28237.9059 | 12.2 | 344502.4522 | 3.4883 | 50.9827 | B
01577 | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 8"X4" | EMOP | Material | KG | 29150.679 | 11.04 | 321823.4962 | 3.2586 | 54.2413 | B
11104 | CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A | EMOP | Material | KG | 26434.6318 | 10.55 | 278885.3655 | 2.8239 | 57.0651 | B
01921 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 13275.8514 | 20.19 | 268039.4398 | 2.714 | 59.7792 | B
01975 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 6760.1706 | 30.07 | 203278.3299 | 2.0583 | 61.8375 | B
13420 | ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G | EMOP | Material | KG | 2575.562 | 74.85 | 192780.8157 | 1.952 | 63.7895 | B
20154 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS | EMOP | Mão de Obra | H | 1232 | 147.43 | 181633.76 | 1.8391 | 65.6286 | B
01998 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 6062.8348 | 27.92 | 169274.3476 | 1.714 | 67.3426 | B
MOD002450 | Servente | SCO | Mão de Obra | h | 8009.2135 | 18.62 | 149131.5554 | 1.51 | 68.8526 | B
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto | SCO | Mão de Obra | h | 3737.585 | 27.71 | 103568.4803 | 1.0487 | 69.9013 | B
00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ | EMOP | Material | M | 13591.7184 | 7.35 | 99899.1302 | 1.0115 | 70.9129 | B
04287 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 50MM2 | EMOP | Material | M | 2500 | 38.29 | 95725 | 0.96926 | 71.8821 | B
00021 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM | EMOP | Material | KG | 12667.72 | 7.23 | 91587.6156 | 0.92737 | 72.8095 | B
00686 | CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM | EMOP | Material | KG | 12386.1118 | 7.34 | 90914.0606 | 0.92055 | 73.73 | B
05845 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM | EMOP | Material | KG | 11177.4 | 7.85 | 87742.59 | 0.88844 | 74.6185 | B
00018 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM | EMOP | Material | KG | 11177.4 | 7.15 | 79918.41 | 0.80922 | 75.4277 | B
00017 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM | EMOP | Material | KG | 11177.4 | 7.11 | 79471.314 | 0.80469 | 76.2324 | B
MOI001650 | Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Sênior | SCO | Mão de Obra | h | 269.8711 | 273.26 | 73744.9823 | 0.74671 | 76.9791 | B
02366 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 95MM2 | EMOP | Material | M | 1000 | 72.66 | 72660 | 0.73572 | 77.7148 | B
20019 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | EMOP | Mão de Obra | H | 275.0944 | 245.71 | 67593.4529 | 0.68442 | 78.3992 | B
06912 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 1742.0165 | 38.59 | 67224.416 | 0.68068 | 79.0799 | B
INS-87210249 | Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane | Composições Próprias | Material | M2 | 472.68 | 139.96 | 66156.2928 | 0.66987 | 79.7498 | B
10988 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 165.0701 | 382.82 | 63192.1395 | 0.63985 | 80.3896 | C
05844 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM | EMOP | Material | KG | 7451.6 | 7.85 | 58495.06 | 0.59229 | 80.9819 | C
Cotação | Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação |  | Não cadastrado | m2 | 20 | 2800 | 56000 | 0.56703 | 81.5489 | C
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | Mão de Obra | H | 3069.2661 | 17.7 | 54326.0096 | 0.55008 | 82.099 | C
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 1932.08 | 27.92 | 53943.6736 | 0.54621 | 82.6452 | C
MOD000800 | Carpinteiro - esquadrias de madeira | SCO | Mão de Obra | h | 1936.475 | 27.71 | 53659.7222 | 0.54333 | 83.1886 | C
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 2730.5953 | 19.11 | 52181.6753 | 0.52837 | 83.7169 | C
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | Mão de Obra | MES | 7.1173 | 7152.71 | 50907.6252 | 0.51547 | 84.2324 | C
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | Material | L | 8557.05 | 5.94 | 50828.8768 | 0.51467 | 84.7471 | C
MOD000950 | Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum | SCO | Mão de Obra | h | 1909 | 25.75 | 49156.75 | 0.49774 | 85.2448 | C
00019 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM | EMOP | Material | KG | 6333.86 | 7.3 | 46237.178 | 0.46818 | 85.713 | C
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | Material | KG | 18492.3999 | 2.46 | 45491.3037 | 0.46062 | 86.1736 | C
40124 | LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM,REFLETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO EM CHAPA AÇO TRATADA E PINT.ELETROST.BRANCA,COM ALETAS | EMOP | Material | UN | 240 | 183.95 | 44148 | 0.44702 | 86.6206 | C
Cotação | Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. |  | Não cadastrado | UN | 14 | 3000 | 42000 | 0.42527 | 87.0459 | C
MAT135900 | Tijolo furado, de (10x20x30)cm | SCO | Material | un | 28494 | 1.45 | 41316.3 | 0.41835 | 87.4642 | C
13537 | RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR | EMOP | Material | UN | 5.1511 | 7978.96 | 41100.6124 | 0.41616 | 87.8804 | C
11378 | PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO | EMOP | Material | M2 | 901.1 | 43.41 | 39116.751 | 0.39608 | 88.2765 | C
00033 | ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM | EMOP | Material | KG | 4056 | 8.36 | 33908.16 | 0.34334 | 88.6198 | C
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 8274.8804 | 3.98 | 32934.0239 | 0.33347 | 88.9533 | C
01602 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 12T | EMOP | Material | UN | 0.05444 | 543414.1 | 29583.4028 | 0.29955 | 89.2528 | C
00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 1291.7924 | 21.31 | 27528.0969 | 0.27874 | 89.5316 | C
00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | SINAPI | Material | KG | 671.0308 | 39.6 | 26572.8197 | 0.26906 | 89.8006 | C
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 951.035 | 27.92 | 26552.8972 | 0.26886 | 90.0695 | C
EVE000150 | Despesas diversas para cobrir despesas de escritório (materiais, instrumentos, equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro Júnior ao elementar MOI001550 | SCO | EVE000100 | h | 246.9099 | 101.64 | 25095.9264 | 0.25411 | 90.3236 | C
00020231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | SINAPI | Material | M | 432.0992 | 58.05 | 25083.3586 | 0.25398 | 90.5776 | C
01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 889.7396 | 27.92 | 24841.5296 | 0.25153 | 90.8291 | C
RSE001650 | Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 | SCO | Material | m3 | 52.5505 | 469.05 | 24648.812 | 0.24958 | 91.0787 | C
00004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | EMOP | Material | KG | 1836.384 | 13.38 | 24570.8179 | 0.24879 | 91.3275 | C
07171 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.,:L=2,30M,C=6,00 E A=2,50M,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO COMP.NAVAL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,7 V.SAN./2 LAV./2 MIC | EMOP | Material | UNxMES | 14 | 1751 | 24514 | 0.24822 | 91.5757 | C
00034564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | Material | UN | 5350.3737 | 4.29 | 22953.1032 | 0.23241 | 91.8081 | C
00040740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | SINAPI | Material | M2 | 135.228 | 168.44 | 22777.8043 | 0.23064 | 92.0388 | C
14887 | EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL TORRE=15M,MARTELO= 5,0T | EMOP | Equipamento | UN | 0.0049162 | 4500000 | 22122.72 | 0.224 | 92.2628 | C
00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 | EMOP | Material | KG | 1425.342 | 15.45 | 22021.5346 | 0.22298 | 92.4858 | C
01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 670.7347 | 31.37 | 21040.9479 | 0.21305 | 92.6988 | C
14823 | PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,(1,80X2,10)M,FECHAMENTO POR GRAVIDADE,C/VEDACAO ENTR.INSETOS,VISOR PO | EMOP | Material | UN | 4 | 5150 | 20600 | 0.20859 | 92.9074 | C
MAT006210 | Argamassa Ligamax Performance ou similar | SCO | Material | Kg | 3148.0488 | 6.5 | 20462.3172 | 0.20719 | 93.1146 | C
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 730.5241 | 27.92 | 20396.2319 | 0.20652 | 93.3211 | C
00149 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 | EMOP | Material | KG | 33732.56 | 0.59 | 19902.2104 | 0.20152 | 93.5226 | C
04281 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 2,5MM2 | EMOP | Material | M | 9000 | 2.17 | 19530 | 0.19775 | 93.7204 | C
14015 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3 | EMOP | Material | UN | 0.019658 | 980000 | 19264.448 | 0.19506 | 93.9154 | C
05708 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 4MM2 | EMOP | Material | M | 6000 | 2.96 | 17760 | 0.17983 | 94.0953 | C
00034747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | SINAPI | Material | M | 151.6944 | 109.81 | 16657.5621 | 0.16867 | 94.2639 | C
RSE001950 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8 | SCO | Material | m3 | 34.7191 | 461.86 | 16035.3451 | 0.16237 | 94.4263 | C
14903 | CAIXA D`AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000 LITROS | EMOP | Material | UN | 3 | 5283.8 | 15851.4 | 0.1605 | 94.5868 | C
MAT139950 | Torneira de pressão, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar | SCO | Material | un | 18 | 865.24 | 15574.32 | 0.1577 | 94.7445 | C
13502 | GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS | EMOP | Material | UN | 0.05444 | 272000 | 14807.6496 | 0.14994 | 94.8944 | C
MAT063950 | Gesso acartonado para forro acústico | SCO | Material | m2 | 566.7795 | 26 | 14736.267 | 0.14921 | 95.0436 | C
MOD001300 | Ladrilheiro - assentamento de azulejo, cerâmica e ladrilho | SCO | Mão de Obra | h | 472.68 | 27.71 | 13097.9628 | 0.13262 | 95.1763 | C
MAT058850 | Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 | SCO | Material | m | 6879.51 | 1.85 | 12727.0935 | 0.12887 | 95.3051 | C
14543 | PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | EMOP | Material | T | 118.32 | 96 | 11358.72 | 0.11501 | 95.4202 | C
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 454.3041 | 24.72 | 11230.3966 | 0.11371 | 95.5339 | C
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 406.8758 | 24.64 | 10025.4208 | 0.10151 | 95.6354 | C
14189 | LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 900LM | EMOP | Material | UN | 960 | 10.28 | 9868.8 | 0.099927 | 95.7353 | C
14851 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX, 15MM COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA | EMOP | Material | M2 | 173.9366 | 56.35 | 9801.3301 | 0.099244 | 95.8346 | C
00001 | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | EMOP | Material | M3 | 80.9993 | 118.5 | 9598.4137 | 0.097189 | 95.9317 | C
MOI001800 | Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com função de supervisão de obras | SCO | Mão de Obra | h | 50.0567 | 191.28 | 9574.8532 | 0.09695 | 96.0287 | C
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 8274.8804 | 1.14 | 9433.3636 | 0.095518 | 96.1242 | C
00995 | DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA | EMOP | Material | L | 625.9344 | 13.3 | 8324.9275 | 0.084294 | 96.2085 | C
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 8274.8804 | 1 | 8274.8804 | 0.083787 | 96.2923 | C
MAT008520 | Bacia sanitária de louça para deficiente físico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou similar | SCO | Material | un | 6 | 1312.84 | 7877.04 | 0.079759 | 96.372 | C
10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | EMOP | Material | UN | 20 | 320 | 6400 | 0.064803 | 96.4369 | C
MAT004300 | Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspeção | SCO | Material | un | 53.4 | 118.17 | 6310.278 | 0.063895 | 96.5007 | C
05824 | CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO SEMPNEUS, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T | EMOP | Material | UN | 0.00432 | 1457512.87 | 6296.4556 | 0.063755 | 96.5645 | C
RSE001500 | Argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 | SCO | Material | m3 | 10.6785 | 575.75 | 6148.1464 | 0.062253 | 96.6268 | C
00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | Material | M | 2083.0662 | 2.94 | 6124.2146 | 0.062011 | 96.6888 | C
14307 | MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA COM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4MM | EMOP | Material | M2 | 113.0565 | 53.46 | 6044.0005 | 0.061199 | 96.75 | C
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | Material | UN | 277.2039 | 20.82 | 5771.3852 | 0.058438 | 96.8084 | C
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 290.6853 | 18.83 | 5473.604 | 0.055423 | 96.8638 | C
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | SINAPI | Material | KG | 511.294 | 10.1 | 5164.0694 | 0.052289 | 96.9161 | C
04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | Composições Próprias | Geral | UNXKM | 100 | 51.35 | 5135 | 0.051995 | 96.9681 | C
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 4359.0512 | 1.17 | 5100.0899 | 0.051641 | 97.0197 | C
RSE002550 | Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | SCO | Material | m2 | 406.8 | 12.34 | 5019.912 | 0.050829 | 97.0706 | C
00029 | ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM | EMOP | Material | KG | 552 | 8.72 | 4813.44 | 0.048739 | 97.1193 | C
MAT047800 | Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 20A | SCO | Material | un | 200 | 23.42 | 4684 | 0.047428 | 97.1667 | C
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | EMOP | Material | L | 166.7374 | 27.7 | 4618.626 | 0.046766 | 97.2135 | C
06021 | FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA | EMOP | Material | GL | 70.2426 | 63.73 | 4476.5609 | 0.045327 | 97.2588 | C
MOI000850 | Cadista | SCO | Mão de Obra | h | 165.4049 | 26.56 | 4393.1536 | 0.044483 | 97.3033 | C
MAT139150 | Tomada de embutir, 2 polos + terra, de 15A-125V, com placa de (4"x2"), referência 54314, linha Silentoque, Seis, Pial ou similar | SCO | Material | un | 300 | 13.1 | 3930 | 0.039793 | 97.3431 | C
01957 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 135.165 | 27.92 | 3773.8068 | 0.038212 | 97.3813 | C
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 3002.4613 | 1.25 | 3753.0766 | 0.038002 | 97.4193 | C
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | Material | M | 229.0522 | 15.99 | 3662.545 | 0.037085 | 97.4564 | C
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 4359.0512 | 0.84 | 3661.603 | 0.037076 | 97.4935 | C
MAT051250 | Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | vara | 760 | 4.79 | 3640.4 | 0.036861 | 97.5304 | C
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas | SCO | Eventuais | % | 1 | 3491.4 | 3491.4 | 0.035352 | 97.5657 | C
MOI001100 | Desenhista pleno | SCO | Mão de Obra | h | 108.819 | 31.88 | 3469.1497 | 0.035127 | 97.6008 | C
10921 | PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 5/8",ACABAMENTO POLIDO | EMOP | Material | UN | 4120.8992 | 0.82 | 3379.1373 | 0.034216 | 97.635 | C
20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | EMOP | Mão de Obra | H | 132.5535 | 24.2 | 3207.7947 | 0.032481 | 97.6675 | C
10797 | CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1 | EMOP | Material | UN | 111.3895 | 28.75 | 3202.4485 | 0.032426 | 97.7 | C
MAT114900 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, sem previsão para geral, para 06 posições monofásicas, barra de neutro e terra, tensão 220/127V | SCO | Material | un | 100 | 31.93 | 3193 | 0.032331 | 97.7323 | C
MAT021850 | Cabo de cobre flexível, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar | SCO | Material | m | 975 | 3.27 | 3188.25 | 0.032283 | 97.7646 | C
MOD000650 | Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial | SCO | Mão de Obra | h | 99 | 25.75 | 2549.25 | 0.025812 | 97.7904 | C
11863 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES | EMOP | Material | UN | 2 | 1257.63 | 2515.26 | 0.025468 | 97.8158 | C
06914 | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 88.479 | 27.92 | 2470.3337 | 0.025013 | 97.8409 | C
MAT134700 | Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou similar | SCO | Material | m2 | 27 | 89.9 | 2427.3 | 0.024578 | 97.8654 | C
01944 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 79.2 | 30.07 | 2381.544 | 0.024114 | 97.8896 | C
14924 | CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 | EMOP | Material | UN | 0.14063 | 16302.5 | 2292.5502 | 0.023213 | 97.9128 | C
00038599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | Material | UN | 447.3321 | 5 | 2236.6605 | 0.022647 | 97.9354 | C
MAT079840 | Lavatório de louça para deficiente físico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 Deca ou similar | SCO | Material | un | 6 | 370.99 | 2225.94 | 0.022539 | 97.958 | C
01337 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA SOBRE CARRETA DE 2 RODAS | EMOP | Material | UN | 0.014227 | 151216.36 | 2151.3854 | 0.021784 | 97.9797 | C
05518 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 10MM | EMOP | Material | M2 | 4 | 522.37 | 2089.48 | 0.021157 | 98.0009 | C
MAT080150 | Ligação de água pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4" | SCO | Material | un | 2 | 1037.03 | 2074.06 | 0.021001 | 98.0219 | C
00094 | DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE (1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L | EMOP | Material | UN | 0.01766 | 117370 | 2072.8068 | 0.020988 | 98.0429 | C
MAT096800 | Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros | SCO | Material | m | 251.5 | 8.18 | 2057.27 | 0.020831 | 98.0637 | C
MAT124850 | Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar | SCO | Material | Kg | 69.156 | 27.61 | 1909.3972 | 0.019334 | 98.083 | C
MAT051300 | Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | vara | 300 | 6.2 | 1860 | 0.018833 | 98.1019 | C
MAT035160 | Coluna de louça, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para lavatório ref. L51 Deca | SCO | Material | un | 6 | 309.15 | 1854.9 | 0.018782 | 98.1207 | C
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | Mão de Obra | H | 61.8554 | 29.93 | 1851.3335 | 0.018746 | 98.1394 | C
02385 | LIXA D'AGUA Nº 100 | EMOP | Material | UN | 1170.71 | 1.58 | 1849.7218 | 0.018729 | 98.1581 | C
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 3002.4613 | 0.59 | 1771.4522 | 0.017937 | 98.1761 | C
RSE007100 | Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Óleo ou similar, inclusive lixa, demão de tinta isolante, de meia massa e 2 demãos de acabamento. | SCO | Material | m2 | 100 | 16.98 | 1698 | 0.017193 | 98.1933 | C
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | Material | KG | 344.1404 | 4.69 | 1614.0185 | 0.016343 | 98.2096 | C
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | Material | KG | 2685.45 | 0.6 | 1611.27 | 0.016315 | 98.2259 | C
00043499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 7 | 221.51 | 1550.57 | 0.0157 | 98.2416 | C
01981 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 54.2 | 27.92 | 1513.264 | 0.015323 | 98.2569 | C
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 7 | 215.56 | 1508.92 | 0.015279 | 98.2722 | C
ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | Composições Próprias | Material | UN | 5 | 300 | 1500 | 0.015188 | 98.2874 | C
I02394 | Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou similar) | ORSE | Material | un | 6 | 239.89 | 1439.34 | 0.014574 | 98.302 | C
MAT004600 | Anel de concreto-Círculo de fundo de concreto pré-moldado, com diâmetro de 600mm, para caixa de inspeção | SCO | Material | un | 5.34 | 258.47 | 1380.2298 | 0.013976 | 98.316 | C
00038592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | SINAPI | Material | UN | 535.3896 | 2.52 | 1349.1818 | 0.013661 | 98.3296 | C
00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | SINAPI | Material | UN | 27 | 49.9 | 1347.3 | 0.013642 | 98.3433 | C
RSE001900 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6 | SCO | Material | m3 | 2.7 | 491.79 | 1327.833 | 0.013445 | 98.3567 | C
00012043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | SINAPI | Material | UN | 1 | 1309.48 | 1309.48 | 0.013259 | 98.37 | C
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | Material | CJ | 489.7 | 2.61 | 1278.117 | 0.012942 | 98.3829 | C
00322 | ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS, DIAM.4MM | EMOP | Material | KG | 43.2 | 28.34 | 1224.288 | 0.012397 | 98.3953 | C
MAT049950 | Dobradiça de aço laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversível, referência 1249-X, Pagé ou similar | SCO | Material | un | 96.2 | 12.5 | 1202.5 | 0.012176 | 98.4075 | C
RSE002950 | Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento. | SCO | Material | m3 | 3.4 | 350.46 | 1191.564 | 0.012065 | 98.4195 | C
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | EMOP | Mão de Obra | H | 66.2768 | 17.5 | 1159.8431 | 0.011744 | 98.4313 | C
00006015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | SINAPI | Material | UN | 12.5 | 88.83 | 1110.375 | 0.011243 | 98.4425 | C
MAT084150 | Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 900 | 1.2 | 1080 | 0.010936 | 98.4535 | C
00011717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | SINAPI | Material | UN | 15 | 69.92 | 1048.8 | 0.01062 | 98.4641 | C
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | Material | KG | 88.8161 | 11.5 | 1021.3851 | 0.010342 | 98.4744 | C
14643 | PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM | EMOP | Material | M | 195.342 | 5.22 | 1019.6852 | 0.010325 | 98.4848 | C
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | Material | M | 11.7 | 82.16 | 961.272 | 0.0097334 | 98.4945 | C
14644 | PERFIL ACO CLICADO T, 625MM | EMOP | Material | M | 195.342 | 4.91 | 959.1292 | 0.0097117 | 98.5042 | C
I01325 | Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar | ORSE | Material | un | 12 | 79.9 | 958.8 | 0.0097083 | 98.5139 | C
I02906 | Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar | ORSE | Material | un | 12 | 79.89 | 958.68 | 0.0097071 | 98.5236 | C
14493 | TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS | EMOP | Material | UN | 1.3953 | 671.43 | 936.8463 | 0.0094861 | 98.5331 | C
01589 | CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE7,00M3 | EMOP | Material | UN | 0.001552 | 578218.48 | 897.3951 | 0.0090866 | 98.5422 | C
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | Mão de Obra | h | 45 | 19.13 | 860.85 | 0.0087165 | 98.5509 | C
MAT031350 | Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros | SCO | Material | m2 | 49 | 17.56 | 860.44 | 0.0087124 | 98.5596 | C
00003535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 127.5 | 6.71 | 855.525 | 0.0086626 | 98.5683 | C
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | Material | M3 | 9.0137 | 94.45 | 851.3438 | 0.0086203 | 98.5769 | C
00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | Material | UN | 20 | 42.04 | 840.8 | 0.0085135 | 98.5854 | C
MAT120730 | Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar | SCO | Material | Kg | 94.536 | 8.72 | 824.3539 | 0.008347 | 98.5938 | C
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | Material | M | 173.8428 | 4.72 | 820.5379 | 0.0083084 | 98.6021 | C
03874 | MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS | EMOP | Material | UN | 6.4184 | 123.5 | 792.6699 | 0.0080262 | 98.6101 | C
00002393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | SINAPI | Material | UN | 1 | 749.17 | 749.17 | 0.0075857 | 98.6177 | C
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 731.1918 | 1.01 | 738.5037 | 0.0074777 | 98.6252 | C
13421 | PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1") | EMOP | Material | UN | 1170.71 | 0.63 | 737.5473 | 0.007468 | 98.6326 | C
MAT026100 | Caixa de PVC rígido, de: (4"x2") | SCO | Material | un | 450 | 1.59 | 715.5 | 0.0072448 | 98.6399 | C
01592 | BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL | EMOP | Material | UN | 0.021782 | 32727.45 | 712.8824 | 0.0072183 | 98.6471 | C
ART | Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. | ART | Material | und | 3 | 233.94 | 701.82 | 0.0071063 | 98.6542 | C
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 27.9966 | 24.64 | 689.8353 | 0.0069849 | 98.6612 | C
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | Mão de Obra | H | 25.4384 | 25.94 | 659.8714 | 0.0066815 | 98.6679 | C
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | Mão de Obra | H | 29.6017 | 21.71 | 642.6537 | 0.0065072 | 98.6744 | C
00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | SINAPI | Material | UN | 2 | 318.77 | 637.54 | 0.0064554 | 98.6808 | C
I11683S | Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm | ORSE | Material | un | 12 | 53.08 | 636.96 | 0.0064495 | 98.6873 | C
MAT011000 | Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixação, Tubonox ou similar | SCO | Material | un | 2 | 307.17 | 614.34 | 0.0062205 | 98.6935 | C
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | Mão de Obra | h | 45 | 13.65 | 614.25 | 0.0062196 | 98.6997 | C
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | Material | UN | 7.4277 | 81.94 | 608.6282 | 0.0061627 | 98.7059 | C
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 32.0809 | 18.76 | 601.8379 | 0.0060939 | 98.712 | C
MAT046100 | Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 300 | 1.94 | 582 | 0.005893 | 98.7179 | C
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 8274.8804 | 0.07 | 579.2416 | 0.0058651 | 98.7237 | C
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | Material | KG | 499.3565 | 1.15 | 574.26 | 0.0058147 | 98.7295 | C
MAT027750 | Cantoneira de aço, com abas iguais, de: Cantoneira de aço, com abas iguais, de: (5/8"x1/8") | SCO | Material | Kg | 50 | 10.97 | 548.5 | 0.0055538 | 98.7351 | C
MAT046150 | Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | un | 230 | 2.3 | 529 | 0.0053564 | 98.7405 | C
00892 | VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV | EMOP | Material | UN | 0.16 | 3287.57 | 526.0051 | 0.0053261 | 98.7458 | C
14744 | HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 3/4``(19MM)E COM COMPRIMENTO DE 3,00M | EMOP | Material | UN | 6 | 84.24 | 505.44 | 0.0051178 | 98.7509 | C
13148 | BARRA DE APOIO,EM "L",EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",(70X70)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050 | EMOP | Material | UN | 2 | 239.71 | 479.42 | 0.0048544 | 98.7558 | C
13145 | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHA PLAST.,ABNT NBR 9050 | EMOP | Material | UN | 2 | 239 | 478 | 0.00484 | 98.7606 | C
MAT018900 | Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1/2" | SCO | Material | un | 620 | 0.77 | 477.4 | 0.0048339 | 98.7654 | C
MAT107700 | Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros | SCO | Material | un | 2.12 | 210 | 445.2 | 0.0045079 | 98.7699 | C
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | Material | UN | 5.9775 | 72.32 | 432.2916 | 0.0043772 | 98.7743 | C
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | Material | UN | 1529.5555 | 0.28 | 428.2755 | 0.0043365 | 98.7787 | C
MAT151650 | Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem colocação | SCO | Material | m2 | 3.56 | 120 | 427.2 | 0.0043256 | 98.783 | C
RSE007300 | Piso cimentado, acabamento áspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre base existente. | SCO | Material | m2 | 11 | 38.53 | 423.83 | 0.0042915 | 98.7873 | C
MAT024950 | Caixa d'água em polietileno, capacidade para 500l, com alças de ancoragem e transporte, tampa com fechameno por meio de travas, diâmetro de 131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou similar | SCO | Material | un | 1.6 | 259.06 | 414.496 | 0.004197 | 98.7915 | C
MAT084200 | Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | un | 450 | 0.9 | 405 | 0.0041008 | 98.7956 | C
RSE002850 | Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento. | SCO | Material | m3 | 1 | 351.91 | 351.91 | 0.0035633 | 98.7991 | C
00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 15 | 23.45 | 351.75 | 0.0035616 | 98.8027 | C
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | Material | M | 53.6538 | 6.55 | 351.4324 | 0.0035584 | 98.8063 | C
MAT006550 | Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1/2" | SCO | Material | un | 620 | 0.55 | 341 | 0.0034528 | 98.8097 | C
MAT026450 | Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x4"), com 4 orellhas | SCO | Material | un | 80 | 4.24 | 339.2 | 0.0034346 | 98.8131 | C
MAT039450 | Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar | SCO | Material | un | 150 | 2.16 | 324 | 0.0032807 | 98.8164 | C
00007141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | Material | UN | 29.9995 | 10.48 | 314.3948 | 0.0031834 | 98.8196 | C
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | Material | UN | 389.8703 | 0.8 | 311.8962 | 0.0031581 | 98.8228 | C
RSE007650 | Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal. | SCO | Material | m3 | 4.4 | 70.65 | 310.86 | 0.0031476 | 98.8259 | C
MAT115850 | Ralo de PVC rígido, sifonado, com saída de 75mm, com grelha redonda e porta grelha nº 414, medindo: (150x185x75)mm | SCO | Material | un | 5.34 | 58.1 | 310.254 | 0.0031415 | 98.829 | C
00006013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | SINAPI | Material | UN | 4.9995 | 61.08 | 305.3695 | 0.003092 | 98.8321 | C
MAT067850 | Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha Silentoque, Pial ou similar | SCO | Material | un | 80 | 3.77 | 301.6 | 0.0030539 | 98.8352 | C
40016 | CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA | EMOP | Material | UN | 2 | 149.76 | 299.52 | 0.0030328 | 98.8382 | C
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | Material | UN | 40 | 7.33 | 293.2 | 0.0029688 | 98.8412 | C
MAT099250 | Placa de plástico, de uma seção, para caixas (4"x2") | SCO | Material | un | 80 | 3.62 | 289.6 | 0.0029323 | 98.8441 | C
00724 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL | EMOP | Material | KWH | 257.0802 | 1.11 | 285.359 | 0.0028894 | 98.847 | C
40028 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, PADRAOPOPULAR | EMOP | Material | UN | 2 | 138.12 | 276.24 | 0.0027971 | 98.8498 | C
MAT004350 | Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspeção | SCO | Material | un | 5.34 | 51 | 272.34 | 0.0027576 | 98.8526 | C
MAT146400 | Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 4.67 | 57.68 | 269.3656 | 0.0027275 | 98.8553 | C
07254 | PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA | EMOP | Material | L | 39.324 | 6.56 | 257.9654 | 0.002612 | 98.8579 | C
14649 | PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC) | EMOP | Material | M | 111.624 | 2.31 | 257.8514 | 0.0026109 | 98.8605 | C
02602 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") | EMOP | Material | M | 6 | 41 | 246 | 0.0024909 | 98.863 | C
RSE005900 | Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção baixa. | SCO | Material | m3 | 4.4 | 55.51 | 244.244 | 0.0024731 | 98.8655 | C
MAT033450 | Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar | SCO | Material | un | 3 | 80.93 | 242.79 | 0.0024584 | 98.8679 | C
MAT119150 | Registro de derivação em bronze, sem virola, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | un | 2 | 119.53 | 239.06 | 0.0024206 | 98.8704 | C
00282 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 16MM2 | EMOP | Material | M | 20 | 11.93 | 238.6 | 0.0024159 | 98.8728 | C
02376 | FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A | EMOP | Material | UN | 3 | 79.26 | 237.78 | 0.0024076 | 98.8752 | C
00003502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 35.0005 | 6.77 | 236.9534 | 0.0023993 | 98.8776 | C
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 731.1918 | 0.32 | 233.9814 | 0.0023692 | 98.88 | C
MOD002200 | Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de acabamento | SCO | Mão de Obra | h | 9 | 25.75 | 231.75 | 0.0023466 | 98.8823 | C
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | Material | M | 53.3569 | 4.18 | 223.0319 | 0.0022583 | 98.8846 | C
06028 | SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR BRANCA | EMOP | Material | GL | 5.5812 | 39.6 | 221.0155 | 0.0022379 | 98.8868 | C
MAT107600 | Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros | SCO | Material | un | 1.06 | 199.18 | 211.1308 | 0.0021378 | 98.8889 | C
14661 | REGULADOR DE PERFIL CLICADO | EMOP | Material | UN | 156.2736 | 1.34 | 209.4066 | 0.0021203 | 98.8911 | C
MOD002400 | Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de alumínio e ferro | SCO | Mão de Obra | h | 8 | 25.75 | 206 | 0.0020859 | 98.8931 | C
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | Material | M | 13.5654 | 14.99 | 203.3451 | 0.002059 | 98.8952 | C
MAT120500 | Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de 3/4", referência 1416, linha Aquarius, Fabrimar ou similar | SCO | Material | un | 3 | 66.81 | 200.43 | 0.0020295 | 98.8972 | C
14496 | LIXA PARA MASSA | EMOP | Material | UN | 279.06 | 0.71 | 198.1326 | 0.0020062 | 98.8992 | C
MAT060500 | Fixação para bacias e bidês de louça composta de parafuso de latão de (48x65)mm, bucha de nylon S-08 e arruela de nylon branca. | SCO | Material | cj | 21.2 | 9.3 | 197.16 | 0.0019963 | 98.9012 | C
MAT079800 | Lavatório, cor branca, de (42x30)cm | SCO | Material | un | 1.06 | 184.45 | 195.517 | 0.0019797 | 98.9032 | C
00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | SINAPI | Material | CENTO | 0.826 | 233.04 | 192.491 | 0.0019491 | 98.9052 | C
MAT119550 | Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 3.6 | 53.17 | 191.412 | 0.0019381 | 98.9071 | C
REQ001350 | Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo horário produtivo. | SCO | Equipamento | h | 1.5 | 125.63 | 188.445 | 0.0019081 | 98.909 | C
00011739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | SINAPI | Material | UN | 15 | 12.21 | 183.15 | 0.0018545 | 98.9109 | C
00196 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" | EMOP | Material | M | 2 | 88.8 | 177.6 | 0.0017983 | 98.9127 | C
I21011S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580) | ORSE | Material | m | 3.6 | 47.15 | 169.74 | 0.0017187 | 98.9144 | C
MAT026400 | Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x2"), com 2 orelhas | SCO | Material | un | 80 | 2.12 | 169.6 | 0.0017173 | 98.9161 | C
01993 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 6 | 27.92 | 167.52 | 0.0016962 | 98.9178 | C
MAT146450 | Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | un | 2.67 | 62.54 | 166.9818 | 0.0016908 | 98.9195 | C
MAT150850 | Vaso sanitário de louça, sifonado, cor branca | SCO | Material | un | 1.06 | 157.11 | 166.5366 | 0.0016863 | 98.9212 | C
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 6.688 | 24.34 | 162.7865 | 0.0016483 | 98.9228 | C
00215 | GASOLINA COMUM NA BOMBA | EMOP | Material | L | 27.044 | 5.97 | 161.4529 | 0.0016348 | 98.9245 | C
I00982 | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | ORSE | Material | cj | 12 | 12.66 | 151.92 | 0.0015383 | 98.926 | C
MAT088100 | Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de 100mm | SCO | Material | m | 9 | 16.81 | 151.29 | 0.0015319 | 98.9275 | C
00043475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 7 | 21.49 | 150.43 | 0.0015232 | 98.9291 | C
01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | EMOP | Mão de Obra | H | 5 | 30.07 | 150.35 | 0.0015224 | 98.9306 | C
14920 | CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 295/80R22.5 | EMOP | Material | UN | 0.0084 | 17487.13 | 146.8919 | 0.0014874 | 98.9321 | C
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | Material | UN | 1.5377 | 92.5 | 142.2368 | 0.0014402 | 98.9335 | C
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | Material | M | 13.0734 | 10.81 | 141.3232 | 0.001431 | 98.9349 | C
MAT031475 | Placa de identificação de obra pública, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de garantia e estrutura (requadro) em madeira | SCO | Material | m2 | 1.5 | 90 | 135 | 0.0013669 | 98.9363 | C
02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | EMOP | Material | UN | 25.9 | 5.1 | 132.09 | 0.0013375 | 98.9376 | C
14523 | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050 | EMOP | Material | UN | 2 | 64.8 | 129.6 | 0.0013123 | 98.9389 | C
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | Encargos Complementares | un | 9.162 | 14 | 128.268 | 0.0012988 | 98.9402 | C
MAT082750 | Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 80 | 1.58 | 126.4 | 0.0012799 | 98.9415 | C
02441 | DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C | EMOP | Material | UN | 1 | 120.51 | 120.51 | 0.0012202 | 98.9427 | C
MOD000250 | Ajudante de serralheiro | SCO | Mão de Obra | h | 8 | 14.47 | 115.76 | 0.0011721 | 98.9439 | C
MAT018950 | Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 3/4" | SCO | Material | un | 150 | 0.77 | 115.5 | 0.0011695 | 98.9451 | C
MAT059450 | Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m) | SCO | Material | un | 5.34 | 20.88 | 111.4992 | 0.001129 | 98.9462 | C
04406 | ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV | EMOP | Material | UN | 4 | 27.2 | 108.8 | 0.0011017 | 98.9473 | C
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | Material | UN | 30 | 3.5 | 105 | 0.0010632 | 98.9484 | C
MAT039600 | Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" | SCO | Material | un | 12 | 8.72 | 104.64 | 0.0010595 | 98.9494 | C
MAT146900 | Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 100mm | SCO | Material | un | 1.33 | 77.93 | 103.6469 | 0.0010495 | 98.9505 | C
MOD000200 | Ajudante de montador eletromecânico | SCO | Mão de Obra | h | 6 | 16.75 | 100.5 | 0.0010176 | 98.9515 | C
I06154S | Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao | ORSE | Material | un | 12 | 8.36 | 100.32 | 0.0010158 | 98.9525 | C
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 117.7546 | 0.82 | 96.5588 | 0.00097771 | 98.9535 | C
14914 | CONJUNTO DE 2 PNEUS DIAGONAIS, 7.50-16, ACRESCIDO DE 2 PNEUSRADIAIS, 145/80R13 | EMOP | Material | UN | 0.04464 | 2096.85 | 93.6034 | 0.00094778 | 98.9545 | C
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 110 | 0.83 | 91.3 | 0.00092446 | 98.9554 | C
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos Complementares | MES | 7 | 12.89 | 90.23 | 0.00091363 | 98.9563 | C
00000110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | Material | UN | 12.5 | 7.07 | 88.375 | 0.00089484 | 98.9572 | C
MAT006600 | Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 3/4" | SCO | Material | un | 150 | 0.58 | 87 | 0.00088092 | 98.9581 | C
MAT016100 | Braço cromado de 1/2" para chuveiro elétrico | SCO | Material | un | 3 | 28.88 | 86.64 | 0.00087727 | 98.9589 | C
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | Material | UN | 45.2054 | 1.89 | 85.4383 | 0.00086511 | 98.9598 | C
MAT067900 | Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha Silentoque, Pial ou similar | SCO | Material | un | 3.2 | 26.38 | 84.416 | 0.00085476 | 98.9607 | C
MAT045900 | Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm | SCO | Material | un | 5.34 | 15.24 | 81.3816 | 0.00082403 | 98.9615 | C
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | Material | UN | 60 | 1.35 | 81 | 0.00082017 | 98.9623 | C
MAT146850 | Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 75mm | SCO | Material | un | 1.33 | 60.38 | 80.3054 | 0.00081313 | 98.9631 | C
MAT064050 | Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de (4"x6") | SCO | Material | un | 3.2 | 25.05 | 80.16 | 0.00081166 | 98.9639 | C
MOD000850 | Carpinteiro - forma de concreto | SCO | Mão de Obra | h | 3 | 25.75 | 77.25 | 0.0007822 | 98.9647 | C
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | Material | UN | 2 | 38.57 | 77.14 | 0.00078108 | 98.9655 | C
I10492 | Cesta Básica | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.405 | 190 | 76.95 | 0.00077916 | 98.9663 | C
14659 | PINO CLIP DE 1/4"X22MM | EMOP | Material | UN | 156.2736 | 0.48 | 75.0113 | 0.00075953 | 98.967 | C
00665 | PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" | EMOP | Material | UN | 24 | 3.06 | 73.44 | 0.00074362 | 98.9678 | C
14660 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) | EMOP | Material | UN | 178.5984 | 0.41 | 73.2253 | 0.00074144 | 98.9685 | C
MAT139900 | Torneira de pressão, cromada, diâmetro nominal de 1/2", para lavatório, referência 1193A, da Fabrimar ou similar | SCO | Material | un | 1.06 | 68.13 | 72.2178 | 0.00073124 | 98.9692 | C
RSE007950 | Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade. | SCO | Material | m3 | 1.7 | 40.27 | 68.459 | 0.00069318 | 98.9699 | C
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 57.8135 | 1.14 | 65.9074 | 0.00066735 | 98.9706 | C
00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 15 | 4.36 | 65.4 | 0.00066221 | 98.9713 | C
RSE004600 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. | SCO | Material | m3 | 1.7 | 38.36 | 65.212 | 0.00066031 | 98.9719 | C
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | Mão de Obra | H | 2.1965 | 29.14 | 64.006 | 0.00064809 | 98.9726 | C
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | SINAPI | Material | UN | 30 | 2.12 | 63.6 | 0.00064398 | 98.9732 | C
MAT093500 | Parafuso de latão, rosca soberba, cabeça chata, nº 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm) | SCO | Material | un | 22 | 2.85 | 62.7 | 0.00063487 | 98.9739 | C
00003862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 12.5 | 4.84 | 60.5 | 0.00061259 | 98.9745 | C
00003666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 15 | 3.8 | 57 | 0.00057715 | 98.975 | C
MAT145550 | Tubo de PVC rígido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, diâmetro nominal de 40mm | SCO | Material | un | 2.22 | 24.57 | 54.5454 | 0.0005523 | 98.9756 | C
MAT119600 | Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | un | 1.06 | 50.35 | 53.371 | 0.00054041 | 98.9761 | C
00000109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | Material | UN | 12.5 | 4.21 | 52.625 | 0.00053286 | 98.9767 | C
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | Material | UN | 1.725 | 29.85 | 51.4913 | 0.00052138 | 98.9772 | C
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | Material | UN | 37.4995 | 1.37 | 51.3743 | 0.00052019 | 98.9777 | C
MAT141850 | Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | m | 2 | 25.24 | 50.48 | 0.00051114 | 98.9782 | C
MAT139350 | Torneira bóia de pressão, em bronze, de Torneira bóia de pressão, em bronze, de 3/4", com balão plástico | SCO | Material | un | 1.06 | 47.16 | 49.9896 | 0.00050617 | 98.9787 | C
MAT058700 | Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2 | SCO | Material | m | 3.5 | 14.22 | 49.77 | 0.00050395 | 98.9792 | C
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 57.8135 | 0.86 | 49.7196 | 0.00050344 | 98.9797 | C
14654 | ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) | EMOP | Material | KG | 3.1588 | 14.88 | 47.0037 | 0.00047594 | 98.9802 | C
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | Encargos Complementares | un | 9.162 | 5 | 45.81 | 0.00046385 | 98.9807 | C
10057 | Taipá de 1ª com 2,5 cm | DER-ES | Material | M3 | 0.0275 | 1651.99 | 45.4297 | 0.00046 | 98.9811 | C
MAT008200 | Assento em polietileno, para vaso sanitário, tipo exportação, Tupan ou similar | SCO | Material | un | 1.06 | 41.9 | 44.414 | 0.00044971 | 98.9816 | C
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | Material | UN | 18.3981 | 2.31 | 42.4996 | 0.00043033 | 98.982 | C
MAT061450 | Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | un | 4.27 | 9.86 | 42.1022 | 0.00042631 | 98.9824 | C
01434 | BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA | EMOP | Material | UN | 0.0060468 | 6813.92 | 41.2022 | 0.00041719 | 98.9829 | C
MAT025100 | Caixa de descarga plástica, externa, Cipla ou similar | SCO | Material | un | 1.06 | 37.89 | 40.1634 | 0.00040668 | 98.9833 | C
MAT056950 | Fechadura caixão de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referência 360/100, Haga ou similar, para porta de casa tipo popular, distância de 70mm e profundidade de 100mm, sem trinco, tipo George | SCO | Material | un | 1.06 | 37.35 | 39.591 | 0.00040088 | 98.9837 | C
MAT136050 | Tinta a óleo brilhante | SCO | Material | gl | 0.375 | 105 | 39.375 | 0.00039869 | 98.9841 | C
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 4.9995 | 7.6 | 37.9962 | 0.00038473 | 98.9845 | C
MAT045850 | Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm | SCO | Material | un | 5.34 | 7.07 | 37.7538 | 0.00038228 | 98.9848 | C
00001581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | Material | UN | 3 | 12.09 | 36.27 | 0.00036725 | 98.9852 | C
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | Material | UN | 34.9995 | 1.01 | 35.3495 | 0.00035793 | 98.9856 | C
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 15 | 2.35 | 35.25 | 0.00035692 | 98.9859 | C
I02378 | Vale transporte | ORSE | Encargos Complementares | un | 7.1775 | 4.5 | 32.2987 | 0.00032704 | 98.9862 | C
14919 | CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 | EMOP | Material | UN | 0.00312 | 9781.52 | 30.5183 | 0.00030901 | 98.9866 | C
MAT019700 | Bucha de redução de latão, diâmetro nominal de 3/4"x1/2" | SCO | Material | un | 4 | 7.01 | 28.04 | 0.00028392 | 98.9868 | C
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 10.0005 | 2.75 | 27.5014 | 0.00027847 | 98.9871 | C
I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.135 | 190.33 | 25.6945 | 0.00026017 | 98.9874 | C
02338 | ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2" | EMOP | Material | UN | 4 | 6.24 | 24.96 | 0.00025273 | 98.9876 | C
MAT047850 | Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 30A | SCO | Material | un | 1.06 | 23.43 | 24.8358 | 0.00025148 | 98.9879 | C
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | Material | M | 2.4129 | 10.19 | 24.5871 | 0.00024896 | 98.9881 | C
MAT073550 | Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 3/4" | SCO | Material | un | 10.69 | 2.28 | 24.3732 | 0.00024679 | 98.9884 | C
MAT073500 | Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 13.36 | 1.71 | 22.8456 | 0.00023132 | 98.9886 | C
04210 | ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM | EMOP | Material | UN | 4 | 5.45 | 21.8 | 0.00022074 | 98.9888 | C
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | Material | UN | 20 | 1.04 | 20.8 | 0.00021061 | 98.989 | C
00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 30 | 0.67 | 20.1 | 0.00020352 | 98.9892 | C
MAT034850 | Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de 50mmx1/2" | SCO | Material | un | 2 | 10 | 20 | 0.00020251 | 98.9894 | C
00003499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 15 | 1.29 | 19.35 | 0.00019593 | 98.9896 | C
02501 | CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" | EMOP | Material | M | 1 | 17.6 | 17.6 | 0.00017821 | 98.9898 | C
MAT093300 | Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm | SCO | Material | un | 112 | 0.15 | 16.8 | 0.00017011 | 98.99 | C
MAT112150 | Prego com cabeça, de (18x30) | SCO | Material | Kg | 1.3 | 12.91 | 16.783 | 0.00016994 | 98.9902 | C
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | Especiais | KWH | 15.9402 | 1.03 | 16.4184 | 0.00016624 | 98.9903 | C
MAT114450 | Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm | SCO | Material | m | 2.7 | 5.81 | 15.687 | 0.00015884 | 98.9905 | C
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | Equipamento | UN | 0.002674 | 5437.5 | 14.54 | 0.00014723 | 98.9906 | C
MAT024750 | Cadeado com 30mm | SCO | Material | un | 1.06 | 12.86 | 13.6316 | 0.00013803 | 98.9908 | C
MAT001950 | Adaptador para válvula de pia e lavatório, diâmetro nominal de 40mm | SCO | Material | un | 5.34 | 2.43 | 12.9762 | 0.00013139 | 98.9909 | C
MAT115600 | Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saída de 1/2" | SCO | Material | un | 3.56 | 3.52 | 12.5312 | 0.00012688 | 98.991 | C
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | Material | KG | 0.4 | 28.99 | 11.5959 | 0.00011741 | 98.9911 | C
MAT005600 | Arame galvanizado Arame galvanizado nº 12 | SCO | Material | Kg | 0.6 | 19.17 | 11.502 | 0.00011646 | 98.9913 | C
MAT129850 | Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 5.34 | 2.06 | 11.0004 | 0.00011138 | 98.9914 | C
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | Encargos Complementares | cj | 0.036 | 300 | 10.8 | 0.00010936 | 98.9915 | C
MAT002150 | Adesivo plástico para PVC: Adesivo plástico para PVC: 75gr | SCO | Material | un | 2.55 | 4.18 | 10.659 | 0.00010793 | 98.9916 | C
00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | SINAPI | Material | UN | 4.9995 | 2.04 | 10.199 | 0.00010327 | 98.9917 | C
MAT014550 | Bolsa de ligação para vaso | SCO | Material | un | 2.67 | 3.42 | 9.1314 | 9.246e-05 | 98.9918 | C
MAT066700 | Haste de plástico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" | SCO | Material | un | 1.06 | 8.43 | 8.9358 | 9.048e-05 | 98.9919 | C
02379 | CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" | EMOP | Material | UN | 2 | 4.46 | 8.92 | 9.032e-05 | 98.992 | C
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 6.608 | 1.34 | 8.8547 | 8.9659e-05 | 98.9921 | C
MAT015550 | Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de 1/2" | SCO | Material | un | 8.55 | 0.95 | 8.1225 | 8.2244e-05 | 98.9921 | C
MAT106550 | Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2" | SCO | Material | un | 1.06 | 7.27 | 7.7062 | 7.8029e-05 | 98.9922 | C
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | Material | UN | 0.59219 | 12.87 | 7.6215 | 7.7172e-05 | 98.9923 | C
00000398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | Material | UN | 0.999 | 7.54 | 7.5325 | 7.627e-05 | 98.9924 | C
MAT117500 | Receptáculo de porcelana para lâmpada, Lorenzetti ou similar | SCO | Material | un | 3.2 | 2.34 | 7.488 | 7.582e-05 | 98.9924 | C
MAT148100 | União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 2 | 3.67 | 7.34 | 7.4321e-05 | 98.9925 | C
20038 | Carpinteiro de O.A.C. | DER-ES | Mão de Obra | h | 0.4 | 18.17 | 7.268 | 7.3592e-05 | 98.9926 | C
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | Equipamento | UN | 0.0051646 | 1352.75 | 6.9864 | 7.0741e-05 | 98.9927 | C
MAT128450 | Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2'', referência CR-1 FR, La Fonte ou similar | SCO | Material | un | 2.13 | 3.09 | 6.5817 | 6.6643e-05 | 98.9927 | C
MAT112350 | Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas Onduline ou similar | SCO | Material | un | 30 | 0.21 | 6.3 | 6.3791e-05 | 98.9928 | C
20002 | Servente | DER-ES | Mão de Obra | h | 0.4 | 14.65 | 5.86 | 5.9336e-05 | 98.9929 | C
00150 | CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697 | EMOP | Material | KG | 1.8 | 3.08 | 5.544 | 5.6136e-05 | 98.9929 | C
MAT004900 | Anilha plástica de vedação, Onduline ou similar | SCO | Material | un | 30 | 0.17 | 5.1 | 5.164e-05 | 98.993 | C
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.405 | 12.54 | 5.0787 | 5.1424e-05 | 98.993 | C
MAT019450 | Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12 | SCO | Material | un | 10.69 | 0.47 | 5.0243 | 5.0874e-05 | 98.9931 | C
MAT149550 | Válvula de PVC rígido, sem unho, com ladrão, para lavatório, de 1", referência nº 06, Akros ou similar | SCO | Material | un | 1.06 | 4.47 | 4.7382 | 4.7977e-05 | 98.9931 | C
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | Material | m | 21.36 | 0.22 | 4.6992 | 4.7582e-05 | 98.9932 | C
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | ORSE | Encargos Complementares | par | 0.072 | 63.6 | 4.5792 | 4.6367e-05 | 98.9932 | C
MAT084600 | Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 4.67 | 0.98 | 4.5766 | 4.634e-05 | 98.9933 | C
30073 | Serra circular (WEG) ou equivalente (PRODUTIVO) | DER-ES | Equipamento Custo Horário | CHP | 0.2 | 22.2 | 4.44 | 4.4957e-05 | 98.9933 | C
MAT139300 | Tomada fosforecente, externa, referência 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar | SCO | Material | un | 1.06 | 4.11 | 4.3566 | 4.4113e-05 | 98.9933 | C
00666 | BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 | EMOP | Material | UN | 24 | 0.17 | 4.08 | 4.1312e-05 | 98.9934 | C
MAT033400 | Chuveiro: Chuveiro: de plástico branco, com saída no diâmetro de 4" | SCO | Material | un | 1.06 | 3.78 | 4.0068 | 4.0571e-05 | 98.9934 | C
30073 | Serra circular (WEG) ou equivalente (IMPRODUTIVO) | DER-ES | Equipamento Custo Horário | CHI | 0.2 | 18.73 | 3.746 | 3.793e-05 | 98.9935 | C
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 6.608 | 0.49 | 3.2379 | 3.2786e-05 | 98.9935 | C
10135 | Prego 18 X 24 | DER-ES | Material | kg | 0.2 | 14.69 | 2.938 | 2.9749e-05 | 98.9935 | C
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.162 | 18 | 2.916 | 2.9526e-05 | 98.9936 | C
05268 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" | EMOP | Material | UN | 1 | 2.84 | 2.84 | 2.8756e-05 | 98.9936 | C
MAT085200 | Luva de PVC rígido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" | SCO | Material | un | 2 | 1.24 | 2.48 | 2.5111e-05 | 98.9936 | C
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | Encargos Complementares | par | 0.207 | 11.92 | 2.4674 | 2.4984e-05 | 98.9936 | C
I10596 | Protetor auricular | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.405 | 4.9 | 1.9845 | 2.0094e-05 | 98.9937 | C
I11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.027 | 63 | 1.701 | 1.7224e-05 | 98.9937 | C
I02711S | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.009 | 175 | 1.575 | 1.5948e-05 | 98.9937 | C
MAT039700 | Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetálico, a barramento com 1 furo, para cabo de 16mm2, referência YAL16-6-T32, Burndy ou similar | SCO | Material | un | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.5897e-05 | 98.9937 | C
MAT019750 | Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: 3/4"x1/2" | SCO | Material | un | 2.67 | 0.54 | 1.4418 | 1.4599e-05 | 98.9937 | C
I11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.0495 | 29 | 1.4355 | 1.4535e-05 | 98.9937 | C
MAT091250 | Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | SCO | Material | un | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2151e-05 | 98.9937 | C
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos Complementares | H | 117.7546 | 0.01 | 1.1775 | 1.1923e-05 | 98.9938 | C
I11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.018 | 60 | 1.08 | 1.0936e-05 | 98.9938 | C
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | Equipamento | UN | 0.00020913 | 4797.4 | 1.0033 | 1.0159e-05 | 98.9938 | C
I11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.0315 | 27.49 | 0.86594 | 8.768e-06 | 98.9938 | C
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.054 | 13.25 | 0.7155 | 7.2448e-06 | 98.9938 | C
2000 | Ferramentas manuais | DER-ES | Geral |  | 1 | 0.66 | 0.66 | 6.6828e-06 | 98.9938 | C
I11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.018 | 32.3 | 0.5814 | 5.887e-06 | 98.9938 | C
I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | Encargos Complementares | pr | 0.072 | 6.7 | 0.4824 | 4.8845e-06 | 98.9938 | C
00043617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | Material | L | 0.055135 | 7.28 | 0.40138 | 4.0642e-06 | 98.9938 | C
I10788 | Pá quadrada | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.009 | 36.9 | 0.3321 | 3.3627e-06 | 98.9938 | C
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.018 | 17.22 | 0.30996 | 3.1385e-06 | 98.9938 | C
I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.0135 | 18.58 | 0.25083 | 2.5398e-06 | 98.9938 | C
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.0045 | 37.8 | 0.1701 | 1.7224e-06 | 98.9938 | C
I10592 | Lima chata 12" | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.0045 | 37.28 | 0.16776 | 1.6987e-06 | 98.9938 | C
I10593 | Praio simples 30cm | ORSE | Encargos Complementares | un | 0.0045 | 19.57 | 0.088065 | 8.917e-07 | 98.9938 | C
00044792 | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT | SINAPI | Material | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.9938 | C
1115 | Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm (1,241XP + 1,290XR) | DER-ES | Transporte | t | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 98.9938 | C
[6 empty] | Subtotal até 98,99% |  | 9776671.05
[6 empty] | Outros: |  | 99369.92
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 9876040.97
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA | 1097726.12 | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 219545.22 | 109772.61 | 109772.61 | 109772.61 | 109772.61 | 219545.22 | 219545.24 | 1097726.12
2 | PROJETOS | 189932.68 | 50% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 94966.34 | 47483.17 | 47483.17 |  |  |  |  | 189932.68
3 | ESTRUTURAL | 4905452.04 | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1471635.61 | 1471635.61 | 1962180.82 |  |  |  |  | 4905452.04
4 | ELÉTRICA | 482094.31 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
[5 empty] | 120523.58 | 120523.58 | 120523.58 | 120523.57 |  | 482094.31
5 | HIDRÁULICA E ESGOTO | 77777.05 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
[5 empty] | 19444.26 | 19444.26 | 19444.26 | 19444.27 |  | 77777.05
6 | VEDAÇÕES | 1777317.02 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
[5 empty] | 444329.26 | 444329.26 | 444329.26 | 444329.24 |  | 1777317.02
7 | REVESTIMENTOS | 1103576.44 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[6 empty] | 275894.11 | 275894.11 | 275894.11 | 275894.11 | 1103576.44
8 | FORRO | 68996.06 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[6 empty] | 17249.02 | 17249.02 | 17249.02 | 17249 | 68996.06
9 | PINTURA | 6647.21 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[6 empty] | 1661.8 | 1661.8 | 1661.8 | 1661.81 | 6647.21
10 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | 94058.96 |  |  |  |  | 50% | 25% | 25% | 100%
[7 empty] | 47029.48 | 23514.74 | 23514.74 | 94058.96
11 | TELHADO | 72463.08 |  |  | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 18115.77 | 18115.77 | 36231.54 |  |  | 72463.08
12 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 1777687.37 | 18.09% | 16.49% | 27.56% | 10.2% | 10.86% | 11.36% | 5.44% | 100%
|  |  | 321495.36 | 293194.39 | 489943.83 | 181277.13 | 193003.53 | 202007.34 | 96765.79 | 1777687.37
|  | 11653728.34 | 2107642.53 | 1922085.78 | 3211793.3 | 1188267.54 | 1265139.19 | 1324169.31 | 634630.69 | 11653728.34
|  |  | 2107642.53 | 4029728.31 | 7241521.61 | 8429789.15 | 9694928.34 | 11019097.65 | 11653728.34
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | QTD. MÊS 4 | QTD. MÊS 5 | QTD. MÊS 6 | QTD. MÊS 7 | TOTAL
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN |  |  | 8.7499 | 8.7499 | 8.7499 | 8.7499 |  | 34.9995
00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN |  |  | 1.2499 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2499 |  | 4.9995
00000109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN |  |  | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |  | 12.5
00000110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN |  |  | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |  | 12.5
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN |  |  | 1.4944 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4944 |  | 5.9775
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H |  |  | 71.9952 | 71.9952 | 73.3474 | 72.6713 | 0.67612 | 290.6853
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H |  |  | 8.0202 | 8.0202 | 8.0202 | 8.0202 |  | 32.0809
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 30
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  | 0.11482 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.27786 | 1.5707
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN |  |  | 4.5995 | 4.5995 | 4.5995 | 4.5995 |  | 18.3981
00000398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN |  |  | 0.24975 | 0.24975 | 0.24975 | 0.24975 |  | 0.999
00001 | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | M3 | 15.12 | 15.12 | 27.8098 | 7.6498 | 7.6498 | 7.6498 |  | 80.9993
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG |  |  | 0.56454 | 0.56454 | 0.56454 | 0.56454 |  | 2.2582
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG |  |  | 50.5556 | 112.1516 | 112.1516 | 112.1516 | 61.5959 | 448.6063
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 60
00001581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 3
00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | 15
00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2
00002393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H |  |  | 6.9991 | 6.9991 | 6.9991 | 6.9991 |  | 27.9966
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H |  |  | 112.8216 | 112.8216 | 114.3304 | 113.576 | 0.75437 | 454.3041
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH |  |  | 0.17718 | 2.1308 | 2.3079 | 1.9536 | 1.9536 | 8.523
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN |  |  | 0.11625 | 0.11625 | 0.17985 | 0.14805 | 0.0318 | 0.59219
00003499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | 15
00003502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 8.7501 | 8.7501 | 8.7501 | 8.7501 |  | 35.0005
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | 15
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 30
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |  | 110
00003535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 31.875 | 31.875 | 31.875 | 31.875 |  | 127.5
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 2.5001 | 2.5001 | 2.5001 | 2.5001 |  | 10.0005
00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 30
00003666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | 15
00003862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |  | 12.5
00004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | KG | 550.9152 | 550.9152 | 734.5536 |  |  |  |  | 1836.384
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H |  |  |  | 15.4639 | 15.4639 | 15.4639 | 15.4639 | 61.8554
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H |  |  | 0.54912 | 0.54912 | 1.0982 |  |  | 2.1965
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN |  |  | 97.4676 | 97.4676 | 97.4676 | 97.4676 |  | 389.8703
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | [7 empty] | 0
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H |  |  |  | 682.6488 | 682.6488 | 682.6488 | 682.6488 | 2730.5953
00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN |  |  | 3.75 | 3.75 | 9.75 | 6.75 | 3 | 27
00006013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN |  |  | 1.2499 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2499 |  | 4.9995
00006015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN |  |  | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |  | 12.5
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | H |  |  | 321.9433 | 665.5728 | 670.6886 | 660.5313 | 343.6543 | 2662.3902
00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | 15
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  |  | 1.2499 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2499 |  | 4.9995
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |  |  | 9.3749 | 9.3749 | 9.3749 | 9.3749 |  | 37.4995
00007141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |  |  | 7.4999 | 7.4999 | 7.4999 | 7.4999 |  | 29.9995
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |  |  | 13.4135 | 13.4135 | 13.4135 | 13.4135 |  | 53.6538
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |  |  | 3.3913 | 3.3913 | 3.3913 | 3.3913 |  | 13.5654
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |  |  | 3.2683 | 3.2683 | 3.2683 | 3.2683 |  | 13.0734
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  |  | 13.3392 | 13.3392 | 13.3392 | 13.3392 |  | 53.3569
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  |  | 43.4607 | 43.4607 | 43.4607 | 43.4607 |  | 173.8428
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  |  | 0.60322 | 0.60322 | 0.60322 | 0.60322 |  | 2.4129
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  |  | 57.2631 | 57.2631 | 57.2631 | 57.2631 |  | 229.0522
00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | H |  |  | 322.9481 | 322.9481 | 322.9481 | 322.9481 |  | 1291.7924
00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 |  |  | 224.275 | 224.275 | 224.275 | 224.275 |  | 897.1
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN |  |  |  | 0.00011753 | 0.00011753 | 0.00011753 | 0.00011753 | 0.00047012
00010841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 |  |  |  | 609.5858 | 609.5858 | 609.5858 | 609.5858 | 2438.3432
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ |  |  | 122.425 | 122.425 | 244.85 |  |  | 489.7
00011717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | 15
00011739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | 15
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN |  |  | 382.3889 | 382.3889 | 382.3889 | 382.3889 |  | 1529.5555
00012043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | H |  |  | 1.672 | 1.672 | 3.344 |  |  | 6.688
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN |  |  | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 |  | 1.5377
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN |  |  |  | 0.0012912 | 0.0012912 | 0.0012912 | 0.0012912 | 0.0051646
00017 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM | KG | 3353.22 | 3353.22 | 4470.96 |  |  |  |  | 11177.4
00018 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM | KG | 3353.22 | 3353.22 | 4470.96 |  |  |  |  | 11177.4
00019 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM | KG | 1900.158 | 1900.158 | 2533.544 |  |  |  |  | 6333.86
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN |  |  | 0.43125 | 0.43125 | 0.43125 | 0.43125 |  | 1.725
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN |  |  | 1.8569 | 1.8569 | 1.8569 | 1.8569 |  | 7.4277
00020231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M |  |  |  | 108.0248 | 108.0248 | 108.0248 | 108.0248 | 432.0992
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M |  |  |  | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 11.7
00021 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM | KG | 3800.316 | 3800.316 | 5067.088 |  |  |  |  | 12667.72
00029 | ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM | KG | 165.6 | 165.6 | 220.8 |  |  |  |  | 552
00033 | ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM | KG | 1216.8 | 1216.8 | 1622.4 |  |  |  |  | 4056
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG |  |  |  | 86.0351 | 86.0351 | 86.0351 | 86.0351 | 344.1404
00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG |  |  | 167.7577 | 167.7577 | 167.7577 | 167.7577 |  | 671.0308
00034564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | [7 empty] | 0
00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40
00034747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M |  |  |  | 37.9236 | 37.9236 | 37.9236 | 37.9236 | 151.6944
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN |  |  | 5.2282e-05 | 5.2282e-05 | 0.00010456 |  |  | 0.00020913
00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  | 837.2806 | 1861.8928 | 1878.1806 | 1849.8897 | 1026.0405 | 7453.2842
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  | 837.2806 | 1861.8928 | 1878.1806 | 1849.8897 | 1026.0405 | 7453.2842
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  | 837.2806 | 1861.8928 | 1878.1806 | 1849.8897 | 1026.0405 | 7453.2842
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  | 837.2806 | 1861.8928 | 1878.1806 | 1849.8897 | 1026.0405 | 7453.2842
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG |  |  |  | 4623.1 | 4623.1 | 4623.1 | 4623.1 | 18492.3999
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H |  |  |  | 0.95562 | 0.95562 | 0.95562 | 0.95562 | 3.8225
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN |  |  | 11.3014 | 11.3014 | 11.3014 | 11.3014 |  | 45.2054
00038592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | [7 empty] | 0
00038599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | [7 empty] | 0
00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M |  |  | 520.7666 | 520.7666 | 520.7666 | 520.7666 |  | 2083.0662
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN |  |  | 69.301 | 69.301 | 69.301 | 69.301 |  | 277.2039
00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO |  |  | 0.2065 | 0.2065 | 0.413 |  |  | 0.826
00040740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 |  |  | 33.807 | 33.807 | 67.614 |  |  | 135.228
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1.4235 | 0.71173 | 0.71173 | 0.71173 | 0.71173 | 1.4235 | 1.4235 | 7.1173
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 7
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 7
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG |  |  | 127.8235 | 127.8235 | 255.647 |  |  | 511.294
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG |  |  | 0.099999 | 0.099999 | 0.099999 | 0.099999 |  | 0.4
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 1.652 | 1.652 | 3.304 |  |  | 6.608
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 14.4534 | 14.4534 | 14.4534 | 14.4534 |  | 57.8135
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 181.3939 | 181.3939 | 184.2019 | 182.7979 | 1.404 | 731.1918
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 6.8233 | 23.0495 | 29.8729 | 16.2262 | 16.2262 | 92.1982
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 318.022 | 990.2578 | 990.2578 | 990.2578 | 672.2359 | 3961.0313
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 314.936 | 651.0862 | 656.0906 | 646.1544 | 336.1744 | 2604.4414
00043475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 7
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 1.652 | 1.652 | 3.304 |  |  | 6.608
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 14.4534 | 14.4534 | 14.4534 | 14.4534 |  | 57.8135
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 181.3939 | 181.3939 | 184.2019 | 182.7979 | 1.404 | 731.1918
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 6.8233 | 23.0495 | 29.8729 | 16.2262 | 16.2262 | 92.1982
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 318.022 | 990.2578 | 990.2578 | 990.2578 | 672.2359 | 3961.0313
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  |  | 314.936 | 651.0862 | 656.0906 | 646.1544 | 336.1744 | 2604.4414
00043499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 7
00043617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L |  |  |  | 0.013784 | 0.013784 | 0.013784 | 0.013784 | 0.055135
00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H |  |  | 6.3596 | 6.3596 | 12.7192 |  |  | 25.4384
00044792 | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT | UN |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 30
00094 | DUMPER, PRECO S/PNEUS, C/MOTOR DIESEL DE 18HP-2750RPM, CACAMBA DE (1300X1660X780)MM, CARGA SOLIDA DE 1000L | UN | 0.0052981 | 0.0052981 | 0.0070642 |  |  |  |  | 0.01766
00149 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM SACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 | KG | 8208 | 8208 | 12537.14 | 1593.14 | 1593.14 | 1593.14 |  | 33732.56
00150 | CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL CPB, CONFORME ABNT NBR 16697 | KG |  |  |  |  | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 1.8
00196 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2.1/2" | M | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
00215 | GASOLINA COMUM NA BOMBA | L |  |  | 6.761 | 6.761 | 6.761 | 6.761 |  | 27.044
00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | L | 2567.115 | 2567.115 | 3422.82 |  |  |  |  | 8557.05
00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | L | 49.859 | 49.859 | 66.6138 | 0.13522 | 0.13522 | 0.13522 |  | 166.7374
00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | KG | 26.5907 | 26.5907 | 35.4994 | 0.045073 | 0.045073 | 0.045073 |  | 88.8161
00282 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 16MM2 | M | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20
00322 | ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS FINAS, DIAM.4MM | KG | 12.96 | 12.96 | 17.28 |  |  |  |  | 43.2
00349 | PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ | M | 8471.3718 | 8471.3718 | 11295.1624 |  |  |  |  | 28237.9059
00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ | M | 4077.5155 | 4077.5155 | 5436.6874 |  |  |  |  | 13591.7184
00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 | KG | 427.6026 | 427.6026 | 570.1368 |  |  |  |  | 1425.342
00665 | PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 5,5MMX2.1/2" | UN |  |  |  |  | 12 | 6 | 6 | 24
00666 | BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 | UN |  |  |  |  | 12 | 6 | 6 | 24
00686 | CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHAPA RETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES. 9,5MM | KG | 3715.8335 | 3715.8335 | 4954.4447 |  |  |  |  | 12386.1118
00724 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL | KWH | 77.1241 | 77.1241 | 102.8321 |  |  |  |  | 257.0802
00892 | VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELETRICO DE 2CV | UN | 0.047999 | 0.047999 | 0.063999 |  |  |  |  | 0.16
00995 | DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMAS EM EMULSAO OLEOSA | L | 187.7803 | 187.7803 | 250.3738 |  |  |  |  | 625.9344
01337 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO, 375A, COM MOTOR DIESEL 33CV A 1.800RPM, MONTADA SOBRE CARRETA DE 2 RODAS | UN | 0.0042682 | 0.0042682 | 0.0056909 |  |  |  |  | 0.014227
01434 | BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA | UN |  |  | 0.0015117 | 0.0015117 | 0.0015117 | 0.0015117 |  | 0.0060468
01577 | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 8"X4" | KG | 8745.2037 | 8745.2037 | 11660.2716 |  |  |  |  | 29150.679
01578 | PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10"X4.5/8" | KG | 17104.0731 | 17104.0731 | 22805.4308 |  |  |  |  | 57013.577
01589 | CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE7,00M3 | UN | 0.0004656 | 0.0004656 | 0.0006208 |  |  |  |  | 0.001552
01592 | BETONEIRA PARA 600 LITROS DE MISTURA SECA, COM CARREGAMENTOMECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR DIESEL | UN | 0.0065347 | 0.0065347 | 0.008713 |  |  |  |  | 0.021782
01602 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 12T | UN | 0.016332 | 0.016332 | 0.021776 |  |  |  |  | 0.05444
01921 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 3982.7554 | 3982.7554 | 5310.3406 |  |  |  |  | 13275.8514
01944 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 23.76 | 23.76 | 31.68 |  |  |  |  | 79.2
01957 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  |  | 33.7912 | 33.7912 | 33.7912 | 33.7912 |  | 135.165
01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 266.9219 | 266.9219 | 355.8958 |  |  |  |  | 889.7396
01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | H |  |  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1
01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 111.774 | 111.774 | 292.6458 | 143.6138 | 145.6138 | 144.6138 | 1 | 951.035
01969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 213.7484 | 213.7484 | 289.5052 | 4.5073 | 4.5073 | 4.5073 |  | 730.5241
01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | H | 201.2204 | 201.2204 | 268.2939 |  |  |  |  | 670.7347
01975 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2008.9384 | 2008.9384 | 2678.5845 | 15.9273 | 15.9273 | 15.9273 | 15.9273 | 6760.1706
01981 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 16.26 | 16.26 | 21.68 |  |  |  |  | 54.2
01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 4.8 | 2.4 | 479.42 | 479.42 | 479.42 | 481.82 | 4.8 | 1932.08
01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 3749.3471 | 3749.3471 | 4999.1294 |  |  |  |  | 12497.8235
01993 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 6
01998 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1818.8504 | 1818.8504 | 2425.1339 |  |  |  |  | 6062.8348
01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 6781.8139 | 6779.4139 | 9707.1814 | 687.0903 | 714.71 | 670.1205 | 23.4773 | 25363.8074
02247 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA | M3 | 223.548 | 223.548 | 298.064 |  |  |  |  | 745.16
02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | UN |  |  | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |  | 25.9
02338 | ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBASEXTREMIDADES,EM BARRAS DE 3 METROS,DE 1/2" | UN | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4
02366 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 95MM2 | M |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 1000
02376 | FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A | UN | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
02379 | CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1/2" | UN | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
02385 | LIXA D'AGUA Nº 100 | UN | 351.213 | 351.213 | 468.284 |  |  |  |  | 1170.71
02441 | DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C | UN | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
02501 | CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" | M | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
02602 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") | M | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 6
03874 | MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS | UN |  |  |  | 1.6046 | 1.6046 | 1.6046 | 1.6046 | 6.4184
04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100
04210 | ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM | UN | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4
04281 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 2,5MM2 | M |  |  | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 9000
04287 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 50MM2 | M |  |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 2500
04406 | ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV | UN | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4
05268 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" | UN | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
05518 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLOCADO, COM ESPESSURA DE 10MM | M2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4
05708 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 4MM2 | M |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 6000
05824 | CARRETA (CAVALO + REBOQUE) PARA TRANSPORTE PESADO, PRECO SEMPNEUS, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL 60/80T | UN | 0.001296 | 0.001296 | 0.001728 |  |  |  |  | 0.00432
05844 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM | KG | 2235.48 | 2235.48 | 2980.64 |  |  |  |  | 7451.6
05845 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM | KG | 3353.22 | 3353.22 | 4470.96 |  |  |  |  | 11177.4
06021 | FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA | GL | 21.0728 | 21.0728 | 28.097 |  |  |  |  | 70.2426
06028 | SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR BRANCA | GL |  |  |  | 1.3953 | 1.3953 | 1.3953 | 1.3953 | 5.5812
06912 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 522.6049 | 522.6049 | 696.8066 |  |  |  |  | 1742.0165
06914 | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H |  |  | 22.1197 | 22.1197 | 44.2395 |  |  | 88.479
07171 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.,:L=2,30M,C=6,00 E A=2,50M,ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO COMP.NAVAL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,7 V.SAN./2 LAV./2 MIC | UNxMES | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 14
07254 | PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA | L |  |  | 9.831 | 9.831 | 19.662 |  |  | 39.324
10057 | Taipá de 1ª com 2,5 cm | M3 | 0.0055 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00275 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0275
10135 | Prego 18 X 24 | kg | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.2
10797 | CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1 | UN |  |  | 27.8474 | 27.8474 | 27.8474 | 27.8474 |  | 111.3895
10921 | PORCA SEXTAVADA, EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020, UNC, 5/8",ACABAMENTO POLIDO | UN | 1236.2698 | 1236.2698 | 1648.3597 |  |  |  |  | 4120.8992
10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | UN | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20
10988 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 49.521 | 49.521 | 66.028 |  |  |  |  | 165.0701
11104 | CHAPA DE ACO USI-SAC 350, COM ESPESSURA DE 1/2"A | KG | 7930.3895 | 7930.3895 | 10573.8527 |  |  |  |  | 26434.6318
1115 | Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm | t | 0.0044 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0044 | 0.0044 | 0.022
11378 | PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR,SEM COLOCACAO | M2 |  |  | 225.275 | 225.275 | 225.275 | 225.275 |  | 901.1
11863 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,DE SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES | UN |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2
13145 | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO MED(60X40)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHA PLAST.,ABNT NBR 9050 | UN |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
13148 | BARRA DE APOIO,EM "L",EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",(70X70)CM,INCL.PARAF.INOX E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050 | UN |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
13420 | ELETRODO C/DIAM.DE 5MM (3/16"), E-7018-6G | KG | 772.6686 | 772.6686 | 1030.2248 |  |  |  |  | 2575.562
13421 | PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVADA, MEDINDO (3/8"X1") | UN | 351.213 | 351.213 | 468.284 |  |  |  |  | 1170.71
13502 | GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCEMAX. VERTICAL DO SOLO DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS | UN | 0.016332 | 0.016332 | 0.021776 |  |  |  |  | 0.05444
13537 | RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR | UN | 1.5453 | 1.5453 | 2.0604 |  |  |  |  | 5.1511
14015 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, PESO EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172HP, CACAMBA CAPAC. APROX. DE 1,14M3 | UN | 0.0058973 | 0.0058973 | 0.007863 |  |  |  |  | 0.019658
14189 | LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 900LM | UN |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 |  | 960
14307 | MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA COM FILME DE ALUMINIO, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4MM | M2 |  |  | 28.2641 | 28.2641 | 56.5282 |  |  | 113.0565
14493 | TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS | UN |  |  |  | 0.34882 | 0.34882 | 0.34882 | 0.34882 | 1.3953
14496 | LIXA PARA MASSA | UN |  |  |  | 69.765 | 69.765 | 69.765 | 69.765 | 279.06
14523 | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E BUCHAS PLAST.,ABNT NBR 9050 | UN |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
14543 | PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | T | 35.496 | 35.496 | 47.328 |  |  |  |  | 118.32
14643 | PERFIL ACO CLICADO T, 3750MM | M |  |  |  | 48.8355 | 48.8355 | 48.8355 | 48.8355 | 195.342
14644 | PERFIL ACO CLICADO T, 625MM | M |  |  |  | 48.8355 | 48.8355 | 48.8355 | 48.8355 | 195.342
14649 | PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC) | M |  |  |  | 27.906 | 27.906 | 27.906 | 27.906 | 111.624
14654 | ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) | KG |  |  |  | 0.78971 | 0.78971 | 0.78971 | 0.78971 | 3.1588
14659 | PINO CLIP DE 1/4"X22MM | UN |  |  |  | 39.0684 | 39.0684 | 39.0684 | 39.0684 | 156.2736
14660 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) | UN |  |  |  | 44.6496 | 44.6496 | 44.6496 | 44.6496 | 178.5984
14661 | REGULADOR DE PERFIL CLICADO | UN |  |  |  | 39.0684 | 39.0684 | 39.0684 | 39.0684 | 156.2736
14744 | HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE, NO DIAMETRO DE 3/4``(19MM)E COM COMPRIMENTO DE 3,00M | UN |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 6
14823 | PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,(1,80X2,10)M,FECHAMENTO POR GRAVIDADE,C/VEDACAO ENTR.INSETOS,VISOR PO | UN | [7 empty] | 0
14851 | FORRO REMOVIVEL FIBRA MINERAL, PLACA BORDA QUADRADA (625X625)MM, ESPESSURA APROX, 15MM COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA | M2 |  |  |  | 43.4842 | 43.4842 | 43.4842 | 43.4842 | 173.9366
14887 | EQUIPAMENTO HIDRAULICO(BATE-ESTACAS),ACOOPLADO ESTEIRA(EXCLUSIVE ESTA),LARG.TRAB.=4,00M,ALT.UTIL TORRE=15M,MARTELO= 5,0T | UN | 0.0014748 | 0.0014748 | 0.0019665 |  |  |  |  | 0.0049162
14903 | CAIXA D`AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000 LITROS | UN |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 3
14914 | CONJUNTO DE 2 PNEUS DIAGONAIS, 7.50-16, ACRESCIDO DE 2 PNEUSRADIAIS, 145/80R13 | UN | 0.013392 | 0.013392 | 0.017856 |  |  |  |  | 0.04464
14919 | CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 | UN | 0.000936 | 0.000936 | 0.001248 |  |  |  |  | 0.00312
14920 | CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 295/80R22.5 | UN | 0.00252 | 0.00252 | 0.00336 |  |  |  |  | 0.0084
14924 | CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 | UN | 0.042188 | 0.042188 | 0.05625 |  |  |  |  | 0.14063
2000 | Ferramentas manuais | null | [7 empty] | 0
20002 | Servente | h | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.4
20019 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 137.5472 | 68.7736 | 68.7736 |  |  |  |  | 275.0944
20038 | Carpinteiro de O.A.C. | h | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.4
20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H |  |  |  | 33.1384 | 33.1384 | 33.1384 | 33.1384 | 132.5535
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H |  |  |  | 16.5692 | 16.5692 | 16.5692 | 16.5692 | 66.2768
20154 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS | H | 246.4 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 246.4 | 246.4 | 1232
30073 | Serra circular (WEG) ou equivalente (IMPRODUTIVO) | CHI | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.2
| Serra circular (WEG) ou equivalente (PRODUTIVO) | CHP | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.2
40016 | CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA | UN |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
40028 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, PADRAOPOPULAR | UN |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
40124 | LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM,REFLETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO,CORPO EM CHAPA AÇO TRATADA E PINT.ELETROST.BRANCA,COM ALETAS | UN |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 240
ART | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | UN | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5
ART TABELA CREA | Anotação de Responsabilidade técnica de acordo com tabela do CREA RJ. | und | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
Cotação | Balcão em pedra silestone na recepção, posto de enfermagem, entre outros. Fornecimento e Instalação | m2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 20
| Fornecimento de divisórias Wallworks "Classic Wall". PD 2,50m. Estrutura em alumínio natural, perfis de acabamento em alumínio apresentando anodização natural. Painéis fabricados em vidro único 10mm temperado com aplicação de película jateada listrada ou em vidros duplos 06mm temperados transparentes encaixilhados com micro persianas internas integradas na cor alumínio. | M2 |  |  | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 |  | 191
| Kit porta Pet 90x210cm completa, inclusive fechadura e dobradiças. Fornecimento e Instalação. | UN | [7 empty] | 0
EVE000050 | 3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas | % | 332.7 | 172.35 | 464.275 | 1108.7275 | 1218.9025 | 1158.9025 | 981.1525 | 5437.01
EVE000150 | Despesas diversas para cobrir despesas de escritório (materiais, instrumentos, equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro Júnior ao elementar MOI001550 | h | 123.455 | 61.7275 | 61.7275 |  |  |  |  | 246.9099
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | un |  |  |  |  | 4.581 | 2.2905 | 2.2905 | 9.162
I00941 | Fardamento com mangas curta | un |  |  |  |  | 0.0675 | 0.03375 | 0.03375 | 0.135
I00981 | Fita veda rosca 18mm | m |  |  |  |  | 10.68 | 5.34 | 5.34 | 21.36
I00982 | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | cj |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 12
I01325 | Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar | un |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 12
I01651 | Óculos branco proteção | pr |  |  |  |  | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.072
I02378 | Vale transporte | un |  |  |  |  | 3.5888 | 1.7944 | 1.7944 | 7.1775
I02394 | Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou similar) | un |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 6
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h |  |  |  |  | 22.5 | 11.25 | 11.25 | 45
I02711S | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | un |  |  |  |  | 0.0045 | 0.00225 | 0.00225 | 0.009
I02906 | Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar | un |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 12
I04728 | Talhadeira chata 10" | un |  |  |  |  | 0.00675 | 0.003375 | 0.003375 | 0.0135
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | un |  |  |  |  | 0.00225 | 0.001125 | 0.001125 | 0.0045
I06111S | Servente de obras (horista) | h |  |  |  |  | 22.5 | 11.25 | 11.25 | 45
I06154S | Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao | un |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 12
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un |  |  |  |  | 0.2025 | 0.10125 | 0.10125 | 0.405
I10492 | Cesta Básica | un |  |  |  |  | 0.2025 | 0.10125 | 0.10125 | 0.405
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj |  |  |  |  | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.036
I10592 | Lima chata 12" | un |  |  |  |  | 0.00225 | 0.001125 | 0.001125 | 0.0045
I10593 | Praio simples 30cm | un |  |  |  |  | 0.00225 | 0.001125 | 0.001125 | 0.0045
I10596 | Protetor auricular | un |  |  |  |  | 0.2025 | 0.10125 | 0.10125 | 0.405
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un |  |  |  |  | 0.081 | 0.0405 | 0.0405 | 0.162
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un |  |  |  |  | 4.581 | 2.2905 | 2.2905 | 9.162
I10788 | Pá quadrada | un |  |  |  |  | 0.0045 | 0.00225 | 0.00225 | 0.009
I11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un |  |  |  |  | 0.02475 | 0.012375 | 0.012375 | 0.0495
I11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un |  |  |  |  | 0.01575 | 0.007875 | 0.007875 | 0.0315
I11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un |  |  |  |  | 0.0135 | 0.00675 | 0.00675 | 0.027
I11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un |  |  |  |  | 0.009 | 0.0045 | 0.0045 | 0.018
I11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un |  |  |  |  | 0.009 | 0.0045 | 0.0045 | 0.018
I11683S | Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm | un |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 12
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par |  |  |  |  | 0.1035 | 0.05175 | 0.05175 | 0.207
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par |  |  |  |  | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.072
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un |  |  |  |  | 0.009 | 0.0045 | 0.0045 | 0.018
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un |  |  |  |  | 0.027 | 0.0135 | 0.0135 | 0.054
I21011S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580) | m |  |  |  |  | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 3.6
INS-87210249 | Revestimento de parede retificado Forma Branco AC – 32,5x59cm, cor branca da Eliane | M2 |  |  |  | 118.17 | 118.17 | 118.17 | 118.17 | 472.68
MAT001950 | Adaptador para válvula de pia e lavatório, diâmetro nominal de 40mm | un | 1.068 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1.068 | 1.068 | 5.34
MAT002150 | Adesivo plástico para PVC: Adesivo plástico para PVC: 75gr | un | 0.51 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.51 | 0.51 | 2.55
MAT004300 | Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspeção | un | 10.68 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 10.68 | 10.68 | 53.4
MAT004350 | Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspeção | un | 1.068 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1.068 | 1.068 | 5.34
MAT004600 | Anel de concreto-Círculo de fundo de concreto pré-moldado, com diâmetro de 600mm, para caixa de inspeção | un | 1.068 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1.068 | 1.068 | 5.34
MAT004900 | Anilha plástica de vedação, Onduline ou similar | un | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 30
MAT005600 | Arame galvanizado Arame galvanizado nº 12 | Kg |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.6
MAT006210 | Argamassa Ligamax Performance ou similar | Kg |  |  |  | 787.0122 | 787.0122 | 787.0122 | 787.0122 | 3148.0488
MAT006550 | Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 1/2" | un |  |  | 155 | 155 | 155 | 155 |  | 620
MAT006600 | Arruela de alumínio, de Arruela de alumínio, de 3/4" | un |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 150
MAT008200 | Assento em polietileno, para vaso sanitário, tipo exportação, Tupan ou similar | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT008520 | Bacia sanitária de louça para deficiente físico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou similar | un |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 6
MAT011000 | Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixação, Tubonox ou similar | un |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
MAT014550 | Bolsa de ligação para vaso | un | 0.534 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.534 | 0.534 | 2.67
MAT015550 | Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de Braçadeira de aço galvanizado, tipo copo, para tubo de 1/2" | un | 1.71 | 0.855 | 0.855 | 0.855 | 0.855 | 1.71 | 1.71 | 8.55
MAT016100 | Braço cromado de 1/2" para chuveiro elétrico | un |  |  |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 3
MAT018900 | Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 1/2" | un |  |  | 155 | 155 | 155 | 155 |  | 620
MAT018950 | Bucha de alumínio, de Bucha de alumínio, de 3/4" | un |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 150
MAT019450 | Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12 | un | 2.138 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 2.138 | 2.138 | 10.69
MAT019700 | Bucha de redução de latão, diâmetro nominal de 3/4"x1/2" | un | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4
MAT019750 | Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: Bucha de redução de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de: 3/4"x1/2" | un | 0.534 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.534 | 0.534 | 2.67
MAT021850 | Cabo de cobre flexível, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar | m |  |  | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 |  | 975
MAT024750 | Cadeado com 30mm | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT024950 | Caixa d'água em polietileno, capacidade para 500l, com alças de ancoragem e transporte, tampa com fechameno por meio de travas, diâmetro de 131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou similar | un | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 1.6
MAT025100 | Caixa de descarga plástica, externa, Cipla ou similar | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT026100 | Caixa de PVC rígido, de: (4"x2") | un |  |  | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |  | 450
MAT026400 | Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x2"), com 2 orelhas | un |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 80
MAT026450 | Caixa estampada de chapa nº 18, de: Caixa estampada de chapa nº 18, de: (4"x4"), com 4 orellhas | un |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 80
MAT027750 | Cantoneira de aço, com abas iguais, de: Cantoneira de aço, com abas iguais, de: (5/8"x1/8") | Kg | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 50
MAT031350 | Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros | m2 | 9.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 9.8 | 49
MAT031475 | Placa de identificação de obra pública, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de garantia e estrutura (requadro) em madeira | m2 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 1.5
MAT033400 | Chuveiro: Chuveiro: de plástico branco, com saída no diâmetro de 4" | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT033450 | Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar | un |  |  |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 3
MAT034850 | Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de 50mmx1/2" | un | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
MAT035160 | Coluna de louça, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para lavatório ref. L51 Deca | un |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 6
MAT039450 | Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar | un |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 150
MAT039600 | Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4" | un |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12
MAT039700 | Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetálico, a barramento com 1 furo, para cabo de 16mm2, referência YAL16-6-T32, Burndy ou similar | un |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1
MAT045850 | Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm | un | 1.068 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1.068 | 1.068 | 5.34
MAT045900 | Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm | un | 1.068 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1.068 | 1.068 | 5.34
MAT046100 | Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" | un |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 300
MAT046150 | Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" | un |  |  | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | 230
MAT047800 | Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 20A | un | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 200
MAT047850 | Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de Disjuntor monofásico, Quick-Lag, de 30A | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT049950 | Dobradiça de aço laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversível, referência 1249-X, Pagé ou similar | un | 19.24 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 19.24 | 19.24 | 96.2
MAT051250 | Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 1/2" | vara |  |  | 190 | 190 | 190 | 190 |  | 760
MAT051300 | Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de Eletroduto de PVC rígido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 3/4" | vara |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 300
MAT056950 | Fechadura caixão de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referência 360/100, Haga ou similar, para porta de casa tipo popular, distância de 70mm e profundidade de 100mm, sem trinco, tipo George | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT058700 | Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2 | m |  |  | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |  | 3.5
MAT058850 | Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 | m | 13.902 | 6.951 | 1709.451 | 1709.451 | 1709.451 | 1716.402 | 13.902 | 6879.51
MAT059450 | Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m) | un | 1.068 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1.068 | 1.068 | 5.34
MAT060500 | Fixação para bacias e bidês de louça composta de parafuso de latão de (48x65)mm, bucha de nylon S-08 e arruela de nylon branca. | cj | 4.24 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 4.24 | 4.24 | 21.2
MAT061450 | Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de Flange de PVC rígido, roscável, sextavado e sem furos, diâmetro nominal de 3/4" | un | 0.854 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.854 | 0.854 | 4.27
MAT063950 | Gesso acartonado para forro acústico | m2 |  |  |  | 141.6949 | 141.6949 | 141.6949 | 141.6949 | 566.7795
MAT064050 | Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de (4"x6") | un | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 3.2
MAT066700 | Haste de plástico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT067850 | Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha Silentoque, Pial ou similar | un |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 80
MAT067900 | Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha Silentoque, Pial ou similar | un | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 3.2
MAT073500 | Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | un | 2.672 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 2.672 | 2.672 | 13.36
MAT073550 | Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Joelho de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 3/4" | un | 2.138 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 2.138 | 2.138 | 10.69
MAT079800 | Lavatório, cor branca, de (42x30)cm | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT079840 | Lavatório de louça para deficiente físico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 Deca ou similar | un |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 6
MAT080150 | Ligação de água pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4" | un | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
MAT082750 | Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de aço galvanizado, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" | un |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 80
MAT084150 | Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de 1/2" | un |  |  | 225 | 225 | 225 | 225 |  | 900
MAT084200 | Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, para eletroduto, diâmetro nominal de 3/4" | un |  |  | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |  | 450
MAT084600 | Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | un | 0.934 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.934 | 0.934 | 4.67
MAT085200 | Luva de PVC rígido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" | un | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
MAT088100 | Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de Manilha para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de 100mm | m | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 9
MAT091250 | Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | un | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
MAT093300 | Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm | un | 22.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 22.4 | 22.4 | 112
MAT093500 | Parafuso de latão, rosca soberba, cabeça chata, nº 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm) | un | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 22
MAT096800 | Peça de madeira serrada, seção (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo II da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros | m | 50.3 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 50.3 | 50.3 | 251.5
MAT099250 | Placa de plástico, de uma seção, para caixas (4"x2") | un |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 80
MAT106550 | Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2" | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT107600 | Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT107700 | Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatória de Especificações de Produtos Madeireiros | un | 0.424 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.424 | 0.424 | 2.12
MAT112150 | Prego com cabeça, de (18x30) | Kg | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 1.3
MAT112350 | Prego galvanizado, com cabeça, de (17x27), para fixação de telhas Onduline ou similar | un | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 30
MAT114450 | Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm | m |  |  | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |  | 2.7
MAT114900 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, sem previsão para geral, para 06 posições monofásicas, barra de neutro e terra, tensão 220/127V | un | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100
MAT115600 | Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saída de 1/2" | un | 0.712 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.712 | 0.712 | 3.56
MAT115850 | Ralo de PVC rígido, sifonado, com saída de 75mm, com grelha redonda e porta grelha nº 414, medindo: (150x185x75)mm | un | 1.068 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1.068 | 1.068 | 5.34
MAT117500 | Receptáculo de porcelana para lâmpada, Lorenzetti ou similar | un | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 3.2
MAT119150 | Registro de derivação em bronze, sem virola, diâmetro nominal de 3/4" | un | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
MAT119550 | Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 1/2" | un | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 3.6
MAT119600 | Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 3/4" | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT120500 | Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de Registro de pressão em bronze, acabamento cromado, diâmetro nominal de 3/4", referência 1416, linha Aquarius, Fabrimar ou similar | un |  |  |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 3
MAT120730 | Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar | Kg |  |  |  | 23.634 | 23.634 | 23.634 | 23.634 | 94.536
MAT124850 | Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar | Kg |  |  | 17.289 | 17.289 | 34.578 |  |  | 69.156
MAT128450 | Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2'', referência CR-1 FR, La Fonte ou similar | un | 0.426 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.426 | 0.426 | 2.13
MAT129850 | Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de Tê de PVC rígido, 90°, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | un | 1.068 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1.068 | 1.068 | 5.34
MAT134700 | Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou similar | m2 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 27
MAT135900 | Tijolo furado, de (10x20x30)cm | un |  |  | 152.55 | 152.55 | 305.1 |  |  | 610.2
MAT136050 | Tinta a óleo brilhante | gl | 0.075 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.075 | 0.075 | 0.375
MAT139150 | Tomada de embutir, 2 polos + terra, de 15A-125V, com placa de (4"x2"), referência 54314, linha Silentoque, Seis, Pial ou similar | un |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 300
MAT139300 | Tomada fosforecente, externa, referência 5506, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT139350 | Torneira bóia de pressão, em bronze, de Torneira bóia de pressão, em bronze, de 3/4", com balão plástico | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT139900 | Torneira de pressão, cromada, diâmetro nominal de 1/2", para lavatório, referência 1193A, da Fabrimar ou similar | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT139950 | Torneira de pressão, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar | un |  |  |  |  | 9 | 4.5 | 4.5 | 18
MAT141850 | Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de Tubo de aço galvanizado, com costura, DIN-2440, diâmetro nominal de 3/4" | m |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2
MAT145550 | Tubo de PVC rígido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, diâmetro nominal de 40mm | un | 0.444 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.444 | 2.22
MAT146400 | Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 1/2" | un | 0.934 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.934 | 0.934 | 4.67
MAT146450 | Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, roscável, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diâmetro nominal de 3/4" | un | 0.534 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.534 | 0.534 | 2.67
MAT146850 | Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 75mm | un | 0.266 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.266 | 0.266 | 1.33
MAT146900 | Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 100mm | un | 0.266 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.266 | 0.266 | 1.33
MAT148100 | União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2" | un | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2
MAT149550 | Válvula de PVC rígido, sem unho, com ladrão, para lavatório, de 1", referência nº 06, Akros ou similar | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT150850 | Vaso sanitário de louça, sifonado, cor branca | un | 0.212 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.212 | 0.212 | 1.06
MAT151650 | Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem colocação | m2 | 0.712 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.712 | 0.712 | 3.56
MOD000200 | Ajudante de montador eletromecânico | h |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 6
MOD000250 | Ajudante de serralheiro | h | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 8
MOD000650 | Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial | h | 19.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.8 | 19.8 | 99
MOD000800 | Carpinteiro - esquadrias de madeira | h | 117.4 | 58.7 | 58.7 | 396.0688 | 396.0688 | 454.7688 | 454.7688 | 1936.475
MOD000850 | Carpinteiro - forma de concreto | h | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3
MOD000950 | Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum | h | 10.8 | 5.4 | 469.15 | 469.15 | 469.15 | 474.55 | 10.8 | 1909
MOD001300 | Ladrilheiro - assentamento de azulejo, cerâmica e ladrilho | h |  |  |  | 118.17 | 118.17 | 118.17 | 118.17 | 472.68
MOD002150 | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de lançamento de concreto | h | 13.6 | 12.8 | 198.4358 | 445.1882 | 533.074 | 358.1025 | 264.3525 | 1825.553
MOD002200 | Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de acabamento | h | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 9
MOD002400 | Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de alumínio e ferro | h | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 8
MOD002450 | Servente | h | 324 | 201 | 997.8729 | 1274.7954 | 1359.4182 | 1313.1725 | 626.9225 | 6097.1815
MOI000850 | Cadista | h | 82.7024 | 41.3512 | 41.3512 |  |  |  |  | 165.4049
MOI001100 | Desenhista pleno | h | 54.4095 | 27.2048 | 27.2048 |  |  |  |  | 108.819
MOI001650 | Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Sênior | h | 134.9356 | 67.4678 | 67.4678 |  |  |  |  | 269.8711
MOI001800 | Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com função de supervisão de obras | h | 25.0284 | 12.5142 | 12.5142 |  |  |  |  | 50.0567
REQ001350 | Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo horário produtivo. | h | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 1.5
RSE001500 | Argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 | m3 |  |  | 2.6696 | 2.6696 | 5.3392 |  |  | 10.6785
RSE001650 | Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 | m3 |  |  |  | 13.1376 | 13.1376 | 13.1376 | 13.1376 | 52.5505
RSE001900 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6 | m3 |  |  | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |  | 2.7
RSE001950 | Argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8 | m3 |  |  | 0.31462 | 0.31462 | 0.44175 | 0.1875 |  | 1.2585
RSE002550 | Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m2 |  |  | 101.7 | 101.7 | 203.4 |  |  | 406.8
RSE002850 | Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento. | m3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
RSE002950 | Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica à compressão (fck) mínimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento. | m3 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 0.68 | 3.4
RSE004600 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. | m3 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 1.7
RSE005900 | Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção baixa. | m3 | 0.88 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.88 | 0.88 | 4.4
RSE007100 | Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral Óleo ou similar, inclusive lixa, demão de tinta isolante, de meia massa e 2 demãos de acabamento. | m2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100
RSE007300 | Piso cimentado, acabamento áspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre base existente. | m2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 11
RSE007650 | Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal. | m3 | 0.88 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.88 | 0.88 | 4.4
RSE007950 | Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade. | m3 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 1.7
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS RAPHAEL CARDOZO CORREIA ENG CIVIL / ENG DE PRODUÇÃO CREA/RJ 2014138073